# Bautagebuch 01 Mai 2028

Tagesblatt 153 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Für den Montag, 01.05.2028, ist Tag der Arbeit dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „oberes Flachdach abdichten“ beträgt 122,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Dach WE 07, Dach WE 08, Attikazone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 02 Mai 2028

Tagesblatt 154 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 08 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 146,67 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 30 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 37,78 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 45 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

LB-018: 680 m Trinkwasserrohrsystem für Geschütztes Installationslager; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 03 Mai 2028

Tagesblatt 155 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Attikazone wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 171,11 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 32 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 75,56 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 49 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Offene Rohrenden werden gegen Verschmutzung geschützt. Wasserwechsel und spätere Inbetriebnahme werden bereits vor der Endmontage abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 04 Mai 2028

Tagesblatt 156 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Attikazone wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 195,56 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 34 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,77 m; kumulierter Arbeitsansatz 113,33 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 52 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Schlitze und Durchbrüche werden mit Tragwerk und Ausbau abgestimmt. Tragende Bauteile werden nicht ohne Freigabe nachgestemmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 05 Mai 2028

Tagesblatt 157 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Attikazone wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 220,00 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 36 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 151,11 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 55 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Gefälle und Ablaufhöhen werden vor dem Schließen des Dachaufbaus kontrolliert. PV-Auflager werden mit den vorgesehenen Schutzlagen abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 06 Mai 2028

Tagesblatt 158 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 06.05.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 36 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 07 Mai 2028

Tagesblatt 159 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 07.05.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 36 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 08 Mai 2028

Tagesblatt 160 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 38 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 188,89 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 58 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

LB-017: 12 Stück Fensterelemente zweites Obergeschoss für Wohnungen 07 bis 08; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 09 Mai 2028

Tagesblatt 161 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 40 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 226,67 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 62 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Offene Rohrenden werden gegen Verschmutzung geschützt. Wasserwechsel und spätere Inbetriebnahme werden bereits vor der Endmontage abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 10 Mai 2028

Tagesblatt 162 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 43 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,77 m; kumulierter Arbeitsansatz 264,44 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 65 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

M-003 Anschlussband Fenster WE 03: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 11 Mai 2028

Tagesblatt 163 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 45 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 302,22 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 68 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 12 Mai 2028

Tagesblatt 164 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

Regen 14°C. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (3 Personen) unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH (5 Personen) unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 48 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 340,00 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 72 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Die letzten Fensteranschlüsse befanden sich in Arbeit. Wegen Regens lag der Schwerpunkt auf geschützten Montagebereichen; Anschlussfugen wurden nicht ohne geeignete Bedingungen geschlossen. Die sichtbare Kontrolle blieb elementbezogen. M-003 Anschlussband Fenster WE 03: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-05-12.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 13 Mai 2028

Tagesblatt 165 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 13.05.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Trinkwasserleitungen verlegen“ beträgt 340,00 m. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 14 Mai 2028

Tagesblatt 166 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 14.05.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Trinkwasserleitungen verlegen“ beträgt 340,00 m. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 15 Mai 2028

Tagesblatt 167 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 34,44 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 377,78 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 9 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Offene Rohrenden werden gegen Verschmutzung geschützt. Wasserwechsel und spätere Inbetriebnahme werden bereits vor der Endmontage abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 16 Mai 2028

Tagesblatt 168 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 68,89 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 415,56 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 19 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 17 Mai 2028

Tagesblatt 169 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 103,33 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,77 m; kumulierter Arbeitsansatz 453,33 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 28 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrund, Systembefestigung und Öffnungsanschlüsse werden abschnittsweise geprüft. Der Auftrag erfolgt nur bei den für das konkrete System geeigneten Bedingungen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 18 Mai 2028

Tagesblatt 170 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 137,78 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 491,11 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 38 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Offene Rohrenden werden gegen Verschmutzung geschützt. Wasserwechsel und spätere Inbetriebnahme werden bereits vor der Endmontage abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 19 Mai 2028

Tagesblatt 171 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 172,22 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 528,89 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 47 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 20 Mai 2028

Tagesblatt 172 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 20.05.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 172,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 21 Mai 2028

Tagesblatt 173 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 21.05.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 172,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 22 Mai 2028

Tagesblatt 174 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Nordfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 206,67 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 566,67 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 57 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 23 Mai 2028

Tagesblatt 175 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Nordfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 241,11 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,77 m; kumulierter Arbeitsansatz 604,44 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 66 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrund, Systembefestigung und Öffnungsanschlüsse werden abschnittsweise geprüft. Der Auftrag erfolgt nur bei den für das konkrete System geeigneten Bedingungen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 24 Mai 2028

Tagesblatt 176 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Nordfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 275,56 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 642,22 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 76 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Offene Rohrenden werden gegen Verschmutzung geschützt. Wasserwechsel und spätere Inbetriebnahme werden bereits vor der Endmontage abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 25 Mai 2028

Tagesblatt 177 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Für den Donnerstag, 25.05.2028, ist Christi Himmelfahrt dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 275,56 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 26 Mai 2028

Tagesblatt 178 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Nordfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 310,00 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 680,00 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 86 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrund, Systembefestigung und Öffnungsanschlüsse werden abschnittsweise geprüft. Der Auftrag erfolgt nur bei den für das konkrete System geeigneten Bedingungen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 27 Mai 2028

Tagesblatt 179 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 27.05.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 310,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 28 Mai 2028

Tagesblatt 180 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 28.05.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 310,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 29 Mai 2028

Tagesblatt 181 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Ostfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 344,44 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht West wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 21,43 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 95 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrund, Systembefestigung und Öffnungsanschlüsse werden abschnittsweise geprüft. Der Auftrag erfolgt nur bei den für das konkrete System geeigneten Bedingungen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 30 Mai 2028

Tagesblatt 182 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Ostfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 378,89 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht West wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 42,86 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 105 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Gefälle und schallentkoppelte Befestigung werden vor dem Verdecken geprüft. Die Abstimmung mit den Außenleitungen erfolgt am bezeichneten Übergabepunkt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

# Bautagebuch 31 Mai 2028

Tagesblatt 183 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Ostfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 413,33 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht West wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 64,29 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 114 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.