# Bautagebuch 01 Juli 2028

Tagesblatt 214 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 01.07.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 02 Juli 2028

Tagesblatt 215 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 02.07.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 03 Juli 2028

Tagesblatt 216 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Estrich einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 140,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 140,00 m² (Vorgang T031, LV 5.2.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

M-006 Randanschluss Estrich WE 01: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

# 4 Belege und Fortsetzung

LB-021: 700 m² Estrichmaterial und Einbauansatz für Wohnungen und Allgemeinflächen; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-022: 3 Stück Aufzug Schachttüren für Haltestellen EG bis zweites Obergeschoss; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

# Bautagebuch 04 Juli 2028

Tagesblatt 217 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Estrich einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 140,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 280,00 m² (Vorgang T031, LV 5.2.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

M-006 Randanschluss Estrich WE 01: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

# Bautagebuch 05 Juli 2028

Tagesblatt 218 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Estrich einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 140,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 420,00 m² (Vorgang T031, LV 5.2.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Schachtzugänge werden während der Montage gegen unbefugtes Betreten gesichert. Die Anlage bleibt gesperrt und wird nicht als Baustellenlastenaufzug genutzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

# Bautagebuch 06 Juli 2028

Tagesblatt 219 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Estrich einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 140,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 560,00 m² (Vorgang T031, LV 5.2.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Haltestelle; kumulierter Arbeitsansatz 1 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Randdämmstreifen und Heizrohrschutz werden vor Beginn kontrolliert. Die frischen Flächen werden gegen zu frühe Begehung abgesperrt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

# Bautagebuch 07 Juli 2028

Tagesblatt 220 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Zweites Obergeschoss wurde „Estrich einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 140,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 700,00 m² (Vorgang T031, LV 5.2.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 1 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Schachtzugänge werden während der Montage gegen unbefugtes Betreten gesichert. Die Anlage bleibt gesperrt und wird nicht als Baustellenlastenaufzug genutzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

# Bautagebuch 08 Juli 2028

Tagesblatt 221 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 08.07.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Führung und Schachttüren montieren“ beträgt 1 Haltestelle. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Erdgeschoss, Erstes Obergeschoss, Zweites Obergeschoss bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 09 Juli 2028

Tagesblatt 222 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 09.07.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Führung und Schachttüren montieren“ beträgt 1 Haltestelle. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Erdgeschoss, Erstes Obergeschoss, Zweites Obergeschoss bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 10 Juli 2028

Tagesblatt 223 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 1 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

# Bautagebuch 11 Juli 2028

Tagesblatt 224 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 1 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Haltestelle; kumulierter Arbeitsansatz 2 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Schachtzugänge werden während der Montage gegen unbefugtes Betreten gesichert. Die Anlage bleibt gesperrt und wird nicht als Baustellenlastenaufzug genutzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

# Bautagebuch 12 Juli 2028

Tagesblatt 225 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 1 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Zweites Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 2 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

# Bautagebuch 13 Juli 2028

Tagesblatt 226 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 2 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Zweites Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 2 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Schachtzugänge werden während der Montage gegen unbefugtes Betreten gesichert. Die Anlage bleibt gesperrt und wird nicht als Baustellenlastenaufzug genutzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

# Bautagebuch 14 Juli 2028

Tagesblatt 227 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 2 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Zweites Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Haltestelle; kumulierter Arbeitsansatz 3 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

# Bautagebuch 15 Juli 2028

Tagesblatt 228 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 15.07.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Estrichtrocknung verfolgen“ beträgt 2 Wohnung. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 16 Juli 2028

Tagesblatt 229 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 16.07.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Estrichtrocknung verfolgen“ beträgt 2 Wohnung. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 17 Juli 2028

Tagesblatt 230 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken 24°C. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH (2 Personen) unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH (1 Personen) unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH (7 Personen) unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 3 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Schacht wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 7,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 13,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Grünkante begann mit den Außenanlagen und steckte Stellplatz 01 ab. Der Weg vom barrierefreien Stellplatz zum Eingang wurde freigehalten. Schwerer Baustellenverkehr wurde auf die verbliebene Lieferzone beschränkt.

# 4 Belege und Fortsetzung

LB-023: 1 Stück Aufzugkabine und Antrieb für Gesicherter Montagebereich; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-024: 130 m Entwässerungsleitungen außen für Trassenlager Nord; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-07-17. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

# Bautagebuch 18 Juli 2028

Tagesblatt 231 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 3 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Schacht wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 13,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 26,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Leitungshöhen und Gefälle werden vor Verfüllung aufgenommen. Die festgelegte gedrosselte Ableitung wird nicht durch Versickerung ersetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

# Bautagebuch 19 Juli 2028

Tagesblatt 232 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 4 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Schacht wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 20,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 39,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

# Bautagebuch 20 Juli 2028

Tagesblatt 233 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 4 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Schacht wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 27,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 52,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Befestigungen und Kabinenmaße werden gegen die Werkplanung geprüft. Montageprobeläufe finden nur unter Verantwortung der Aufzugfirma statt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

# Bautagebuch 21 Juli 2028

Tagesblatt 234 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 5 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Schacht wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 33,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Nördliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 65,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Leitungshöhen und Gefälle werden vor Verfüllung aufgenommen. Die festgelegte gedrosselte Ableitung wird nicht durch Versickerung ersetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

# Bautagebuch 22 Juli 2028

Tagesblatt 235 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 22.07.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Estrichtrocknung verfolgen“ beträgt 5 Wohnung. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 23 Juli 2028

Tagesblatt 236 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 23.07.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Estrichtrocknung verfolgen“ beträgt 5 Wohnung. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 24 Juli 2028

Tagesblatt 237 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 5 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Kabine wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 40,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Nördliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 78,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Leitungshöhen und Gefälle werden vor Verfüllung aufgenommen. Die festgelegte gedrosselte Ableitung wird nicht durch Versickerung ersetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

# Bautagebuch 25 Juli 2028

Tagesblatt 238 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 6 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Kabine wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 47,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Nördliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 91,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

# Bautagebuch 26 Juli 2028

Tagesblatt 239 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 6 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Kabine wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 53,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Übergabepunkte wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 104,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Befestigungen und Kabinenmaße werden gegen die Werkplanung geprüft. Montageprobeläufe finden nur unter Verantwortung der Aufzugfirma statt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

# Bautagebuch 27 Juli 2028

Tagesblatt 240 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 7 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Kabine wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 60,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Übergabepunkte wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 117,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Leitungshöhen und Gefälle werden vor Verfüllung aufgenommen. Die festgelegte gedrosselte Ableitung wird nicht durch Versickerung ersetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

# Bautagebuch 28 Juli 2028

Tagesblatt 241 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 8 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Kabine wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 67,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Übergabepunkte wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 130,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

# Bautagebuch 29 Juli 2028

Tagesblatt 242 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 29.07.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Kabine und Antrieb montieren“ beträgt geschätzt 67,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Schacht, Kabine, Antriebsbereich bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 30 Juli 2028

Tagesblatt 243 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 30.07.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

# 2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Kabine und Antrieb montieren“ beträgt geschätzt 67,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Schacht, Kabine, Antriebsbereich bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

# 4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

# Bautagebuch 31 Juli 2028

Tagesblatt 244 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

# 1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

# 2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 60,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Antriebsbereich wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 73,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Zugangsweg wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 28,50 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

# 3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe des Untergrunds wird raumweise vor Verlegung geprüft. Die Materialkontrolle des sichtbaren Verlegezustands ersetzt noch keinen Abgleich jeder Chargenbezeichnung. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

# 4 Belege und Fortsetzung

LB-025: 460 m² Holzbeläge Wohnbereiche für Trockener Innenlagerbereich; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.