# Personalabgleich der Baukurzvermerke

Ausdrückliche Ergänzung vom 29.09.2028 durch Nora Feld und Hans Müller

Wir ergänzen die Personenangaben der 23 überlieferten Kurzvermerke 050_Bautagebuch.csv um ihre genaue Reichweite und die gewerkeweise Tagesbesetzung. Die ursprüngliche Datei bleibt unverändert. Mehrere Kurzvermerke nannten nur die am bezeichneten Gewerk oder Termin beteiligte Gruppe; diese Zahl durfte nicht ungeprüft als gesamtes Baustellenpersonal fortgeschrieben werden. Der nachfolgende Abgleich bezeichnet die innerhalb dieser Projektakte bestätigte Zuordnung ausdrücklich.

| Datum | Kurzvermerk | Gesamtstand und Zuordnung |
| --- | --- | --- |
| 01.12.2027 | 4 Personen | 4 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 4. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. |
| 06.12.2027 | 6 Personen | 6 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 6. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. |
| 16.12.2027 | 5 Personen | 5 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 5. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. |
| 12.01.2028 | 7 Personen | 7 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 7. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. |
| 02.02.2028 | 6 Personen | 6 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 6. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. |
| 07.02.2028 | 3 Personen | 3 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 3. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. Darin die drei Mitarbeiter mit je 3,8 Stunden ausschließlich für NT01; keine zusätzlichen vollen Personentage. |

Die angegebenen Personen sind Präsenzzahlen des bezeichneten Vorgangs. Besprechungsteilnahme ist kein zusätzlicher Achtstundentag und keine Vergütungsanerkennung. Maßgeblich für NT01 bleiben die getrennt dokumentierten 57 Stunden. Andere Leistungen oder frühere Mengen werden mit diesem Personalabgleich nicht zusätzlich abgerechnet.

# Personalabgleich Fortsetzung

| Datum | Kurzvermerk | Gesamtstand und Zuordnung |
| --- | --- | --- |
| 11.02.2028 | 3 Personen | 3 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 3. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. Darin die drei Mitarbeiter mit je 3,8 Stunden ausschließlich für NT01; keine zusätzlichen vollen Personentage. |
| 21.02.2028 | 8 Personen | 8 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 8. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. |
| 09.03.2028 | 8 Personen | 8 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 8. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. |
| 23.03.2028 | 8 Personen | 8 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 8. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. |
| 03.04.2028 | 10 Personen | 10 gewerblich eingesetzte Personen; Dachraum Gebäudehülle GmbH 4, Steinwerk Hochbau GmbH 6. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. |
| 28.04.2028 | 8 Personen | Acht Personen des Rohbauabschnitts; gleichzeitig vier Hülle, drei HLS und drei Elektro. Gesamt 18. |

Die angegebenen Personen sind Präsenzzahlen des bezeichneten Vorgangs. Besprechungsteilnahme ist kein zusätzlicher Achtstundentag und keine Vergütungsanerkennung. Maßgeblich für NT01 bleiben die getrennt dokumentierten 57 Stunden. Andere Leistungen oder frühere Mengen werden mit diesem Personalabgleich nicht zusätzlich abgerechnet.

# Personalabgleich Fortsetzung

| Datum | Kurzvermerk | Gesamtstand und Zuordnung |
| --- | --- | --- |
| 12.05.2028 | 11 Personen | 11 gewerblich eingesetzte Personen; Lichtkreis Elektro GmbH 3, Wärmefluss Haustechnik GmbH 3, Dachraum Gebäudehülle GmbH 5. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. |
| 05.06.2028 | 12 Personen | Datumsfehler: zwölf Personen gehören zum 06.06.; Berichtigung Jan Merz und Elif Sand vom 06.06. Maßgeblicher Feiertagsstand null. |
| 16.06.2028 | 9 Personen | Neun Personen der Hüllen- und Elektrogruppe, davon sechs Hülle und drei Elektro; zusätzlich drei HLS und fünf Ausbau. Gesamt 17. |
| 30.06.2028 | 10 Personen | Zehn Personen der TGA-Gruppe, davon sieben HLS und drei Elektro; zusätzlich fünf Ausbau. Gesamt 15. |
| 17.07.2028 | 7 Personen | Sieben Personen Außenanlagen; zusätzlich zwei Aufzugmonteure und eine Person zur Estrichtrocknungskontrolle. Gesamt zehn. |
| 10.08.2028 | 12 Personen | 12 gewerblich eingesetzte Personen; Hubpunkt Aufzüge GmbH 2, Innenraum Ausbau GmbH 7, Grünkante Garten und Tiefbau GmbH 3. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. |

Die angegebenen Personen sind Präsenzzahlen des bezeichneten Vorgangs. Besprechungsteilnahme ist kein zusätzlicher Achtstundentag und keine Vergütungsanerkennung. Maßgeblich für NT01 bleiben die getrennt dokumentierten 57 Stunden. Andere Leistungen oder frühere Mengen werden mit diesem Personalabgleich nicht zusätzlich abgerechnet.

# Personalabgleich Fortsetzung

| Datum | Kurzvermerk | Gesamtstand und Zuordnung |
| --- | --- | --- |
| 25.08.2028 | 5 Personen | Fünf Personen der Aufzug-Montagegruppe; zusätzlich fünf Ausbau, drei Außenanlagen, drei HLS und drei Elektro. Gesamt 19. |
| 08.09.2028 | 8 Personen | Acht Teilnehmer der gemeinsamen Inbetriebnahme: drei HLS, drei Elektro sowie zwei Planungs-/Überwachungsvertreter. Zusätzlich drei Personen Außenanlagen. Neun gewerblich Mitwirkende plus zwei Terminvertreter. |
| 10.09.2028 | 4 Personen | Vier Teilnehmer der ruhigen Vorbegehung; keine gewerbliche Kolonne. |
| 14.09.2028 | 4 Personen | 4 gewerblich eingesetzte Personen; Innenraum Ausbau GmbH 2, Dachraum Gebäudehülle GmbH 2. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. |
| 15.09.2028 | 9 Personen | Neun Teilnehmer der förmlichen Abnahmen; keine produktive Baukolonne. |

Die angegebenen Personen sind Präsenzzahlen des bezeichneten Vorgangs. Besprechungsteilnahme ist kein zusätzlicher Achtstundentag und keine Vergütungsanerkennung. Maßgeblich für NT01 bleiben die getrennt dokumentierten 57 Stunden. Andere Leistungen oder frühere Mengen werden mit diesem Personalabgleich nicht zusätzlich abgerechnet.

Bestätigt am 29.09.2028: gez. Nora Feld, verantwortliche Objektüberwachung; gez. Hans Müller, Dokumentation der gewerkebezogenen Tagesmeldungen. Die Zuordnungen wurden mit den bezeichneten Bauleitungen abgeglichen.