## Kostenstand
Wohnhof Am Steinbogen 18 · Kostenentwicklung
SW-HI-26-08 · Beträge in EUR
KG | Kostenbereich | Ausgang EUR | Abgerechnet EUR | Änderung EUR
100 | Grundstück und Erwerbsnebenkosten | 500463.01 | 500463.01 | 0
200 | Hausanschlüsse | 41650 | 41650 | 0
300 | Baukonstruktion | 1654100 | 1672545 | 18445
400 | Technische Anlagen | 669750 | 669750 | 0
500 | Außenanlagen | 142800 | 142800 | 0
700 | Planung, Versicherung, Gebühren | 365007.4 | 365007.4 | 0
800 | Finanzierung bis Ende 2028 | 90000 | 90000 | 0
Summe |  | 3463770.41 | 3482215.41 | 18445
| Freigegebener Kostenrahmen | 3650000
| Noch verfügbar bis Kostenrahmen | 167784.59
| Eigenkapital und Darlehen | 3700000
| Projektmittel nach Belegbeträgen | 217784.59
Stand 05.10.2033. Kostenfortschreibung einschließlich LPH 9.
Projektkosten und Zahlungen sind getrennt; keine AfA- oder Bilanzberechnung.
Umsatzsteuerbeträge werden für die Wohnvermietung nicht als Vorsteuer abgezogen.

## Belege
Projektbelege
SW-HI-26-08 · Beträge in EUR
Beleg | KG | Datum | Leistung | Netto EUR | USt EUR | Brutto EUR
KP-2026-118 | 100 | 2026-11-16 | Kaufpreisfälligkeit Grundstück | 450000 | 0 | 450000
GRE-26-816 | 100 | 2026-11-20 | Grunderwerbsteuerbescheid | 22500 | 0 | 22500
NF-26-118-139 | 100 | 2026-12-22 | Notarkostenberechnung Grundstückskauf und Grundschuld | 6598.5 | 1252.01 | 7850.51
GB-26-778 | 100 | 2026-12-23 | Gerichtskostenrechnung Grundbuch | 4047.5 | 0 | 4047.5
WG-26-104 | 100 | 2026-11-04 | Grundstücksvermittlung | 13500 | 2565 | 16065
BA-27-328-K | 700 | 2027-09-21 | Kostenbescheid zum Bauantrag | 4957.4 | 0 | 4957.4
BV-27-180 | 700 | 2027-11-22 | Beitragsrechnung Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung | 9000 | 0 | 9000
LB-27-010 | 800 | 2027-01-02 | Vereinbartes Finanzierungsentgelt | 10000 | 0 | 10000
LB-Z-2027 | 800 | 2027-12-31 | Darlehenszinsen 2027 | 28800 | 0 | 28800
LB-Z-2028 | 800 | 2028-12-31 | Darlehenszinsen 2028 | 51200 | 0 | 51200
KF-27-091 | 700 | 2027-09-24 | Objektplanung LPH 1 bis 4 | 39150 | 7438.5 | 46588.5
KF-27-116 | 700 | 2027-11-26 | Objektplanung LPH 5 bis 7 | 56550 | 10744.5 | 67294.5
KF-28-104 | 700 | 2028-10-20 | Objektplanung LPH 8 | 46400 | 8816 | 55216
KF-33-092 | 700 | 2033-09-26 | Objektplanung LPH 9 und Schlussabrechnung | 2900 | 551 | 3451
PT-27-092 | 700 | 2027-09-27 | TGA Planung | 30000 | 5700 | 35700
PT-28-104 | 700 | 2028-10-22 | TGA Ausführungsbegleitung und Abschluss | 35000 | 6650 | 41650
BW-28-093 | 700 | 2028-09-22 | Tragwerksplanung | 40000 | 7600 | 47600
LP-28-094 | 700 | 2028-09-24 | Vermessungsleistungen | 15000 | 2850 | 17850
BP-27-018 | 700 | 2027-01-18 | Baugrunduntersuchung | 12000 | 2280 | 14280
EP-28-096 | 700 | 2028-09-25 | Energieplanung und Fertigstellungsnachweis | 10000 | 1900 | 11900
RW-28-095 | 700 | 2028-09-25 | Brandschutzplanung | 8000 | 1520 | 9520
SH-28-021 | 300 | 2028-02-15 | Rohbau 1. Abschlag | 200000 | 38000 | 238000
SH-28-046 | 300 | 2028-04-15 | Rohbau 2. Abschlag | 300000 | 57000 | 357000
SH-28-093 | 300 | 2028-09-30 | Rohbau Schlussrechnung | 150000 | 28500 | 178500
DG-28-052 | 300 | 2028-05-15 | Gebäudehülle Abschlag | 220000 | 41800 | 261800
DG-28-098 | 300 | 2028-09-30 | Gebäudehülle Schlussrechnung | 220000 | 41800 | 261800
WH-28-063 | 400 | 2028-06-15 | Heizung Lüftung Sanitär Abschlag | 180000 | 34200 | 214200
WH-28-094 | 400 | 2028-09-30 | Heizung Lüftung Sanitär Schlussrechnung | 180000 | 34200 | 214200
LE-28-061 | 400 | 2028-06-01 | Elektro Abschlag | 75000 | 14250 | 89250
LE-28-098 | 400 | 2028-09-30 | Elektro und Ladeinfrastruktur Schlussrechnung | 30000 | 5700 | 35700
IA-28-074 | 300 | 2028-07-15 | Innenausbau Abschlag | 150000 | 28500 | 178500
IA-28-095 | 300 | 2028-09-30 | Innenausbau Schlussrechnung | 150000 | 28500 | 178500
HA-28-093 | 400 | 2028-09-30 | Aufzugsanlage | 60000 | 11400 | 71400
GG-28-115 | 500 | 2028-11-15 | Außenanlagen und Entwässerung | 120000 | 22800 | 142800
LN-28-081 | 200 | 2028-08-20 | Hausanschlüsse | 35000 | 6650 | 41650
SH-28-N01 | 300 | 2028-03-05 | Nachtrag Drän- und Filterpackung | 18000 | 3420 | 21420
IA-G-28-017 | 300 | 2028-10-15 | Rechnungskorrektur zu IA-28-095 | -2500 | -475 | -2975
LE-PV-28-099 | 400 | 2028-09-30 | PV-Anlage Lieferung und Montage | 45000 | 0 | 45000
Summe |  |  |  | 3026103.4 | 456112.01 | 3482215.41
Quelle: Einzelbelege 70–106 und 119; Rechnungskorrekturen sind negativ.