# Zahlungs- und Sicherungsplan · WE01

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Dieser Plan ist eine Vertragsanlage und keine Rechnung, Fälligkeitsmitteilung oder Zahlungsfreigabe. Solange die Verkaufsoption nicht wirksam aktiviert und beurkundet ist, entsteht daraus kein Zahlungsanspruch.

| Rate | Voraussetzung | Anteil | Betrag EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beginn der Erdarbeiten | 30 % | 122.700,00 |
| 2 | Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten | 28 % | 114.520,00 |
| 3 | Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung | 12,6 % | 51.534,00 |
| 4 | Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro | 6,3 % | 25.767,00 |
| 5 | Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten | 8,4 % | 34.356,00 |
| 6 | Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe | 11,2 % | 45.808,00 |
| 7 | Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung | 3,5 % | 14.315,00 |

# 1 Berechnung der Bündel

Rate 1: Grundstücksanteil und Beginn der Erdarbeiten.

Rate 2: 40 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

Rate 3: 8 und 10 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 4: Je 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Rohinstallationen müssen fertiggestellt sein.

Rate 5: 6, 3 und 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 6: 4 und 12 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Voraussetzungen müssen vorliegen.

Rate 7: 5 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

# 2 Fertigstellungssicherheit

Fünf Prozent Sicherheit entsprechen 20.450,00 EUR. Bei Einbehalt beträgt die erste Auszahlung statt 122.700,00 EUR höchstens 102.250,00 EUR. Der Einbehalt wird nicht ohne Wegfall seines Sicherungszwecks freigegeben. Ein geeigneter Garantieersatz, Mängeleinbehalte und die allgemeinen MaBV-Sicherungen sind getrennt zu prüfen.