# Abschlussvermerk offene Fragen

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 53.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

## Kernaussage

Dieser Vermerk zieht den Zwischenstand der Akte zum 21.06.2026 und listet die offenen Punkte mit Verantwortlichen und Terminen. Er ist die Grundlage für die nächste Krisenstabssitzung.

## Einzelpunkte

Lücken: Die beiden beweiskritischen Lücken bleiben Kontenzuordnung und Loglücke; ohne sie lässt sich die Verursachungsfrage nicht abschließen.

nächste Schritte: Priorität der Reihenfolge: Reproduktionstest-Ergebnis, dann Optionsentscheidung der Geschäftsführung, dann Vergleichs- und Deckungsgespräche.

## Tatsachenstand

Erledigt sind: Sicherung der Logdaten, Sperrung des Admin-Menüs bei allen elf Flottenkunden, Deaktivierung der Indikatorfunktionen im Pflegepilot, fristgerechte Behördenantwort mit Nachlieferungsplan.

Offen sind: Kontenzuordnung remote-admin (Betreiberantwort überfällig), Loglücke 08:52 bis 08:58 Uhr (Gutachterauftrag läuft), Validierungsbericht Patch 2.7.1 Stufe 3, überarbeitete DSFA-Zustellung an die Klinik, Deckungsentscheidung des Versicherers.

## Detailnotizen

### Lücken

Für die Kontenzuordnung wird nach Fristablauf ein förmliches Auskunftsverlangen gestellt; die Loglücke bewertet der Gutachter im Zwischenbericht bis 30.06.2026.

### nächste Schritte

Die Reihenfolge ist verbindlich, weil jede spätere Entscheidung auf dem Testergebnis aufbaut; Terminplan liegt dem Vermerk als Tabelle bei.

## Offene Rückfragen

Liegt das Reproduktionstest-Ergebnis vor der nächsten Sitzung vor?

Antwortet der Betreiber auf das Auskunftsverlangen?

Wann entscheidet der Versicherer über die Deckung?