# 4. Zwischenbericht

Mainbogen Laborsoftware GmbH – 15 IN 287/18 – 30. September 2025

# 1. Berichtsauftrag und Berichtszeitraum

Die Unterzeichnerin berichtet auf Anforderung des Insolvenzgerichts über den Sachstand bis zum 30. September 2025. Der Bericht schreibt den letzten bestätigten Zahlenstand fort. Er ersetzt keine Zwischenrechnung nach § 66 Absatz 3 InsO, soweit eine solche nicht gesondert angefordert wird.

Jede Aussage beruht auf den bezeichneten Aktenstücken. Prognosen sind als solche gekennzeichnet; ungeklärte Vorgänge werden nicht als erledigt dargestellt.

# 2. Verfahrensstand

Der D&O-Vergleich ist vollständig erfüllt. Die Außenprüfung ist beendet; der geänderte Steuerbescheid liegt vor. Vor Abschluss fehlen Zahlungseingang, Rechtsbehelfsstatus und der finale Kontenabgleich.

# 3. Masse und Konten

| Berichtsstichtag | 30. September 2025 |
| --- | --- |
| Liquider Bestand laut Verfahrenskonto | 482.957,60 EUR |
| Kontenabgleich | Bankauszug, Hauptbuch und Belegmatrix wurden stichtagsbezogen abgestimmt; spätere Buchungen sind ausgeschlossen. |
| Verteilungsreife | Noch nicht gegeben; offene Vorgänge sind nachstehend benannt. |

# 4. Forderungen und Sicherheiten

Die Forderungstabelle wird nach jedem Prüfungstermin fortgeschrieben. Absonderungsrechte und mutmaßliche Ausfälle werden getrennt dokumentiert; eine bloße Tabellenanmeldung belegt weder den endgültigen Ausfall noch die Berücksichtigung in einer Schlussverteilung.

Der festgestellte Forderungsbestand und die Schlussquote werden erst im Schlussbericht aus dem führenden Schlussverzeichnis übernommen.

# 5. Offene Punkte und nächste Schritte

Steuerzahlung und Bestandskraft belegen

Schlussverzeichnis nach den Nachweisfristen einfrieren

Vergütung, Gerichtskosten und Schlussabwicklung einzeln ansetzen

Ausschussstellungnahme einholen

# 6. Prognose

Ein konkreter Abschlusstermin kann erst genannt werden, wenn die offenen Positionen belegt erledigt sind. Die Sachbearbeitung führt hierfür eine Gate-Liste mit Verantwortlichen, Zieldaten und Nachweisen.

Würzburg, 30. September 2025
Rechtsanwältin Dr. Kunigunde Haberkorn
als Insolvenzverwalterin