## Quelle
Bestandsaufmaß zu Dachfenstern und Heizungsanschlüssen nach Berichtigung
Absender | Stadt Musterstadt - Fachbereich Hochbau
Datum | 29.07.2026
Aktenzeichen | HB-STH-2026-019
Dokumenttyp | Gemeinsames Bestandsaufmaß und Kalkulationsprotokoll
Arbeitsblätter | 4

## Tabelle 1
Fenster | Bestandsöffnung Breite | Bestandsöffnung Höhe | Dachneigung | Besonderheit
D-01 bis D-04 | 792 bis 797 mm | 1.192 bis 1.198 mm | 35.4 Grad | Schalung 24 mm, Unterspannbahn partiell erneuert
D-05 bis D-08 | 788 bis 794 mm | 1.187 bis 1.195 mm | 34.8 Grad | Sparrenabstand bei D-07 nur 816 mm
D-09 bis D-12 | Planmaß 790 mm | Planmaß 1.195 mm | 35.0 Grad | Vor-Ort-Kontrolle am 29.07.2026 nachgeholt

## Tabelle 2
Strang | Anschlussbestand | geplante Leistung | Kalkulationshinweis
H-1 Nordfoyer | Stahl DN 65, Flansch PN 6 | Übergang auf neue Pumpengruppe | zwei Übergangsstücke und temporäre Absperrung enthalten
H-2 Saal | Stahl DN 80, Flansch PN 10 | hydraulische Einbindung Heizkreis Saal | Nachtabschaltung am 14.09.2026 vorgesehen
H-3 Bühne | Mischinstallation Stahl/Kupfer | Austausch bis zur ersten zugänglichen Verschraubung | 7.5 Meter Rohrleitung als Abrechnungsansatz

## Tabelle 3
laufende Nummer | Frage | Antwort der Vergabestelle
41 | Darf ein System mit Außenmaß 780 x 1.180 mm und abweichendem Eindeckrahmen angeboten werden? | Ja, wenn sämtliche Mindestmerkmale und der funktionsfähige Gesamtanschluss nachgewiesen werden.
42 | Ist eine zehnjährige Ersatzteilzusage des Händlers ausreichend? | Ja, sofern sie die konkrete Produktlinie bindend erfasst; eine bloße Herstellerbroschüre ohne Laufzeitzusage genügt nicht.
43 | Werden Mehrkosten aus unregelmäßigen Rohbauöffnungen gesondert vergütet? | Nein, die dokumentierten Abweichungen sind in Position 03.02.140 einzukalkulieren. Nicht erkennbare Substanzabweichungen bleiben dem Vertragsrecht vorbehalten.
44 | Welcher Datenstand gilt bei Widerspruch zwischen PDF und GAEB? | Nach Berichtigung 04a sind beide Fassungen inhaltlich identisch. Vorherige Dateien sind nicht zu verwenden.

## Tabelle 4
Datei | Version | Erzeugt | Rücklesetest | Ergebnis
LV_Stadthalle_04a.pdf | 04a | 29.07.2026, 15:08 Uhr | Sichtprüfung Seite 47 | Menge und Text berichtigt
LV_Stadthalle_04a.x83 | 04a | 29.07.2026, 15:12 Uhr | Import AVA-Bau 11.4 | Positionen und Mengen vollständig
Bieterfragen_41_44.pdf | 02 | 29.07.2026, 15:21 Uhr | Vier-Augen-Lesung | Antworten vollständig
Aufmass_Dach_Heizung.xlsx | 01 | 29.07.2026, 14:43 Uhr | Summenkontrolle | zwölf Fenster, drei Heizstränge