## Quelle
Vollzug des Auftragnehmerwechsels auf NordSys Betriebserwerber GmbH
Absender | Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung
Datum | 15.12.2026
Aktenzeichen | HB-IT-SERVICE-2026
Dokumenttyp | Eintritts-, Übergabe- und Monitoringprotokoll
Arbeitsblätter | 3

## Tabelle 1
Vertragsparameter | vor Eintritt | nach Eintritt | Änderung
monatliche Grundvergütung | 80.000 EUR netto | 80.000 EUR netto | keine
Vertragsende Grundlaufzeit | 31.03.2030 | 31.03.2030 | keine
Verlängerungsoptionen | zweimal zwölf Monate | zweimal zwölf Monate | keine
Service Levels | Anlage SLA-2 | Anlage SLA-2 | keine
Haftungsgrenzen | § 15 Hauptvertrag | § 15 Hauptvertrag | keine
Leistungsumfang | Betrieb, Wartung, Vor-Ort-Support | unverändert | keine

## Tabelle 2
Kontrollpunkt | Soll | Ist am 15.12.2026 | Verantwortlich
Personal | alle Schlüsselrollen besetzt | vollständig | Fachamt
Tickets | offene Vorgänge ohne Datenverlust übernommen | 146 von 146 | Service Management
privilegierte Konten | alte Konten gesperrt, neue personenbezogen | bestätigt | Informationssicherheit
Datenschutz | Auftragsverarbeitung und Unterauftragnehmer aktuell | bestätigt | Datenschutzbeauftragte
Versicherung | ursprüngliche Deckungssumme | Police NSB-2026-771 | Rechtsamt
Notfallübung | Wiederanlauf innerhalb SLA | Termin 22.12.2026 | Krisenstab

## Tabelle 3
Woche | Schwerpunkt | Abnahmekriterium | Eskalation
1 | Ticket- und Wissensübernahme | Bestand vollständig und Stichprobe fehlerfrei | tägliche Lage an Fachamtsleitung
2 | Rufbereitschaft und Personal | alle Schichten und Vertretungen besetzt | Ersatzpersonal binnen 24 Stunden
3 | privilegierte Zugriffe | keine Altkennung aktiv, Protokolle vollständig | sofortige Sperre und Sicherheitsmeldung
4 | Service Levels | mindestens 95 Prozent fristgerecht | Maßnahmenplan binnen zwei Arbeitstagen
5 | Unterauftragnehmer und Datenschutz | Register und Weisungskette aktuell | Einsatzstopp für ungeprüfte Stellen
6 | Notfall- und Wiederanlaufprobe | SLA-Zeit und Datenintegrität eingehalten | Wiederholungsübung binnen sieben Tagen
7 | Abrechnung und Leistungsidentität | nur unveränderte Vertragspositionen | Prüfung nach § 132 GWB vor jeder Abweichung
8 | Abschlussreview | keine kritische Restabweichung | Entscheidung über verlängertes Monitoring