## Quelle
Vollzug des Asset Deals, Personal- und Lizenzkontinuität
Absender | NordSys Betriebserwerber GmbH
Datum | 16.12.2026
Aktenzeichen | HB-IT-SERVICE-2026 / NSB-CLOSING-04
Dokumenttyp | Closing- und Vollzugsnachweis zum Auftragnehmerwechsel
Arbeitsblätter | 6

## Tabelle 1
Funktionsgruppe | vor Insolvenz dem Vertrag zugeordnet | Angebot der Erwerberin | Annahme bis 16.12.2026 | betriebliche Abdeckung
Service Desk | 18 | 18 | 17 | Schichtplan vollständig, eine Stelle durch Reserve besetzt
Vor-Ort-Support | 14 | 14 | 12 | zwei Beschäftigte lehnten ab; Ersatzkräfte mit gleicher Zertifizierung benannt
Applikationsbetrieb | 11 | 11 | 11 | vollständig
Datenbank und Infrastruktur | 6 | 6 | 6 | vollständig
Serviceleitung und Qualität | 3 | 3 | 3 | vollständig
Summe | 52 | 52 | 49 | drei Ersatzbesetzungen geprüft

## Tabelle 2
Gegenstand | Identifikation | Übergabestatus | Abweichung und Maßnahme
Ticketsystem | Mandant HB-001, Datenstand 15.12.2026 | vollständiger Export und Schreibzugriff | Protokollanhänge vor 2024 nur im Archiv; Lesetest bestanden
Monitoring | 612 aktive Checks | 609 grün, 3 in Wartung | Wartungen bereits vor Closing angeordnet
Ersatzteillager | 347 inventarisierte Teile | 344 übernommen | drei defekte Netzteile ausgesondert und ersetzt
mobile Einsatzgeräte | 26 Notebooks, 18 Tablets | vollständig | Schlüsselrotation am 16.12.2026 erfolgt
Betriebsdokumentation | 184 freigegebene Runbooks | 182 übertragen | zwei Runbooks enthielten fremde Kundendaten; bereinigte Fassungen freigegeben

## Tabelle 3
Vertrag oder Recht | Übertragbarkeit | Zustimmung | Risiko
Datenbankwartung DB-Pro | Change-of-Control-Zustimmung erforderlich | Zustimmung am 14.12.2026 erteilt | kein offener Vorbehalt
Remote-Support SecureLink | Vertragsübernahme zulässig | Gegenzeichnung am 15.12.2026 | Preis bis Laufzeitende unverändert
Herstellerwartung Fachverfahren Alpha | personenbezogene Partnerzertifizierung | neue Partnernummer erteilt | Leistungsbeginn ohne Unterbrechung
Rechenzentrumsrack R-17 | Untermietvertrag | Vermieterzustimmung erteilt | Kündigungsfrist unverändert
Wissensdatenbank | Datenbankrecht und Dokumente im Asset Deal erfasst | übertragen | fremde Kundeneinträge vor Import entfernt

## Tabelle 4
ursprüngliche Anforderung | Nachweis Erwerberin | Ergebnis
Betriebshaftpflicht 10 Millionen EUR | Police HBV-88271, Beginn 15.12.2026 | Deckung bestätigt
Berufshaftpflicht 5 Millionen EUR | Police BHV-44109 | Deckung bestätigt
ISO 27001 oder gleichwertig | übertragener zertifizierter Standort, Nachtrag Zertifizierungsstelle | Geltungsbereich bis Überwachungsaudit bestätigt
24/7-Serviceorganisation | Schichtplan, Rufbereitschaft, Leitstellenvertrag | unveränderte Abdeckung
Mindestumsatz | Patronat und Finanzierungsbestätigung ersetzen den Umsatznachweis nicht automatisch | gesonderte Gleichwertigkeitsprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dokumentiert

## Tabelle 5
Regelung | Altvertrag | Eintrittsfassung | Befund
Leistungsumfang | Betrieb, Wartung, Vor-Ort-Support | unverändert | keine Mehrleistung
Vergütung | Preisblatt 2026, vereinbarte Indexierung | unverändert | kein Kaufpreisaufschlag
Laufzeit | bis 31.12.2029 mit veröffentlichter Option | unverändert | keine Verlängerung
Haftung und Vertragsstrafe | Vertrag Ziffern 18 und 19 | unverändert | keine Risikoverlagerung
Nachunternehmen | drei benannte Unternehmen | dieselben drei Unternehmen | Zustimmungen liegen vor
Sicherheiten | Vertragserfüllungssicherheit | neue selbstschuldnerische Bürgschaft | lückenlos ab Stichtag

## Tabelle 6
offener Punkt | Frist | Verantwortlich | Konsequenz bei Ausfall
Überwachungsaudit ISO 27001 | 31.01.2027 | Erwerberin | Eskalation und Nachfrist
Archivimport der Protokollanhänge | 23.12.2026 | Serviceleitung | manueller Lesezugriff bleibt bestehen
Nachbesetzung zweier Vor-Ort-Kräfte | 15.01.2027 | Personal | Ersatzkräfte bleiben verbindlich eingeplant
erster Servicebericht | 06.01.2027 | Qualitätsleitung | gemeinsame Abweichungsanalyse