## Quelle
Testlauf der angebotenen Ausfallsicherheitskonzepte und Herkunft der Messwerte
Absender | Musterkreis IT-Service - Technischer Betrieb
Datum | 28.09.2026
Aktenzeichen | RZ-2026-31 / Verg 11/26
Dokumenttyp | Beigezogener Failover-Test und Monitoringauszug
Arbeitsblätter | 4

## Tabelle 1
Parameter | Festlegung
Testfenster | 05.09.2026, 06:00 bis 10:00 Uhr
Primärsystem | isolierte Referenzumgebung im Rechenzentrum Musterkreis
Lastprofil | 420 virtuelle Arbeitsplätze, 18 Fachverfahren, 2.4 Terabyte replizierte Testdaten
Messpunkt Beginn | protokollierte Freigabe der Umschaltung durch Testleitung
Messpunkt Ende | fachlicher Schreib-/Lesetest aller priorisierten Dienste bestanden
Zielwert | RTO höchstens 60 Minuten für Priorität A
Testleitung | Stefanie Kurth, Musterkreis IT-Service

## Tabelle 2
Zeit MESZ | CloudNord AG | Datacenter Westfalen GmbH | technische Beobachtung
06:14:00 | Umschaltung freigegeben | Umschaltung freigegeben | identischer Start
06:21:34 | VPN zum bezeichneten Standort nicht erreichbar | Replikationskanal aufgebaut | CloudNord wechselte auf temporären Labortunnel
06:33:18 | Labortunnel aktiv | Datenkonsistenzprüfung abgeschlossen | Labortunnel im Angebot nicht benannt
06:47:52 | erste drei Dienste gestartet | 18 Dienste gestartet | Westfalen beginnt Fachtest
07:05:11 | Datenkonsistenzprüfung meldet zwei offene Volumes | Fachtest abgeschlossen | Westfalen RTO 51 Minuten 11 Sekunden
07:22:40 | 16 Dienste gestartet | Abschlussprotokoll signiert | CloudNord zwei Dienste offen
07:41:26 | 18 Dienste fachlich verfügbar |  | CloudNord RTO 87 Minuten 26 Sekunden

## Tabelle 3
Aktenquelle | Aussage | Gegenbefund im Testexport
Einzelbogen Prüfer 1 | CloudNord RTO „unter 60 Minuten nachgewiesen“ | fachlicher Endpunkt erst nach 87 Minuten 26 Sekunden
Konsensnotiz | Verzögerung nur durch Testumgebung des Auftraggebers | VPN-Fehler betraf den von CloudNord bezeichneten Zugang
Aufklärungsantwort vom 02.09.2026 | Standort Hannover betriebsbereit | regulärer VPN-Zugang am Testtag nicht nutzbar
Wertungsvermerk | temporärer Tunnel sei funktionsgleich | Tunnel war weder Angebotsbestandteil noch regulärer Betriebsweg

## Tabelle 4
Datei | Ursprung | SHA-256 gekürzt | Veränderung
failover_events_05092026.csv | Monitoring Cluster T-4 | a91c7d08…5e42 | keine
testleitung_protokoll.pdf | Signatur Stefanie Kurth | f4d11863…bb90 | keine
vpn_gateway.log | Gateway RG-02 | ce66351a…a903 | Zeitzone von UTC in Lesefassung ergänzt
carrier_order.pdf | Beschaffungsakte CloudNord, vorgelegt am 02.09.2026 | 18a62f40…d3a1 | keine