## 1. Übersicht
Übersicht aller erforderlichen Dokumente
Alle für die Durchsetzung erforderlichen Dokumente in einer einzigen Übersicht.
Dokument | Datum | Verfügbarkeit | Unterschriftsstatus | Unterzeichnet von (Partei und Funktion) | Rechtsgrundlage (Klausel im zugrunde liegenden Vertrag) | Zweck
Pachtvertrag LEAG ./. LausitzStorage 200 (Hauptvertrag, notariell) | 11.07.2025 | vorliegend (Original) | vollständig | Vansel (GF LEAG) + Kosturek (Prokuristin ppa.) / Bauernfeind (GF LausitzStorage) | § 311b BGB; UR-Nr. 217/2025 Notar Dr. Albers | Pacht Konversionsfläche 3,84 ha, BESS-Standort
1. Nachtrag Pachtvertrag (Flächenerweiterung 0,42 ha) | 09.10.2025 | vorliegend (privatschriftlich) | fragwürdig (§ 177 BGB) | Kosturek allein (Prokura nur gemeinschaftlich!) / Bauernfeind | § 311b BGB analog (str.); §§ 133, 157 BGB | Erweiterung um 380/20-kV-Übergabestation 50Hertz
2. Nachtrag Pachtvertrag (Frist + Begriffskorrektur) | 14.02.2026 | vorliegend (privatschriftlich) | fragwürdig (§ 177 BGB) | Vansel allein (Single Signature unzulässig) / Bauernfeind | § 311b BGB; Begriffsstreit BImSchG vs. Baugenehmigung gem. §§ 133, 157 BGB | Fristverlängerung 31.12.2026 → 30.06.2027
Netzanschlussvertrag 50Hertz | 28.08.2025 | vorliegend (Original) | vollständig | 50Hertz (2 Prokuristen ppa.) / Bauernfeind | § 17a EnWG; Standardvertrag 50Hertz | Anschluss 380-kV-UW Jänschwalde West, 220 MW
BImSchG-Vorbescheid LfU Brandenburg | 19.12.2025 | vorliegend (Bescheid, bestandskräftig) | n/a | LfU Brandenburg I.7-510-1734/25 | § 9 BImSchG i.V.m. Nr. 9.36 4. BImSchV | Vorbescheid 200 MW / 400 MWh BESS, Auflagen
BImSchG-Hauptantrag | FEHLT (noch nicht gestellt) | FEHLT | n/a | LausitzStorage + Umweltgutachter Sweco | § 10 BImSchG | Hauptgenehmigung – Frist 30.06.2027 (LEAG)
Senior-Darlehensvertrag NordCap (96 Mio EUR, 4 Tranchen) | 04.09.2025 | vorliegend (Original) | vollständig | Le Bouëdec (Dir) + Kraft (Auth.Sign.) / Bauernfeind | §§ 488 ff. BGB; Loan Market Association Muster | Senior-Finanzierung BESS
Wandeldarlehen NordCap (18 Mio EUR) | 04.09.2025 | vorliegend (PDF) | fragwürdig (Datums-Copy-Paste) | Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind | §§ 488, 311 BGB; § 4 verweist auf nicht existenten Beschluss 14.10.2025 | Mezzanine + Wandlungsoption
Gesellschafterbeschluss 17.10.2025 (Kapitalerhöhung + Mittelverwendung) | 17.10.2025 | vorliegend (notarielle Niederschrift) | vollständig | Notar Albers + sämtliche Gesellschafter | §§ 53, 55 GmbHG; UR-Nr. 387/2025 | Stammkapital 50.000 → 78.000 EUR
Konsortialvertrag Stadtwerke Cottbus (Definitivvertrag) | 30.11.2025 | vorliegend ohne Anlage 4 | vollständig (Hauptteil) | alle vier Gesellschafter | § 705 ff. BGB; Lausitzer-Wertschöpfungs-Klausel § 7 | Stimmpool, Drag/Tag, Vorkaufsrecht
Avalrahmenvertrag ILB (10 Mio EUR) | 14.11.2025 | vorliegend (Original) | vollständig | ILB (2 Prokuristen) / Bauernfeind | Brandenburg Speicher-Förderprogramm 2024 | Avalrahmen für Einzelavale 50Hertz + LEAG
Aval-Urkunde ILB zugunsten LEAG (84.000 EUR) | 22.05.2026 | vorliegend, aber nicht an LEAG ausgehändigt | vollständig | ILB (2 Prokuristen) | §§ 765 ff. BGB; § 11 Pachtvertrag | Sicherheitsleistung Jahrespacht
Einzelaval 50Hertz (4,4 Mio EUR) | FEHLT (im ILB-Komitee 18.06.) | FEHLT | n/a | ILB (geplant) | § 7 Netzanschlussvertrag; §§ 765 ff. BGB | Sicherheitsleistung 2 % Anschlusskosten
Drawstop-Schreiben NordCap | 22.05.2026 | vorliegend (E-Mail + Einschreiben) | unterzeichnet | NordCap (Le Bouëdec) | § 7 Abs. 4 Senior-DV (MAC); § 130 BGB | Aussetzung Tranche 2 (38 Mio EUR)
Cap Table v1 (StB, 31.12.2025) | 31.12.2025 | vorliegend (DATEV) | n/a | StB Hentschel & Krause | interne Übersicht; § 40 GmbHG-Linie | Stammkapital 78.000 EUR
Cap Table v2 (GF, 30.04.2026) | 30.04.2026 | vorliegend (Excel-Sheet GF) | n/a | GF Bauernfeind | internes Sheet | Stammkapital 78.780 EUR – antizipiert nicht beschlossene Wandlung
Cap Table v3 (Investor-Update 12.05.2026) | 12.05.2026 | vorliegend (Slide 14) | n/a | GF Bauernfeind (Pitchdeck) | Investor-Update | Stammkapital 75.000 EUR – ignoriert Kapitalerhöhung 2025
Handelsregisterauszug LEAG Immobilien | FEHLT (nicht abgerufen) | FEHLT | n/a | Registergericht Cottbus HRB 8217 | § 8 HGB | Vertretungsbefugnis Vansel/Kosturek belegen
Aktualisierte Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage | FEHLT | FEHLT | n/a | Notar Albers | § 40 GmbHG | Anker für Cap-Table-Konsolidierung
Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap (Side-Letter) | FEHLT (Entwurf 04.06.2026) | Entwurf | Entwurf | NordCap + Bauernfeind (geplant) | §§ 133, 157 BGB | Klarstellung § 4 (14.10. → 17.10.)
Klarstellungs-Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4) | FEHLT (Antwort SWC 05.06.) | Entwurf | Entwurf | alle vier Gesellschafter | § 8 Abs. 3 Konsortialvertrag; §§ 133, 157 BGB | Klarstellung: Anlage 4 existiert nicht
Klarstellungs-Nachtrag Pacht (BImSchG vs. Baugenehmigung) | FEHLT (Notartermin geplant 10.06.) | Entwurf | Entwurf | LEAG + LausitzStorage (notariell) | §§ 133, 157 BGB; § 311b BGB | Klarstellung 2. Nachtrag § 5

## 2. Verfügbar
Verfügbare Dokumente (vorliegend)
Aktuell vorliegende Dokumente. Die Spalte „Unterzeichnet von (Partei und Funktion)“ listet die unterzeichnenden Parteien und deren Funktion auf.
Hinweis zur Vertretungsbefugnis: Umfang der Unterschriftenprüfung – siehe Projektakte.
Dokument (Bezeichnung) | Datum | Typ | Unterzeichnet von (Partei und Funktion) | Unterschriftsstatus | Anmerkung
Pachtvertrag LEAG (Hauptvertrag, notariell) | 11.07.2025 | Pachtvertrag (langfristig, beurkundet) | Vansel + Kosturek / Bauernfeind | vollständig | UR-Nr. 217/2025 Notar Albers; Original Tresor P&P, Bd. I
1. Nachtrag Pacht (Flächenerweiterung) | 09.10.2025 | Nachtrag (privatschriftlich) | Kosturek allein / Bauernfeind | fragwürdig | Gesamtprokura Kosturek nur mit GF – § 177 BGB; Heilung Vansel-Genehmigung erforderlich
2. Nachtrag Pacht (Frist + Begriffe) | 14.02.2026 | Nachtrag (privatschriftlich) | Vansel allein / Bauernfeind | fragwürdig | Vansel nur gemeinschaftlich vertretungsbefugt - § 177 BGB; Begriffsstreit BImSchG vs. Baugenehmigung
Netzanschlussvertrag 50Hertz | 28.08.2025 | Netzanschlussvertrag | 50Hertz (2 ppa.) / Bauernfeind | vollständig | Sicherheitsleistung 4,4 Mio EUR zu hinterlegen, Frist 30.06.2026
BImSchG-Vorbescheid LfU | 19.12.2025 | Verwaltungsakt (Vorbescheid) | — | n/a | Az. I.7-510-1734/25 – bestandskräftig, Auflagen 1-4
Senior-Darlehensvertrag NordCap | 04.09.2025 | Senior-Darlehen 96 Mio EUR | Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind | vollständig | CP-Liste § 6 Abs. 2 – Tranche 2 derzeit blockiert (Drawstop)
Wandeldarlehen NordCap | 04.09.2025 | Wandeldarlehen 18 Mio EUR | Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind | fragwürdig | § 4 Copy-Paste: verweist auf Beschluss 14.10.2025 – existiert nicht
Gesellschafterbeschluss 17.10.2025 | 17.10.2025 | notarielle Niederschrift | Notar + alle Gesellschafter | vollständig | UR-Nr. 387/2025; Kapitalerhöhung 50.000 → 78.000 EUR + Mittelverwendung
Konsortialvertrag SWC (Definitiv) | 30.11.2025 | Konsortial-/Stimmpool-Vertrag | alle vier Gesellschafter | vollständig (Hauptteil) | Anlage 4 fehlt – Klarstellung über Side-Letter
Avalrahmenvertrag ILB | 14.11.2025 | Avalrahmen 10 Mio EUR | ILB (2 ppa.) / Bauernfeind | vollständig | Brandenburg Speicher-Förderprogramm 2024 – Lokale Wertschöpfung 30 %
Aval-Urkunde ILB zugunsten LEAG | 22.05.2026 | selbstschuldnerische Bürgschaft 84.000 EUR | ILB (2 ppa.) | vollständig | noch nicht an LEAG ausgehändigt; Frist § 11 Pacht 09.10.2025 bereits verstrichen
Drawstop-Schreiben NordCap | 22.05.2026 | einseitige Erklärung MAC/CP | NordCap (Le Bouëdec) | unterzeichnet | Zugang per E-Mail 17:42 Uhr (Notice-Adresse § 21 Senior-DV) bestätigt; § 130 BGB
Cap Table v1 StB | 31.12.2025 | interne Übersicht | StB Hentschel & Krause | n/a | Stammkapital 78.000 EUR – Notarlinie
Cap Table v2 GF | 30.04.2026 | interne Übersicht | GF Bauernfeind | n/a | Stammkapital 78.780 EUR – nicht beschlossene Wandlung antizipiert
Cap Table v3 Pitchdeck | 12.05.2026 | Slide 14 Investor-Update | GF Bauernfeind | n/a | Stammkapital 75.000 EUR – Kapitalerhöhung ignoriert
E-Mail-Korrespondenz LEAG ./. LausitzStorage 2025/26 | diverse | vorvertragliche/begleitende Kommunikation | Vansel / Bauernfeind | n/a | Kündigungsdrohung § 14 Pacht; Klarstellungsfrist 11.06.2026

## 3. Fehlend
Fehlende Dokumente (erforderlich, aber noch nicht vorliegend)
Dokumente oder Nachweise, die noch zu beschaffen sind. „Angefordert von“ bzw. „Zu beschaffen von“ beschreibt den Beschaffungsweg.
Erforderliches Dokument / erforderlicher Nachweis | Angefordert von | Zu beschaffen von | Grund der Erforderlichkeit | Status
Handelsregisterauszug LEAG Immobilien GmbH (aktuell) | RAin Hesselmann-Sauerbruch | Registergericht Cottbus (online) | Vertretungsbefugnis Vansel/Kosturek belegen – § 8 HGB | offen
Aktualisierte Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage | RAin | Notar Dr. Albers | Anker für Cap-Table-Konsolidierung; § 40 GmbHG legitimiert nur die letzte Liste | offen
BImSchG-Hauptantrag | LausitzStorage + Sweco | LfU Brandenburg | § 10 BImSchG; Frist 30.06.2027 (Pacht) + Drohfrist LEAG 30.06.2026 für Antragstellung | in Erstellung
Einzelaval 50Hertz (4,4 Mio EUR) | RAin | ILB-Komitee, alternativ Berliner Sparkasse | § 7 Netzanschlussvertrag; Frist 50Hertz 30.06.2026 | in Bearbeitung – ILB-Komitee 18.06.2026
Aushändigungsbestätigung LEAG-Aval | LausitzStorage | LEAG (Übergabe per Boten + Empfangsbestätigung) | § 11 Pachtvertrag – Frist 09.10.2025 bereits verstrichen, Heilung sofort | vorzubereiten
Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap (Side-Letter) | RAin | NordCap + Bauernfeind | §§ 133, 157 BGB – Heilung Datums-Copy-Paste § 4 (14.10. → 17.10.) | Entwurf liegt vor – Akte 22
Klarstellungs-Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4) | RAin | alle vier Gesellschafter | § 8 Abs. 3 Konsortialvertrag – Klarstellung: keine Anlage 4 | Entwurf in Arbeit
Klarstellungs-Nachtrag Pacht BImSchG vs. Baugenehmigung | RAin | LEAG + LausitzStorage (notarieller Termin Albers 10.06.) | § 5 Abs. 1 Pacht + 2. Nachtrag; §§ 133, 157 BGB; § 311b BGB | Notartermin 10.06.2026
Genehmigung Vansel zu 1. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB) | RAin | LEAG (GF Vansel) | Heilung schwebende Unwirksamkeit § 177 BGB | Anforderung 04.06.2026 raus
Genehmigung Kosturek zu 2. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB) | RAin | LEAG (Prokuristin Kosturek) | Heilung schwebende Unwirksamkeit § 177 BGB | Anforderung 04.06.2026 raus
Konsolidierter Cap Table (eine verbindliche Fassung) | RAin | StB Hentschel + Notar Albers + GF | Auflösung Versionen 78.000 / 78.780 / 75.000; muss mit § 40-Liste übereinstimmen | in Arbeit – bis 10.06.
Bestätigung LEAG, keine Kündigung aus § 14 Pachtvertrag | RAin | LEAG | Sicherung gegen Kündigungsdrohung 11.06.2026; § 314 Abs. 2 BGB Nachfrist | Verhandlungsschreiben in Vorbereitung

## 4. Erstellung u. Beschaffung
Erstellung / Beschaffung der Dokumente (Schritte)
Für jedes zu erstellende bzw. zu beschaffende Dokument: die erforderlichen Schritte in der Reihenfolge ihrer Ausführung.
Erforderliches Dokument | Schritte zur Beschaffung (in Reihenfolge) | Rechtsgrundlage (Klausel im zugrunde liegenden Vertrag) | Unterzeichnet von | Versendet an
Handelsregisterauszug LEAG Immobilien | 1. Online-Abruf HRB 8217 AG Cottbus. 2. Print in Akte. 3. Abgleich Vertretung Vansel/Kosturek mit Aktenstücken 03, 04, 05. | § 8 HGB | — | interne Akte
Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage | 1. Anfrage Notar Albers. 2. Notar erstellt aktualisierte Liste nach UR-Nr. 387/2025. 3. Notar reicht Liste zum HR ein. | § 40 GmbHG | Notar Albers | Registergericht Cottbus
BImSchG-Hauptantrag | 1. Antragsunterlagen Sweco zusammenstellen. 2. Brandschutzgutachten DIN VDE V 0510-100. 3. Havariekonzept Thermal Runaway. 4. FFH-Befreiung Pulsberge-Niederung. 5. Einreichung LfU. | § 10 BImSchG i.V.m. Nr. 9.36 4. BImSchV | GF Bauernfeind | LfU Brandenburg
Einzelaval 50Hertz | 1. Antwort auf ILB-Rückfrage 18.04.2026 ergänzen. 2. ILB-Komitee 18.06. abwarten. 3. Backup-Antrag Berliner Sparkasse parallel halten. 4. Aval-Urkunde an 50Hertz. | § 7 Netzanschlussvertrag; §§ 765 ff. BGB | ILB | 50Hertz
Aushändigung LEAG-Aval | 1. Aval-Urkunde aus Tresor P&P. 2. Begleitschreiben ’entschuldbare Verspätung, Förderprogramm-Komitee’. 3. Bote, Empfangsbestätigung. | § 11 Pachtvertrag | RAin | LEAG
Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap | 1. Entwurf Akte 22 finalisieren. 2. NordCap-Anwalt Mitzeichnung. 3. Bauernfeind unterzeichnet. 4. Optional Notar Albers mitzeichnen. | §§ 133, 157 BGB | NordCap + Bauernfeind | NordCap + LausitzStorage
Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4) | 1. SWC-Antwort 05.06. einarbeiten. 2. Vier-Parteien-Side-Letter. 3. Umlauf zur Unterschrift. | § 8 Abs. 3 Konsortialvertrag | alle vier Gesellschafter | NordCap + LausitzStorage
Klarstellungs-Nachtrag Pacht | 1. Auslegungsvermerk § 5 Abs. 1 Pacht + 2. Nachtrag. 2. Notartermin Albers 10.06.2026 vorbereiten. 3. Notarielle Beurkundung. 4. Eintragung sofern Pflicht. | §§ 133, 157 BGB; § 311b BGB | LEAG + LausitzStorage | Notar Albers
Heilung § 177 BGB Nachtrag 1 + 2 | 1. Anforderung Genehmigung Vansel (zu Nachtrag 1) + Kosturek (zu Nachtrag 2). 2. Schriftliche Genehmigung einholen. | § 177 BGB | LEAG (Vansel + Kosturek) | interne Akte
Konsolidierter Cap Table | 1. Notarlinie 17.10.2025 als Anker. 2. Versionen v1/v2/v3 nebeneinander tabellieren. 3. Abweichungen attribuieren. 4. eine verbindliche Fassung freigeben + an § 40-Liste anpassen. | § 40 GmbHG | GF Bauernfeind | interne Akte + StB + Notar
Verhandlungsantwort an LEAG (Kündigungsdrohung) | 1. § 314 Abs. 2 BGB Nachfrist-Pflicht. 2. Klarstellung Frist 30.06.2027 (BImSchG). 3. Mitteilung Antragstellung 30.06.2026 als Zwischenmeilenstein. | § 14 Pachtvertrag; § 314 Abs. 2 BGB | RAin | LEAG
Heilungsschreiben an NordCap (Drawstop) | 1. Heilung Punkt (ii) durch Reparaturvereinbarung. 2. Heilung Punkt (iii) durch Side-Letter SWC. 3. Heilung Punkt (iv) durch Aval-Roadmap 50Hertz. 4. Heilung Punkt (v) durch Klarstellungs-Nachtrag. 5. Punkt (i) zurückweisen: CP-Liste verlangt nur Vorbescheid. | § 7 Abs. 4 Senior-DV; § 6 Abs. 2 Senior-DV | RAin | NordCap