## Zahlungen
Linie 3 Meilensteinzahlungen
Miriam Seidel, Wertau ¦ Stand 22.09.2026 ¦ Hauptauftrag und Zahlungsfolge noch nicht vereinbart
Hauptpreis netto EUR | 675000 |  | Quellen: HP-2618 Rev. 2 und LOI WA-26-08.
Umsatzsteuer | 19%
Vorplanung bezahlt netto EUR | 9500 |  | Vorplanung überwiesen am 12.08.2026.
Vorplanung Steuer EUR | 1805
Vorplanung bezahlt brutto EUR | 11305 |  | Keine Rechnung und keine Zahlung zum Hauptauftrag.
Stufe nach Helix-Entwurf | Anteil | Netto EUR | Steuer EUR | Brutto EUR | Plantermin | Auslöser im Entwurf
1 Vertrag | 20% | 135000 | 25650 | 160650 | 2026-09-30 | Unterzeichnung, noch ausstehend
2 Versandbereitschaft | 40% | 270000 | 51300 | 321300 | 2027-06-14 | Meldung nach Werkprüfung
3 Montage | 30% | 202500 | 38475 | 240975 | 2027-07-28 | Mechanisch und elektrisch fertig
4 Abnahme | 10% | 67500 | 12825 | 80325 | 2027-07-30 | Abnahme; Verfahren noch offen
Summe Hauptpreis | 100% | 675000 | 128250 | 803250
Unterschiedliche Behandlung der Vorplanung, keine Verrechnung freigegeben
Berechnungsstand | Bezug | Netto EUR | Steuer EUR | Brutto EUR | Stand | Position der Beteiligten
Wertau: erste Rate | mit Abzug | 125500 | 23845 | 149345 | nicht vereinbart | E-Mail Seidel 18.09.2026
Wertau: Gesamtaufwand | inkl. LOI | 675000 | 128250 | 803250 | nicht vereinbart | Budget einschließlich Vorplanung
Helix: erste Rate | ohne Abzug | 135000 | 25650 | 160650 | nicht vereinbart | E-Mail Rehm 18.09.2026
Helix: Gesamtaufwand | inkl. LOI | 684500 | 130055 | 814555 | nicht vereinbart | Vorplanung zusätzlich zum Hauptpreis
Option N01 netto EUR |  | 24000 | 4560 | 28560 |  | Nicht bestellt; außerhalb der Zahlungsstufen
Wertau schlägt die 30-Prozent-Stufe erst nach erfolgreichem Leistungslauf vor.
Die Plantermine begründen keine Fälligkeit. Helix schlägt 14 Kalendertage ab Rechnung vor.
Der Nachtrag N01 wird nicht in Hauptpreis oder bereits bezahlte Vorplanung eingerechnet.

## Zeitplan
Linie 3 Zeitplan
Paula König / Timo Brandt ¦ Planungsstand 22.09.2026 ¦ Ausführung 2027
Vorgang | Bisher geplant | Neu besprochen | Delta Tage | Verantwortlich | Voraussetzung oder Stand
Anschlussdaten | 2026-09-18 |  |  | Wertau | Nicht abschließend bestätigt
Vertrag | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | Beide Parteien | Planannahme, noch keine Unterzeichnung
E1 energisiert | 2027-06-11 | 2027-07-09 | 28 | Wertau | Frühester Termin, Prüfprotokoll fehlt
Werkprüfung | 2027-06-14 | 2027-06-14 | 0 | Helix | Mit Simulator, nicht mit Bestandslinie
Anlieferung | 2027-07-12 | 2027-07-12 | 0 | Helix / Wertau | Nordfläche erst ab 19.07. zugesagt
Montagebeginn | 2027-07-19 | 2027-07-19 | 0 | Helix | Strom und Baufreiheit erforderlich
Leistungslauf / Reserve | 2027-07-29 | 2027-07-30 | 1 | Beide Parteien | Zwei Läufe von Wertau verlangt; nicht terminiert
Produktionsstart | 2027-08-02 | 2027-08-02 | 0 | Wertau | Gewünschter Start; keine Terminbestätigung
Quelle: TP-2618 Rev. 1, E-Mails 10.09. und 14.09., Chat vom 16.09.2026.
Optivis: 26. bis 28.07. reserviert; nächster genannter Termin ab 16.08.2027.