## Termine
Ärztehaus Terminfortschreibung
Heller und Seifert · 10.06.2026 · Kalenderdauer, Ende exklusiv · AS-26-03
Vorgang | Beginn | Kalendertage | Ende | Vorgänger | Verantwortung | Grundlage
Fachkoordination K-07 | 2026-06-15 | 7 | 2026-06-22 | Start | Planung / Fachbüros | Antworten ab 15.06. erwartet
Bauherrenentscheidung | 2026-06-22 | 3 | 2026-06-25 | Fachkoordination | Mühlenanger KG | Sitzungsfenster vorbehaltlich
Genehmigungsunterlagen | 2026-06-25 | 28 | 2026-07-23 | Entscheidung | Objekt- und Fachplanung | Folgeabruf erforderlich
Behördenverfahren | 2026-07-23 | 70 | 2026-10-01 | Einreichung | Annahme Büro | Keine zugesicherte Dauer
Weitere Planung | 2026-10-01 | 42 | 2026-11-12 | Behördenstand | Objekt- und Fachplanung | Vereinfachte Abfolge
Vergabe | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-17 | Weitere Planung | Bauherr / Planung | Kein Vergabetermin zugesagt
Bauausführung | 2026-12-17 | 280 | 2027-09-23 | Vergabe | Noch nicht beauftragt | Rahmenannahme
Inbetriebnahme | 2027-09-23 | 14 | 2027-10-07 | Bauausführung | Bauherr / Betreiber | Mit Nachweisen und Übergabe
Ziel Betriebsbeginn |  |  | 2027-10-01
Tage nach Zieltermin |  |  | 6
Stand 01.04.: Entscheidung 12.06. vorgesehen. Neuer Beginn der offenen Fachkoordination 15.06.
Keine Fristzusage der Behörde; kein Abruf späterer Phasen und keine Beauftragung der Ausführung.
gez. Janne Heller · an Theda Mertin · Grundlage: Koordinationsprotokoll 09.06.2026.
Formulas:
Ende = IF([Kalendertage]="",NA(),[Beginn]+[Kalendertage])
Beginn = [Ende, row above]