## Termine
Sporthalle Okerbogen Vergabetermine
Torben Riekert / Mira Falkenhain · 22.09.2026 · Kalendertage
Geplanter Ausbaubeginn |  | 2027-01-11
Rückwärts gerechneter Vorgang | Dauer Tage | Spätester Beginn | Spätestes Ende | Quelle / Voraussetzung
Fertigung und Lieferung | 35 | 2026-12-07 | 2027-01-11 | Unverbindliche Annahme, Bestellung nötig
Prüfung und Entscheidung | 14 | 2026-11-23 | 2026-12-07 | Interne Vereinsannahme
Angebotszeit | 21 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | Interne Vereinsannahme, kein Gesetzesminimum
Vorstandsprüfung / Versand | 7 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | Interner Ablauf, keine Versandfreigabe
Interner Paketabschluss |  | 2026-10-16
Rechnerischer Abstand Tage |  | 10
Betriebspause 24.12.2026 bis 03.01.2027 ist noch nicht in den 35 Tagen verbindlich geklärt.
Keine Feiertags-/Arbeitstagsrechnung. Technische Planfreigaben und Beauftragung sind Voraussetzungen.
Der rechnerische Abstand ist kein gesicherter Puffer, solange Vorläufe und Betriebspause offen sind.
Quelle: Projektkalender 22.09.2026 und Koordinationsprotokoll desselben Tages.
gez. Mira Falkenhain · PE-OB26
Formulas:
Spätester Beginn = [Spätestes Ende]-[Dauer Tage]
Spätestes Ende = [Spätester Beginn, row above]