Falkenhain Architektur

Am Lindenrain 5 · 31224 Peine
m.falkenhain@falkenhain-architektur.example

Sportgemeinschaft Okerbogen e.V.
Am Sportanger 8 · 31226 Peine

Peine, 22.09.2026 · Bezug PE-OB26

# Unterlagenstand Ausbau und Bauelemente

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 22.09.2026 wurden die eingegangenen Fachbeiträge zwischen Mira Falkenhain, Enno Harms und Sina Kestner besprochen. Torben Riekert nahm für den Verein teil. Gegenstand waren die Ausbauliste LV-AU/02 vom 14.09.2026, die Türliste TL-02/C vom 19.09.2026 und die TGA-Mail vom 18.09.2026.

# 1 Türen

Kestner führt T-04 im Bauelemente-Leistungsbereich BE-02/C. Falkenhain weist darauf hin, dass LV-AU/02 noch vier Standard-Innentüren enthält. Die Rohbauöffnung T-04 bleibt unverändert. Die Endfassung des Schnittstellentextes soll mit beiden Leistungsbereichen abgeglichen werden; in der Sitzung wurde kein korrigiertes LV ausgegeben.

# 2 Decke

Harms bestätigt sechs Wartungsstellen. Der Architektur-Deckenplan A-603/B enthält vier Revisionsöffnungen. Die beiden zusätzlichen Stellen werden im nächsten Planlauf räumlich mit Leuchten und Unterkonstruktion abgestimmt. Die Planer-Bepreisung vom 14.09.2026 wurde während der Sitzung nicht neu gerechnet.

# 3 Kosten und Termine

Der Vorstand hält den internen Paketabschluss 16.10.2026 fest. Für die Angebotsphase sind vorläufig 21 Kalendertage und für Prüfung/Entscheidung 14 Kalendertage angesetzt. Diese Zeiträume sind interne Annahmen. Die Rückmeldung eines Unternehmens zu 35 Kalendertagen Fertigungsvorlauf liegt nur als unverbindliche telefonische Auskunft vor; eine verbindliche Lieferzusage besteht nicht.

Die ursprüngliche Kostenberechnung KB-03 bleibt als Vergleichsbasis erhalten. Planänderungen und Preisänderungen sollen in der nächsten Planerfassung erkennbar sein. Der Vorstand hat noch keine Versandfreigabe erteilt. Das Protokoll wurde am 22.09.2026 durch Mira Falkenhain versandt; Einwendungen zum Gesprächsinhalt lagen bei Versand nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Mira Falkenhain, Architektin

Anlagen: keine