## Berechnung
Ärztehaus Kostenberechnung
Heller und Seifert · an Mühlenanger Immobilien · 08.06.2026 · AS-26-03
Projektbestandteil | Menge | Einheit | Ansatz netto EUR | Netto EUR | Quelle | Stand
Erdarbeiten | 540 | m² | 95 | 51300 | E-03 / Grundfläche | Ansatz Juni
Gründung und Bodenplatte | 540 | m² | 260 | 140400 | E-03 / T-02 | Ohne Bodenverbesserung
Tragwerk und Decken | 1080 | m² BGF | 290 | 313200 | T-02 / 03.06. | Schachtänderung offen
Fassade geschlossen | 720 | m² | 310 | 223200 | E-03 / Ansicht | Fenster separat
Dachaufbau | 540 | m² | 210 | 113400 | E-03 / Schnitt | Flachdach
Fenster und Außentüren | 180 | m² | 590 | 106200 | E-03 / Ansicht | Planeransatz
Innenausbau | 1080 | m² BGF | 420 | 453600 | E-03 / Raumstand | Allgemeine Praxisnutzung
Technische Anlagen | 1 | psch | 690000 | 690000 | TGA 04.06. | Ohne Aufzug
Aufzug | 1 | St | 48000 | 48000 | TGA 04.06. | Zwei Haltestellen
Außenanlagen | 1250 | m² | 110 | 137500 | Vorplanung 01.04. | Unverändert
Lose Ausstattung | 1 | psch | 150000 | 150000 | Betreiber 10.04. | Keine OP-Ausstattung
Planung und Nebenkosten | 1 | psch | 380000 | 380000 | Abruf / Ansatz | Steuerpflichtige Ansätze
Gesamt netto |  |  |  | 2806800
Umsatzsteuer | 19% |  |  | 533292
Kosten brutto |  |  |  | 3340092
Reserve brutto |  |  |  | 200000
Mit Reserve brutto |  |  |  | 3540092
Kostenschätzung netto |  |  |  | 2780000 | 01.04.2026
Veränderung netto |  |  |  | 26800
Finanzrahmen brutto |  |  |  | 3800000
Abstand mit Reserve |  |  |  | 259908
Planbezug E-03. Schachtgeometrie K-07 ungeklärt; TGA-Ansatz ohne Änderung am Tragwerk.
Grundstück und öffentlich-rechtliche Gebühren außerhalb dieser Berechnung; Gebühren noch offen.
Interne Projektkostengliederung. Keine Kostenerfassung für später vorgeschlagene OP-Nutzung.
gez. Janne Heller · Mengen aus Zeichnungen 03 bis 05 und Raumliste 10; Fachansätze 08 und 09.