Rundbogen Architektur

Planerzeile 29, 27283 Verden
objekt@rundbogen.example

Mühlenwiese Betreuung gGmbH
Kinderbogen 32, 27283 Verden

Verden, 14.08.2026 | VM-26-D

# Übergabe Erweiterung Kita Mühlenwiese

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 14.08.2026 um 14:00 Uhr wurden die Räume G1, G2, Garderobe und Sanitärbereich des Erweiterungsbaus an Tessa Lühr und Kita-Leitung Marit Heese übergeben. Die Schlüsselübergabe umfasst zwölf Raumschlüssel und zwei Zugangstransponder. Sie ersetzt keine noch fehlende Gewerkeabnahme und keine öffentlich-rechtliche oder technische Nutzungsfreigabe.

| Unterlage/Einweisung | Stand | Empfang |
| --- | --- | --- |
| Revisionsgrundriss A-20 | 12.08.2026 | Papier und PDF übergeben |
| Elektroprüfung E-09 | 10.08.2026 | PDF übergeben |
| Türbedienung T1 bis T4 | 14.08.2026 | Heese und Bahr eingewiesen |
| Dachdokumentation | Teilmappe 08.08.2026 | Produktdaten vorhanden; T-03-Skizze fehlt |
| Heizungsbedienung | 12.08.2026 | Bahr eingewiesen |

Die Dachabnahme fand am 30.07.2026 statt. Rohbau wurde am 18.06.2026, Fenster/Türen am 05.08.2026 und Elektro am 10.08.2026 gesondert abgenommen; die Originalprotokolle der übrigen Gewerke verwahrt die Bauherrin. Die Übergabeakte enthält diese drei Protokolle nicht. Der Status des Dachpunkts M-01 wird durch die Schlüsselübergabe nicht verändert.

Hausmeister Bahr verwahrt die Wartungsunterlagen im Technikraum. Die Betreiberin übernimmt die turnusmäßige Sichtkontrolle der zugänglichen Abläufe nach der übergebenen Pflegeanleitung. Die Frage der Anschlussausführung T-03 bleibt davon unberührt. Empfang bestätigt: gez. Tessa Lühr, gez. Marit Heese. Übergeben: gez. Elisa Wenke.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Elisa Wenke, Architektin

Anlagen: keine