## Termine
Rahmenterminplan Bürgerhaus
Hartwig Architektur · an Vorstand und Fachplaner · 25.04.2022 · BH-21-04
Vorgang | Start | Dauer Tage | Ende | Abstand Tage | Zuständig | Grundlage
Ausführungsplanung | 2022-05-02 | 36 | 2022-06-06 |  | Hartwig | 18 / Abruf, Ziel 06.06.2022
Vereinsveranstaltungen | 2022-06-07 | 242 | 2023-02-03 | 0 | Vorstand | 01 / Nutzung bis Winter 2022
Vergabeunterlagen | 2023-02-06 | 31 | 2023-03-08 | 2 | Hartwig | 18 / Abruf
Angebotsfrist | 2023-03-09 | 27 | 2023-04-04 | 0 | Vorstand | Vergabeplanung, 04.04.2023
Prüfung und Zuschlag | 2023-04-05 | 14 | 2023-04-18 | 0 | Hartwig / Vorstand | Vorgesehener Zuschlag 18.04.2023
Bauvorbereitung | 2023-04-19 | 124 | 2023-08-20 | 0 | Vorstand / Firmen | Räumung bis 20.08.2023
Rückbau und Gründung | 2023-08-21 | 40 | 2023-09-29 | 0 | Los 1 | Vertragstermin noch anzubieten
Hülle und Dach | 2023-09-30 | 61 | 2023-11-29 | 0 | Los 1 | Anschluss nach Gründung
Technik und Innenausbau | 2023-11-30 | 91 | 2024-02-28 | 0 | Fachfirmen | Abstimmung mit Gebäudeplanung
Restarbeiten Los 1 | 2024-02-29 | 16 | 2024-03-15 | 0 | Los 1 | Ziel Fertigstellung 15.03.2024
Abnahmen und Einweisung | 2024-03-16 | 20 | 2024-04-04 | 0 | Vorstand / Firmen | Gewerke einzeln abnehmen
Übergabe | 2024-04-05 | 1 | 2024-04-05 | 0 | Vorstand / Hauswart | Nutzungsbeginn nach Freigaben
Objektbetreuung Begehung | 2026-09-01 | 30 | 2026-09-30 | 878 | Hartwig | 02 / Vertrag; Termin noch abzustimmen
Kalendertage einschließlich Beginn und Ende; keine Werktagsannahme.
Starts sind abgestimmte Meilensteine; Verschiebungen nicht automatisch freigegeben.
Abstand negativ: Überschneidung. Abstand positiv: geplanter Zwischenraum.
gez. Lena Hartwig · Anlagen: keine · Stand ohne spätere Ist-Daten
Formulas:
Ende = IF(OR([Start]="",[Dauer Tage]="",[Dauer Tage]<1),NA(),[Start]+[Dauer Tage]-1)