Raumfuge Architektur PartG
Siebenhöfer Weg 22, 32657 Lemgo
post@raumfuge.example

An: Weserbogen Bau GmbH
Klinkerweg 14, 32657 Lemgo
rechnung@weserbogen-bau.example

31.07.2026 | Zeichen: QB-26 / AM-07

# Gemeinsames Aufmaß AM07

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

# 1 Aufnahmetermin

Am 31.07.2026 wurden zwischen 07:30 und 10:10 Uhr die ausgeführten Bauteile im Werkflügel aufgenommen. Die Werte sind kumulativ einschließlich Juni. Für die Bewehrung lag Stahlliste S-06 mit 17,40 t eingebauter Masse vor. 0,80 t verblieben nach Wiegen im verschlossenen Lager. Der Lieferschein allein wurde nicht als Einbaunachweis unterzeichnet.

# 2 Mauerwerk und Stützen

Die Bruttofläche des Mauerwerks beträgt 402,00 m². Für die drei Öffnungen an Achse 5 wurden 9,60 m² abgezogen, so dass Frau Seidel 392,40 m² festhält. Herr Brandt unterschreibt nur die Maße und hält an 402,00 m² für seine Abrechnung fest. Sechs Stahlstützen sind einschließlich Verguss eingebaut. Zwei liegen auf Paletten; deren Anschlussplatten fehlen noch.

# 3 Pumpen und Nebenarbeiten

N01 ist mit 18,00 m erledigt. Zur Pumpe wurde kein gemeinsames Tagesprotokoll geführt. Im Bautagebuch sind Betriebskontrollen an den neun Arbeitstagen zwischen 06. und 16.07. vermerkt; am 17.07. fehlt ein Eintrag. Hier wird weder ein Pumpenpreis noch eine Anordnungsbefugnis bestätigt.

| Pos. | Einheit | Festgehaltene Menge |
| --- | --- | --- |
| 01.010 | psch | 1 |
| 02.010 | m³ | 118,50 |
| 02.020 | t | 17,40 |
| 03.010 | m² | 392,40 |
| 03.020 | m² | 248 |
| 04.010 | m³ | 82 |
| 04.020 | m² | 142 |
| 05.010 | St | 6 |

gez. Kirsten Seidel, Objektüberwachung
gez. Leon Brandt, Bauleitung mit Vorbehalt zu 03.010