| LAHNWERKE MASCHINENBAU AG Werkstraße 140 · 35576 Wetzlar · Telefon 06441 902 0 · vorstand@lahnwerke.de Amtsgericht Wetzlar HRB 7821 · Vorstand Henrike Faust und Johannes Riedel | VORSTANDSVORLAGE · INTERN |
| --- | --- |

# Beschlussfelder Cyber- und Betriebsstabilität

Vorstandssitzung am 12. Juni 2026

| Vorlage | Marlene Seifert, CISO; Dr. Clara Lehnert, Leitung Recht |
| --- | --- |
| Stand | 4. Juni 2026, 19:05 Uhr |
| Budgetrahmen | Bis 280000 EUR für Sofortmaßnahmen; Jahresprogramm gesondert |
| Anlagen | Risikoregister, Restore-Protokoll, Lieferantenfragebogen, PKI-Notiz, Betriebsratsmail |

# 1. Beschlussbedarf

| Beschlussfeld | Variante A | Variante B | Fehlender Nachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Lieferantenfernzugriff | Zeitlich begrenzter Zugang je Ticket mit MFA und Aufzeichnung | Dauerzugang nur in isoliertem Wartungsnetz | Technisches Konzept und SLA-Angebot |
| Slack | Externe Kanäle nur für zwei Pilotkunden | Rollout bis Abschluss der Kontrollen zurückstellen | Adminexport, Datenklassen und Exit-Prozess |
| Ortung und Geräteverwaltung | Weiterbetrieb im bisherigen Umfang mit Zugriffsbeschränkung | Vorübergehende Deaktivierung neuer Geräte | Inventar, Zweck, Rollen und Beteiligungsstand |
| Wiederanlauf | Vollständiger Nachtest binnen sieben Tagen | Externe Übung mit Forensik und Fachbereichen | Testplan, Systeme und Abnahmekriterien |
| Code Signing | Cloud-HSM als Sofortlösung | Physisches HSM mit Übergangszertifikat | Angebote, Migrations- und Rollbackplan |

# 2. Tatsachenstand

Der Login vom 7. Mai ist als auffälliges Ereignis dokumentiert. Ob ein unbefugter Zugriff oder Datenabfluss vorlag, ist noch offen. Der ERP-Wiederanlauf wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Acht Ortungsgeräte sind in der Assetliste verzeichnet; ihre Zuordnung zu Containern oder Fahrzeugen ist noch zu bereinigen.

Für die Betroffenheits- und Pflichtenprüfung liegen Konzern- und Dienstedaten noch nicht vollständig vor. Die Vorlage trennt daher technische Sofortmaßnahmen von der abschließenden rechtlichen Einordnung.

# 3. Beschlussprotokoll

Für jedes Beschlussfeld hält das Protokoll die gewählte Variante oder den abweichenden Wortlaut, den verantwortlichen Vorstand, den operativen Owner samt Vertretung, Termin und Abnahmetermin, den Erledigungsnachweis sowie das konkret verbleibende technische oder betriebliche Restrisiko fest.

Marlene Seifert · Chief Information Security Officer