# Statuskarte Projekt Silberfalke — Stand 14. Oktober 2024

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Erstellt: 14. Oktober 2024, 09:15 Uhr

Verfasserin: Sophie Maurer, Paralegal

Gesamtampel: 🟡 GELB

## 1. Gesamtübersicht Ampelstatus

| Themenblock | Ampel | Kurzkommentar |
| --- | --- | --- |
| Conflict-Check | 🟡 GELB | Sanctions-Screening offen (UBO-Kette teilweise unklar) |
| NDA | 🟢 GRÜN | Paraphiert, Gegenzeichnung Seller ausstehend |
| Datenraum | 🟡 GELB | Phase-1-Zugang aktiv, Phase-2-Register und Clean Room offen |
| UBO-Nachweis | 🔴 ROT | Gesellschafterliste Holding nicht vollständig |
| CP-Owner Closing Conditions | 🟡 GELB | CP-Register angelegt, Owner-Zuweisung offen |
| Clean Room | 🟡 GELB | Protokoll erstellt, formale Genehmigung ausstehend |
| DD-Scope | 🟢 GRÜN | Memo an Mandant übermittelt |
| Strukturoptionen | 🟡 GELB | Drei Varianten skizziert, Tax-Votum ausstehend |
| Regulatory/FDI | 🔴 ROT | AWV-Prüfung noch nicht abgeschlossen |

## 2. Offene Punkte mit Deadline

| Nr. | Offener Punkt | Verantwortlich | Frist | Priorität |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UBO-Nachweis Solaris Familienholding AG vollständig erbringen | Seller Counsel | 21.10.2024 | HOCH |
| 2 | Sanctions-Screening Gründer-Familie Grünwald (zweiter Ast) abschließen | Compliance | 18.10.2024 | HOCH |
| 3 | Clean-Room-Protokoll formal von Käufer und Verkäufer unterzeichnen lassen | Sophie Maurer | 25.10.2024 | MITTEL |
| 4 | CP-Owner-Zuweisung für alle 14 Closing Conditions | Dr. Weidemann | 31.10.2024 | MITTEL |
| 5 | Phase-2-VDR-Index finale Version anfordern | Sophie Maurer | 22.10.2024 | MITTEL |
| 6 | AWV-Meldepflicht BMWi klären (§ 55 AWV) | Dr. Fuchs | 28.10.2024 | HOCH |
| 7 | TSA-Entwurf Seller (IT, HR, Treasury) anfordern | Seller Counsel | 04.11.2024 | MITTEL |
| 8 | Tax-Votum Strukturvariante A/B/C | Dr. Roth | 04.11.2024 | HOCH |

## 3. Geschlossene Punkte (diese Woche)

| Nr. | Erledigter Punkt | Abschluss-Datum |
| --- | --- | --- |
| A | Engagement-Letter unterzeichnet | 10.10.2024 |
| B | DD-Scope-Memo an Mandant | 11.10.2024 |
| C | NDA paraphiert (noch keine finale Gegenzeichnung) | 14.10.2024 |
| D | Process Letter Phase 1 erhalten und ausgewertet | 07.10.2024 |
| E | VDR Phase 1 Zugang eingerichtet (4 Dokumente) | 13.10.2024 |

## 4. Risikohinweise

ACHTUNG: Das Sanctions-Screening der UBO-Kette (Familienstamm Grünwald) ist noch offen. Solange kein sauberer Clearance-Vermerk vorliegt, dürfen keine mandatsbezogenen Dienstleistungen für Deal-Spezifika erbracht werden. Die Kanzlei-Compliance-Abteilung (Frau Dr. Hofer) wurde informiert.

ACHTUNG: Die AWV-Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Sollte eine Meldepflicht bestehen, hat Eagle Capital Partners die Anmeldung vor Signing zu veranlassen. Das Nicht-Einhalten kann Signing-Verbote und Bußgelder nach sich ziehen.

## 5. Nächste Team-Abstimmung

Datum: Mittwoch, 16. Oktober 2024, 10:00 Uhr

Format: Video-Call (Teams-Link: [intern])

Agenda: (1) Compliance-Update Sanctions, (2) VDR-Status, (3) Tax-Votum Timeline, (4) SPA-Drafting-Kick-off