PROJEKT- UND KONTROLLPLAN

Rentenberatung Dr. Maren Kühne · Geiststraße 34 · 06108 Halle (Saale)

PflegeZeit Saale GmbH

Frau Antje Korff

Merseburger Straße 41

06110 Halle (Saale)

| Datum | 6. Juli 2026 |
| --- | --- |
| Aktenzeichen | 26-BAV-071 / mk |
| Bearbeitung | Dr. Maren Kühne |

# Umsetzungsplan für die betriebliche Altersversorgung ab 1. Januar 2027

Sehr geehrte Frau Korff,

# 1. Arbeitsziel

Das Projekt trennt die Korrektur vergangener Abrechnungen von der Gestaltung des künftigen Systems. Kein Altvertrag und keine individuelle Zusage wird beendet oder verändert, bevor Anspruchsgrundlage, wirtschaftliche Folge und Zustimmungserfordernis in der Personalakte dokumentiert sind.

Die Arbeitsgruppe besteht aus Frau Korff, Personalreferentin Saskia Stoll, Entgeltabrechner Jens Schramm, Betriebsratsvorsitzendem Maik Lehmann und Rentenberaterin Dr. Maren Kühne. Versicherer und Pensionskasse liefern Daten, treffen aber keine arbeitsrechtliche Ablösungsentscheidung.

# 2. Bestandsaufnahme bis 20. Juli 2026

| Arbeitspaket | Verantwortlich | Beleg | Termin | Freigabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertragsliste mit 148 Beschäftigten abgleichen | Stoll | Versichererexport und Personalliste | 10.07.2026 | Korff |
| Lohnarten 904, 905 und 912 prüfen | Schramm | Abrechnungsjournal 01/2020 bis 06/2026 | 15.07.2026 | Kühne |
| Altzusagen Leitung Plus erfassen | Stoll | Personalakten Menzel, Aydin, Hase | 17.07.2026 | Kühne |
| Betriebsratsunterlage erstellen | Kühne | Bestands- und Differenzmatrix | 18.07.2026 | Korff |
| Sitzung mit Betriebsrat | Korff | Protokoll und offene Punkte | 20.07.2026 | beide Seiten |

# 3. Korrekturphase bis 31. August 2026

Für jeden Zuschussfall wird monatsweise dokumentiert: Umwandlungsbetrag, ersparte Sozialversicherungsbeiträge, tatsächlich gezahlter Zuschuss, Differenz, Ausfallmonat und Zahlungsweg. Die Fälle Menzel, Kilic und Hase werden vor einer Serienkorrektur einzeln geprüft.

Nachzahlungen werden nicht als pauschale Kulanz bezeichnet, wenn ein rechnerisch festgestellter Anspruch erfüllt wird. Jede persönliche Mitteilung nennt Zeitraum, Berechnungsweg, Bruttozahlung, steuerliche Behandlung und Ansprechpartner. Für nicht auffindbare Vereinbarungen wird ein eigenes Belegblatt angelegt.

# 4. Gestaltung für 2027

Bis 15. September werden drei Varianten verglichen: Fortführung aller Durchführungswege mit einheitlicher Verwaltung, Schließung einzelner Tarife nur für Neueintritte oder ein neues Angebot ausschließlich für künftige Entgeltumwandlungen. Bestandsschutzfälle stehen in einer namentlichen, nur intern geführten Anlage.

Die Entscheidung an Versicherer und Pensionskasse muss bis 30. September eingehen. Mitarbeiterinformationen folgen erst nach Betriebsratsberatung und Prüfung der individuellen Auswirkungen. Sprechstunden sind für den 19., 21. und 26. Oktober vorgesehen.

# 5. Dauerhafte Kontrolle

Ab Januar 2027 prüft die Entgeltabrechnung monatlich Neueintritte, Austritte, Entgeltumwandlungen, Teilzeitänderungen, Elternzeit und Krankengeldbezug. Jeweils im Februar erfolgt ein Abgleich von Versichererbestand und Lohnkonto. Abweichungen erhalten eine Vorgangsnummer und dürfen nicht nur telefonisch erledigt werden.

Bitte teilen Sie bis 8. Juli mit, ob die genannten Mitarbeiter Zugriff auf die vollständigen Personal- und Lohnunterlagen erhalten.

Dr. Maren Kühne

Rentenberaterin