| Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung Hafenallee 12, 21079 Hafenburg | Datum: 15.12.2026 Aktenzeichen: HB-IT-SERVICE-2026 Eintritts-, Übergabe- und Monitoringprotokoll |
| --- | --- |

Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung · Hafenallee 12, 21079 Hafenburg

Vertragsakte HB-IT-SERVICE-2026

# Vollzug des Auftragnehmerwechsels auf NordSys Betriebserwerber GmbH

# 1. Vollzugsfreigabe

Der Beschluss VK HB 14-6/26 wurde den Beteiligten am 27.11.2026 zugestellt. Die endgültige Versicherungsbestätigung ging am 28.11.2026 ein. Die Neuausstellung der privilegierten Zugänge wurde am 29.11.2026 durch Informationssicherheit und Fachverfahrensbetrieb gemeinsam protokolliert. Die beiden im Beschluss bezeichneten Bedingungen sind erfüllt. Innerhalb der am 11.12.2026 abgelaufenen Beschwerdefrist wurde kein Rechtsmittel eingelegt; die Rechtsabteilung bestätigte am 14.12.2026 die Bestandskraft.

Die Stadt, der Insolvenzverwalter und die NordSys Betriebserwerber GmbH unterzeichnen die Eintrittsvereinbarung mit Wirkung zum 16.12.2026, 00:00 Uhr.

# 2. Unveränderte Vertragsparameter

| Vertragsparameter | vor Eintritt | nach Eintritt | Änderung |
| --- | --- | --- | --- |
| monatliche Grundvergütung | 80.000 EUR netto | 80.000 EUR netto | keine |
| Vertragsende Grundlaufzeit | 31.03.2030 | 31.03.2030 | keine |
| Verlängerungsoptionen | zweimal zwölf Monate | zweimal zwölf Monate | keine |
| Service Levels | Anlage SLA-2 | Anlage SLA-2 | keine |
| Haftungsgrenzen | § 15 Hauptvertrag | § 15 Hauptvertrag | keine |
| Leistungsumfang | Betrieb, Wartung, Vor-Ort-Support | unverändert | keine |

Weder Altverbindlichkeiten der Insolvenzschuldnerin noch neue Zusatzleistungen werden Gegenstand des öffentlichen Auftrags.

# 3. Übergabekontrolle

| Kontrollpunkt | Soll | Ist am 15.12.2026 | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal | alle Schlüsselrollen besetzt | vollständig | Fachamt |
| Tickets | offene Vorgänge ohne Datenverlust übernommen | 146 von 146 | Service Management |
| privilegierte Konten | alte Konten gesperrt, neue personenbezogen | bestätigt | Informationssicherheit |
| Datenschutz | Auftragsverarbeitung und Unterauftragnehmer aktuell | bestätigt | Datenschutzbeauftragte |
| Versicherung | ursprüngliche Deckungssumme | Police NSB-2026-771 | Rechtsamt |
| Notfallübung | Wiederanlauf innerhalb SLA | Termin 22.12.2026 | Krisenstab |

# 4. Acht-Wochen-Monitoring

In den ersten acht Vertragswochen prüft die Stadt wöchentlich Ticketbestand, Reaktionszeiten, Personalabdeckung, Sicherheitsvorfälle und offene Übernahmerisiken. Abweichungen werden nicht stillschweigend durch neue Vergütung oder verlängerte Fristen kompensiert. Jede Änderungsanforderung erhält vor Beauftragung eine eigenständige Prüfung nach § 132 GWB.

| Woche | Schwerpunkt | Abnahmekriterium | Eskalation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ticket- und Wissensübernahme | Bestand vollständig und Stichprobe fehlerfrei | tägliche Lage an Fachamtsleitung |
| 2 | Rufbereitschaft und Personal | alle Schichten und Vertretungen besetzt | Ersatzpersonal binnen 24 Stunden |
| 3 | privilegierte Zugriffe | keine Altkennung aktiv, Protokolle vollständig | sofortige Sperre und Sicherheitsmeldung |
| 4 | Service Levels | mindestens 95 Prozent fristgerecht | Maßnahmenplan binnen zwei Arbeitstagen |
| 5 | Unterauftragnehmer und Datenschutz | Register und Weisungskette aktuell | Einsatzstopp für ungeprüfte Stellen |
| 6 | Notfall- und Wiederanlaufprobe | SLA-Zeit und Datenintegrität eingehalten | Wiederholungsübung binnen sieben Tagen |
| 7 | Abrechnung und Leistungsidentität | nur unveränderte Vertragspositionen | Prüfung nach § 132 GWB vor jeder Abweichung |
| 8 | Abschlussreview | keine kritische Restabweichung | Entscheidung über verlängertes Monitoring |

# 5. Aktenabschluss

Die Vergabeakte enthält Beschluss, Zustellungsnachweise, Eintrittsvereinbarung, Bedingungseintritt, Synopse, Asset-Verzeichnis, Eignungsmatrix und Monitoringplan. Die Entscheidung wird dem Rechnungsprüfungsamt ungeschwärzt bereitgestellt. Fachamt, Informationssicherheit, Datenschutz und NordSys bestätigen ihre jeweiligen Übergabepunkte in getrennten Unterschriftsfeldern.

Stadt Hafenburg Amt für Digitalisierung