## Quelle
Prüfung der NordSys Betriebserwerber GmbH nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB
Absender | Stadt Hafenburg - Zentrale Vergabestelle
Datum | 06.11.2026
Aktenzeichen | HB-IT-SERVICE-2026
Dokumenttyp | Eignungs- und Kontinuitätsmatrix
Arbeitsblätter | 3

## Tabelle 1
Anforderung aus 2023 | Ursprünglicher Mindestmaßstab | Nachweis Erwerberin | Status | Freigabebedingung
Berufshaftpflicht | 5 Mio. EUR Personen- und Sachschäden, 2 Mio. EUR Vermögensschäden | vorläufige Deckungszusage | gelb | endgültige Police vor Zustimmung
Umsatz IT-Betrieb | mindestens 4 Mio. EUR im Mittel | Erwerberin neu gegründet; Finanzierungs- und Patronatsnachweis | gelb | wirtschaftliche Leistungsfähigkeit funktional und belastbar belegen
Referenzen | zwei vergleichbare kommunale 24/7-Betriebe | übergehender Betriebsteil und Schlüsselpersonal; eigene Referenz noch nicht vorhanden | gelb | zulässige Zurechnung und tatsächliche Ressourcenübernahme dokumentieren
Informationssicherheit | ISO 27001 oder gleichwertiges System | Zertifikat der insolventen Gesellschaft nicht übertragbar | rot | eigenes Audit oder prüffähiger gleichwertiger Nachweis
Fachpersonal | mindestens acht benannte Fachkräfte | sieben Übergänge plus Reserve | gelb | Qualifikation und Verfügbarkeit Reserve prüfen
Ausschlussgründe | Eigenerklärungen und Registerprüfung | Eigenerklärung eingegangen | gelb | Wettbewerbsregisterabfrage und Steuerbescheinigung

## Tabelle 2
Leistungsbaustein | Übernommene Ressourcen | Änderung gegenüber Ursprungsvertrag | Risiko | Ergebnis
Service Desk | System, Historie, Kernteam | Rechtsträgerwechsel | Datenschutzfreigabe | grundsätzlich kontinuierlich
Systembetrieb | fünf von sechs Administratoren | Reservekraft neu | Einarbeitung | nur mit Übergabeplan
Rufbereitschaft | sieben Beschäftigte | Pool um eine Person kleiner | Dienstplanstabilität | Nachweis offen
Informationssicherheit | Prozesse übernommen | Zertifikat und Beauftragter wechseln | wesentliches Eignungsrisiko | derzeit keine Freigabe
Vergütung | unverändert angeboten | keine | keine | unkritisch
Laufzeit und Umfang | unverändert angeboten | keine | keine | unkritisch

## Tabelle 3
Kontrollfrage nach § 132 Abs. 1 GWB | Feststellung | Bewertung
Hätten geänderte Bedingungen andere Unternehmen zugelassen oder ein anderes Angebot ermöglicht? | keine Änderung vorgesehen | derzeit nein
Verschiebt sich das wirtschaftliche Gleichgewicht zugunsten der Erwerberin? | Preise, Haftung und Vertragsstrafen bleiben gleich | derzeit nein
Wird der Umfang erheblich ausgeweitet? | keine zusätzlichen Fachverfahren | nein
Liegt der Auftragnehmerwechsel außerhalb des § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4? | funktionale Ressourcenübernahme noch nicht vollständig belegt | offen