# 1. Zwischenbericht

Mainbogen Laborsoftware GmbH – 15 IN 287/18 – 30. September 2019

# 1. Berichtsauftrag und Berichtszeitraum

Die Unterzeichnerin berichtet auf Anforderung des Insolvenzgerichts über den Sachstand bis zum 30. September 2019. Der Bericht schreibt den letzten bestätigten Zahlenstand fort. Er ersetzt keine Zwischenrechnung nach § 66 Absatz 3 InsO, soweit eine solche nicht gesondert angefordert wird.

Jede Aussage beruht auf den bezeichneten Aktenstücken. Prognosen sind als solche gekennzeichnet; ungeklärte Vorgänge werden nicht als erledigt dargestellt.

# 2. Verfahrensstand

Der Betrieb wurde bis Ende Juni 2019 fortgeführt und anschließend im Asset Deal übertragen. Der Kaufpreis ist eingegangen; mehrere Kundenforderungen und die endgültige steuerliche Behandlung sind offen.

# 3. Masse und Konten

| Berichtsstichtag | 30. September 2019 |
| --- | --- |
| Liquider Bestand laut Verfahrenskonto | 214.350,00 EUR |
| Kontenabgleich | Bankauszug, Hauptbuch und Belegmatrix wurden stichtagsbezogen abgestimmt; spätere Buchungen sind ausgeschlossen. |
| Verteilungsreife | Noch nicht gegeben; offene Vorgänge sind nachstehend benannt. |

# 4. Forderungen und Sicherheiten

Die Forderungstabelle wird nach jedem Prüfungstermin fortgeschrieben. Absonderungsrechte und mutmaßliche Ausfälle werden getrennt dokumentiert; eine bloße Tabellenanmeldung belegt weder den endgültigen Ausfall noch die Berücksichtigung in einer Schlussverteilung.

Der festgestellte Forderungsbestand und die Schlussquote werden erst im Schlussbericht aus dem führenden Schlussverzeichnis übernommen.

# 5. Offene Punkte und nächste Schritte

Restkaufpreis- und Übergabeprotokoll abschließen

Altforderungen weiter einziehen

Umsatzsteuerliche Berichtigungen mit Steuerberatung abstimmen

# 6. Prognose

Ein konkreter Abschlusstermin kann erst genannt werden, wenn die offenen Positionen belegt erledigt sind. Die Sachbearbeitung führt hierfür eine Gate-Liste mit Verantwortlichen, Zieldaten und Nachweisen.

Würzburg, 30. September 2019
Rechtsanwältin Dr. Kunigunde Haberkorn
als Insolvenzverwalterin