# Zwischenbericht

Möbelwerk Havelberg GmbH – AG Stendal 7 IN 41/26

| Verfahrensangabe | Wert |
| --- | --- |
| Insolvenzgericht | Amtsgericht Stendal |
| Aktenzeichen | 7 IN 41/26 |
| Schuldnerin | Möbelwerk Havelberg GmbH |
| Insolvenzverwaltung | Dr. Nora Westphal |
| Datum | 31. Oktober 2026 |
| Gegenstand | Berichtszeitraum 25. Juni bis 31. Oktober 2026 |

# 1. Stand der Verwertung

Der Geschäftsbetrieb ist eingestellt. Die Maschinen, die Lackierkabine, die Büro- und IT-Ausstattung sowie die freien Forderungen sind verwertet. Die Havelbank eG erhielt auf ihre festgestellte Forderung von 480.000,00 EUR aus der Sicherheitenverwertung 343.500,00 EUR. Der belegte Ausfall beträgt damit 136.500,00 EUR und nimmt als festgestellte Forderung nach § 38 InsO an der Verteilung teil.

# 2. Anspruchsverfolgung

| Vorgang | Nominalwert | Stand | Erwarteter freier Zufluss |
| --- | --- | --- | --- |
| D&O-Vergleich | 115.000,00 EUR | unterzeichnet und bezahlt | 115.000,00 EUR |
| Anfechtungsvergleiche | 41.000,00 EUR | vollständig bezahlt | 41.000,00 EUR |
| Zahlung Tim Brauer | 12.500,00 EUR | im Vergleichspaket abgegolten | 0,00 EUR |
| Steuererstattung | 14.200,00 EUR | eingegangen | 14.200,00 EUR |

# 3. Tabelle

Für die spätere Schlussverteilung sind Forderungen nach § 38 InsO von 862.900,00 EUR festgestellt. Die Forderung M. Kordes über 7.800,00 EUR ist vollständig bestritten. Der nachrangige Gesellschafterdarlehensanspruch von 120.000,00 EUR wird gesondert geführt und gehört nicht zur aktuellen Verteilungsbasis.

# 4. Rechnungslegung

Die bisherige Arbeitsfassung der Schlussrechnung darf nicht verwendet werden, solange gesicherte Durchlaufserlöse und Auskehrungen an die Havelbank nur einseitig erfasst sind. Für die Abschlussfassung werden 343.500,00 EUR sowohl als Sicherheitenzufluss als auch als Auskehrung ausgewiesen. Dadurch bleibt der freie Saldo unverändert, der Geldfluss wird aber vollständig sichtbar.

# 5. Nächste Schritte

| Schritt | Zieltermin | Gate |
| --- | --- | --- |
| Konten und Belege einschließlich Sicherheitenkonto abstimmen | 15.12.2026 | keine Differenz |
| Vergütungs- und Gerichtskostenstand abschließen | 10.01.2027 | nur belegte Beträge |
| Schlussverzeichnis mit Tabelle abgleichen | 15.01.2027 | Forderungsbasis 862.900,00 EUR |
| Schlussbericht freigeben | 20.01.2027 | menschliche Einreichungsfreigabe |