## Nachtrag N01
1. Nachtragskosten N01
Klinikum Lindenbogen Münster · LBM-2026-01
Anselm Klinker Bau GmbH
Kalkulationsstand 10.03.2027 · Anordnung 05.03.2027 · Plan P07
Beträge in EUR · Berechnungsgrundlagen siehe Quellen
Gelb / blaue Schrift: Eingaben. Schwarz: Formeln. Leer ist „n.a.“, null ist 0,00.
| Beansprucht netto |  |  |  | 244532
| Beansprucht brutto |  |  |  | 290993.08
Angebotsforderung, nicht anerkannt. Zuschläge sind nicht vereinbart.
1.1 Ausschließlich zusätzliche Mengen nach P07
OZ | Mehrleistung | Einh. | Menge | Kostensatz | Direkte Kosten
03.01 | Zusätzlicher Beton der Fundamentvertiefung | m3 | 220 | 268 | 58960
03.02 | Zusätzlicher Betonstahl | kg | 34000 | 2.52 | 85680
03.03 | Zusätzliche Schalung | m2 | 920 | 78 | 71760
| Direkte Kosten |  |  |  | 216400
1.2 Zuschläge jeweils auf direkte Kosten
| Allgemeine Geschäftskosten |  |  | 8% | 17312
| Wagnis und Gewinn |  |  | 5% | 10820
| Beanspruchter Nachtrag netto |  |  |  | 244532
| Umsatzsteuersatz |  |  | 19%
| Umsatzsteuer |  |  |  | 46461.08
| Beanspruchter Nachtrag brutto |  |  |  | 290993.08
1.3 Abgrenzung und Quelle
Kein pauschaler BGK-Zuschlag; konkret enthaltene BGK nicht doppelt fordern.
Bauzeit: 12 Kalendertage behauptet; Preisfolge streitig und hier nicht bewertet.
Mengen- und Preisfreigabe getrennt prüfen; keine Anerkennung durch Aufmaß.
Quelle: 05-nachtragsmanagement/03_Nachtragsangebot.docx, Abschnitt 2.
Mengen: 05-nachtragsmanagement/04_Aufmass_N01.csv; OZ wie Vertrags-LV.
N01 enthält ausschließlich die drei dargestellten Mehrleistungen.