# Rohbauabnahme – Feststellungen und Vorbehalte

31.08.2027

Soziales Wohnen Bielefeld gGmbH und Kunigunde Mörtelbau GmbH · SWB-QH-2026-02

# 1. Begehung und Erklärung

Die Beteiligten begehen das Rohbaulos am 31.08.2027. Für den Auftraggeber nimmt Edeltraud Rumpel teil; die technische Begleitung übernimmt Friedemann Blechle. Für den Auftragnehmer nimmt Kunigunde Mörtel teil. Der Auftraggeber erklärt die Abnahme der besichtigten Rohbauleistung mit den nachfolgenden ausdrücklich festgehaltenen Mängeln. Eine Abnahme der getrennten Ausbau- und Technikgewerke ist damit nicht verbunden.

# 2. Feststellungen

An der Türöffnung im Treppenhaus ist die Sollbreite anhand des freigegebenen Detailplans erneut zu kontrollieren. Zwei dokumentierte Durchführungen fehlen noch in der Revisionsliste. Der Auftragnehmer wird die Unterlagen bis zum 12. November vervollständigen und die geometrische Abweichung bis dahin mit einem prüffähigen Vorschlag bewerten. Die Parteien halten fest, dass die Unvollständigkeit der Revisionsliste keinen Verzicht auf die vereinbarte Dokumentation bewirkt. Die Rechte wegen der bekannten Mängel werden ausdrücklich vorbehalten.

# 3. Offene Vergütung

Der Nachtrag N01 und die behaupteten Bauzeitfolgen bleiben hinsichtlich der noch nicht vereinbarten Positionen streitig. Die Abnahme enthält kein Anerkenntnis der geltend gemachten Zuschlagssätze und keinen Verzicht des Auftragnehmers auf offene Ansprüche. Eine Vertragsstrafe ist im zugrunde gelegten Vertrag nicht vereinbart. Der Schlussrechnungsstand, das Ergebnis der Änderungsprüfung und die Verjährungsfristen sind jeweils gesondert festzustellen; aus diesem Protokoll wird kein pauschaler Schlussstrich unter sämtliche Ansprüche abgeleitet.

Edeltraud Rumpel · Kunigunde Mörtel · Friedemann Blechle