# Anwaltliches Memo — Entwurf

## Ergebnis in Kürze

Das Projekt ist nicht offensichtlich unmöglich, aber in der jetzigen Aktenlage nicht bankfähig und nicht einreichungsreif. Der kritische Pfad liegt nicht nur beim Netzanschluss, sondern bei Bauleitplanung, Brandschutz/Havarie, Cyber-/KRITIS-Scope, Notstromkonzept, Erlösmodell und Kommunikation zur Systemfunktion.

## Nächste Schritte

Netzanschlussdokumente vollständig anfordern.

Bauleitplanungsfahrplan mit Gemeinde und Bauaufsicht schriftlich fixieren.

Brandschutz-Workshop mit Feuerwehr, Hersteller, Versicherer und Owner's Engineer.

Cyber-/OT-Architektur als Anlage zum Bank-DD-Paket.

Kommunikationsunterlagen juristisch redlinen: keine Grundlast- oder Drei-Tage-Alleinversorgung behaupten.