# Aktenstück 09 — ICC-Schiedsverfahren Paris: Werkmann ./. BioMechanix Pvt. Ltd.

Aktenzeichen: ICC Paris 28-441/SCH/MS

Schiedsgericht: ICC International Court of Arbitration, 33–43 avenue du Président Wilson, 75116 Paris

Kläger: Werkmann Anlagentechnik AG, Mannheim

Beklagte: BioMechanix Pvt. Ltd., Sai Chambers, Plot No. 117, Baner Road, Pune 411045, Maharashtra, Indien

Streitgegenstand: Zahlung ausstehender Rechnungen (Milestone 4) i.H.v. 4.800.000 EUR

Anzuwendendes Recht: Deutsches materielles Recht (BGB, HGB); Schiedsverfahrensrecht: ICC Arbitration Rules 2021

Schiedsort: Paris (Frankreich)

Sprache: Englisch

## 1. Sachverhalt und Vertragshintergrund

### 1.1 Liefervertrag 2021

Die Werkmann Anlagentechnik AG (Verkäuferin) und BioMechanix Pvt. Ltd. (Käuferin) schlossen am 15. September 2021 einen Anlagenkaufvertrag (Contract No. WAT-IN-2021-001) über die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von fünf Präzisions-Mahlanlagen des Typs PMA-7000-Pharma zum Gesamtpreis von 12.750.000 EUR. Amendment No. 2 (07. April 2023) passte den Lieferzeitplan an und ergänzte Gewährleistungsklauseln.

Zahlungsmeilensteine laut Vertrag (Amendment No. 2):

Milestone 1 (Anzahlung, 20 %): 2.550.000 EUR — bezahlt am 12.11.2021

Milestone 2 (nach Produktionsfreigabe, 30 %): 3.825.000 EUR — bezahlt am 04.03.2023

Milestone 3 (nach FAT — Factory Acceptance Test, 30 %): 3.825.000 EUR — bezahlt am 22.08.2024

Milestone 4 (nach SAT — Site Acceptance Test und Endabnahme, 20 %): 2.550.000 EUR — nicht bezahlt

Milestone 4-Bonus (Terminprämie laut Amendment No. 2, Art. 4.3): 2.250.000 EUR — nicht bezahlt

Summe Streitgegenstand: 4.800.000 EUR

### 1.2 Abnahme und Zahlungsverweigerung

Das Site Acceptance Test-Protokoll wurde am 14. November 2024 von beiden Parteien unterzeichnet. BioMechanix-GF Pradeep Narayan unterzeichnete das SAT-Protokoll mit dem Zusatz „accepted with reservations regarding dust particle specification PMA-7000/DPS-3". Werkmann hält diese Reservierung für nicht vertraglich begründet (PMA-7000/DPS-3 ist keine Vertragsspezifikation, sondern eine BioMechanix-interne Klassifikation).

BioMechanix hat die Zahlung des Milestone 4 trotz wiederholter Mahnung (Mahnschreiben vom 10.12.2024, 08.01.2025, 21.02.2025) und Fristsetzung (Ultimatum 07.03.2025) verweigert. Begründung laut BioMechanix-Anwalt (Cyril Amarchand Mangaldas, Mumbai): Mängel der Staubpartikelspezifikation, angebliche Nichteinhaltung von Good Manufacturing Practice (GMP)-Anforderungen.

## 2. ICC-Schiedsverfahren — Stand

### 2.1 Request for Arbitration

Werkmann hat am 18. Februar 2026 einen Request for Arbitration beim ICC Secretariat in Paris eingereicht (über das Kanzleisystem DOCX-Vorlage; vollständiger Schriftsatz: docx/icc_request_for_arbitration.docx). Der Request enthält:

Parteien-Identifikation und Anwaltsvollmachten

Schiedsklausel (Art. 18.2 des Liefervertrags: ICC-Schiedsverfahren, Paris, deutsches Recht)

Kurzsachverhalt (Statement of Facts)

Klageforderung: 4.800.000 EUR zzgl. Zinsen (§ 288 Abs. 2 BGB: 9 Prozentpunkte über Basiszinssatz ab Fälligkeit 14.11.2024) und Kosten

### 2.2 Konstituierung des Schiedsgerichts

Gemäß Art. 12 ICC Arbitration Rules 2021 ist für einen Streitwert ab 5 Millionen EUR ein Dreierschiedsgericht vorgesehen. Werkmann hat als Schiedsrichter nominiert: Prof. Dr. Matthias Leistner (Universität München, Spezialist für internationales Vertragsrecht). BioMechanix hat bisher (Stand: 10. April 2026) keinen Schiedsrichter nominiert; ICC-Frist zur Nominierung: 30 Tage ab Zustellung des Request (Zustellung: 01. März 2026 → Frist: 31. März 2026, abgelaufen). Konsequenz: Vorsitzender des ICC Court kann BioMechanix-Schiedsrichter nach Art. 13 Abs. 4 ICC Rules ernennen (Antrag durch Werkmann am 08. April 2026 gestellt).

### 2.3 Vorläufige Maßnahmen

In Betracht gezogen wird ein Antrag auf vorläufige Maßnahmen nach Art. 28 ICC Rules 2021 (Interim Measures). Alternativ besteht in Deutschland die Möglichkeit, einen dinglichen Arrest gemäß §§ 916 ff. ZPO beim Landgericht Frankfurt (Az. 3-21 O 144/26) zu beantragen, um Vermögen der BioMechanix (deutsche Bankverbindung bei Commerzbank Frankfurt, Kontoinhaber: BioMechanix Pvt. Ltd.) zu sichern. Dieser Antrag ist bereits vorbereitet (LG Frankfurt 3-21 O 144/26 — Arrest-Antrag, Stand: Entwurf).

## 3. Materiellrechtliche Würdigung

### 3.1 Fälligkeit der Forderung (§ 271 BGB)

Der Milestone 4 ist gemäß Art. 5.4 des Liefervertrags mit Unterzeichnung des SAT-Protokolls fällig. Die Unterzeichnung erfolgte am 14. November 2024. Einwände der Käuferin gegen die Fälligkeit:

Die Reservierung im SAT-Protokoll stelle keine wirksame Abnahme dar → Gegenargument: SAT-Protokoll enthält die beiderseits gültige Abnahmeerklärung; Vorbehalte begründen allenfalls Mängelansprüche, nicht das Zurückhalten des Kaufpreises.

Kein gesondertes Garantiezertifikat überreicht → Gegenargument: Liefervertrag sieht kein Garantiezertifikat als Zahlungsvoraussetzung vor.

### 3.2 Zurückbehaltungsrecht (§ 320 BGB)

BioMechanix könnte ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen (§ 320 BGB: Einrede des nichterfüllten Vertrags). Voraussetzung: Ein noch nicht erfüllter gegenseitiger Anspruch der Käuferin aus dem Vertrag. Hier: etwaige Mängelbeseitigungsansprüche wegen der Staubpartikelspezifikation. Nach § 641 Abs. 3 BGB (anwendbar analog für Kaufverträge mit werkvertraglichem Charakter) kann der Besteller bei wesentlichen Mängeln den dreifachen zur Mängelbeseitigung erforderlichen Betrag zurückhalten — nicht jedoch die gesamte Restzahlung.

## 4. Streitwert und Kostenrisiko

| Position | Betrag |
| --- | --- |
| Hauptforderung Milestone 4 | 2.550.000 EUR |
| Terminprämie Bonus (Art. 4.3 Amendment No. 2) | 2.250.000 EUR |
| Zinsen (9 Pp. über Basiszinssatz, ca. 15 Monate) | ca. 684.000 EUR |
| Gesamtstreitwert | ca. 5.484.000 EUR |
| ICC Filing Fee (Art. 37 ICC Appendix III, ca. 0,13 %) | ca. 7.129 EUR |
| Vorauszahlung Schiedsrichtergebühren | ca. 120.000 EUR |

Bearbeitung: RAin Dr. Boekenkamp / RAin Katharina Schreiner — Stand: 12. April 2026