# Notiz Closing-Call — 02.06.2026, 16:30-17:15 Uhr

Teilnehmer: RA Dr. Westarp, RAin Fendrich (Kanzlei); Notarin Hollenbrink; CFO Brandstätter (Rabenhof); Frau Dr. Salomon, Hr. Yilmaz (Spreewald Growth).

## Verlauf und Positionen

Spreewald Growth (Dr. Salomon): Will bis Freitag, 06.06., 12:00 Uhr eine belastbare Aussage, ob die Eintragung bis KW 24 realistisch ist. Hintergrund offen ausgesprochen: Der Fonds hat ein zweites Closing-Fenster erst wieder Ende Juli; das IC-Mandat für die Bewertung läuft am 30.06. aus ("danach neue Gremienrunde, das will niemand"). Bei Unsicherheit verlangt sie alternativ eine Closing-Struktur, die nicht an der Eintragung hängt.

Notarin Hollenbrink: Hält alle vier Beanstandungen für behebbar; Liste Version B sei "in zwei Tagen draußen", die ergänzte Geschäftsführer-Versicherung ebenso. Einziger Unsicherheitsfaktor sei die Negativbestätigung des Insolvenzgerichts zur Borchert-Komplementärin — "auf deren Geschäftsstelle habe ich keinen Einfluss". Erfahrungswert AG Charlottenburg nach vollständiger Nachreichung: 5-10 Arbeitstage bis Eintragung, bei Rückfragen länger.

CFO Brandstätter: Möchte das Registergericht nicht telefonisch drängen — "keinen Ärger mit der Rechtspflegerin", die Gesellschaft brauche das Gericht auch künftig (weitere Runde 2027 absehbar). Bittet darum, jede Kommunikation über die Notarin laufen zu lassen.

Dr. Westarp: Schlägt nüchterne Nachreichung mit Beanstandungs-Matrix vor (jede Rüge, jede Antwort, jede Anlage tabellarisch — Entwurf Aktenstück 06, Prüfmatrix Aktenstück 10): "Rechtspfleger wollen abhaken können." Eskalation nur als ultima ratio und dann förmlich (Sachstandsanfrage, danach ggf. Erinnerung/Beschwerde nach § 11 RPflG i.V.m. §§ 58 ff. FamFG — derzeit fernliegend).

## Beschlossene Punkte

Nachreichung komplett bis Mittwoch 04.06. über die Notarin (Liste B, ergänzte Versicherung, HR-Auszüge Borchert; Insolvenzgerichts-Bestätigung folgt nach, wird im Anschreiben angekündigt).

Plan B fürs Closing (Westarp bis Donnerstag an Salomon): Signing wie geplant; Closing aufschiebend bedingt auf Eintragung der Kapitalerhöhung; Long-Stop 30.06.2026; Einzahlung auf Notaranderkonto bereits beim Signing — damit ist das IC-Zeitfenster gesichert, auch wenn das Register KW 25 braucht.

Kommunikationsregel: Kontakt zum Registergericht ausschließlich Notarin; Sachstandsanfrage frühestens 10.06.; keine Anrufe durch Gesellschaft oder Investorin.

Reporting: Fendrich hält Fristenblatt (Aktenstück 07) täglich aktuell; Statusmail an alle Call-Teilnehmer jeweils 17:00 Uhr.

## Offene Risiken (offen angesprochen)

Sollte das Insolvenzgericht bestätigen, dass die Komplementärin selbst in Insolvenz ist: Vertretungskette der Borchert-Stimmen bricht; dann Nachweis führen, dass der Erhöhungsbeschluss auch ohne diese Stimmen die Dreiviertelmehrheit (§ 53 Abs. 2 GmbHG) trägt — Westarp bereitet den Hilfsvortrag vorsorglich vor.

Punkt 4 der Zwischenverfügung (Firmenzusatz/erlaubnispflichtige Tätigkeit) birgt das einzige inhaltliche Eskalationsrisiko; falls die Rechtspflegerin auf einer Gegenstandsänderung besteht, wäre ein neuer Beschluss nötig (Beurkundung + erneute Anmeldung = +2 Wochen). Vorsorglich legt die Notarin der Nachreichung eine Geschäftsführer-Erklärung bei, dass keine Tätigkeiten nach § 34c GewO/KWG ausgeübt werden.