# Protokoll — KI-Komitee-Sitzung Q1 2026

Aktenzeichen: TI-KI-2026-014

Datum: 14. März 2026, 09:00–12:30 Uhr

Ort: Thalheim Industries SE, Sitzungszimmer Energiehalle (EG, Gebäude A), Mannheim

Protokollführer: Claudia Berger-Hentschel, Vorstandsassistenz

## Anwesende

| Person | Funktion | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| Dr. Falk Roosendaal | KI-Komitee-Vorsitz |  |
| Dr. Sigrid Wolfsbacher | CIO |  |
| Marcus Petersen | CDO |  |
| Annegret Kühnhausen | CCO |  |
| Dr. Carla Eichenmüller | Datenschutzbeauftragte |  |
| Barbara Trenkmann | Leiterin HR-Systeme | Gast zu TOP 2 |
| Rolf Haselmann | Leiter Kundenfinanzierung | Gast zu TOP 3 |
| Franz-Josef Brammer | Leiter Konzernrevision | Gast zu TOP 6 |
| Dr. Nora Borchmann | Kanzlei Borchmann Compliance | Externer Gast |

Entschuldigt: Prof. Dr. Schirrmeister (COO), Klaus-Dieter Obermaier (CFO)

## Tagesordnung

Genehmigung Protokoll Q4 2025

RecruitAI: Statusbericht Konformitätsprüfung und Bias-Test-Mangel

CreditVision Score: BaFin-Anfrage — Sachstand und Handlungsoptionen

Betriebsvereinbarung KI: Verhandlungsstand Betriebsrat

AI Literacy: Schulungsfortschritt und Maßnahmenplan

Konzernrevision: Schatten-KI Marketing

OpenAI-Vendor: Nachforderungsstatus

Sonstiges

## TOP 1 — Genehmigung Protokoll Q4 2025

Das Protokoll der Sitzung vom 10. Januar 2026 wird ohne Änderungen genehmigt. Beschluss 2026-KI-001: Protokoll genehmigt.

## TOP 2 — RecruitAI: Statusbericht Konformitätsprüfung und Bias-Test-Mangel

Berichterstatterin: Barbara Trenkmann; Dr. Wolfsbacher

Trenkmann berichtet: Die externe Konformitätsprüfung durch Hagedorn & Partner (Audit-Start 15.01.2026) hat am 28.02.2026 einen Zwischenbericht vorgelegt. Kernergebnis: Synaptec Analytics GmbH hat keine dokumentierten Bias-Tests nach Art. 9 Abs. 7 KI-VO für das RecruitAI-Modell vorgelegt. Die entsprechende technische Dokumentation fehlt oder ist unvollständig.

Wolfsbacher ergänzt: Die CIO hat Synaptec mit Schreiben vom 05.03.2026 (Ref. TI-CIO-2026-0014) aufgefordert, bis 30.05.2026 vollständige Bias-Test-Berichte vorzulegen. Synaptec hat den Empfang bestätigt, jedoch keine Zusage zum Inhalt gemacht.

Dr. Borchmann (extern): Weist darauf hin, dass das Fehlen von Bias-Tests bei einem Hochrisiko-System nach Art. 9 Abs. 7 KI-VO ein schwerwiegender Mangel darstellt. Empfiehlt: Thalheim sollte parallel eigene Bias-Tests initiieren, um nicht vollständig von Synaptec abhängig zu sein. Kostenschätzung für externes Bias-Testing: 45.000–80.000 EUR.

Roosendaal: Schlägt vor, das Bias-Testing parallel sowohl durch Synaptec als auch durch einen unabhängigen Dritten durchzuführen. Einigkeit im Komitee.

Beschluss 2026-KI-002: CCO beauftragt bis 31.03.2026 einen unabhängigen Bias-Test-Dienstleister für RecruitAI. Budget: bis 80.000 EUR aus Governance-Reserve genehmigt.

Beschluss 2026-KI-003: Bis zum Vorliegen der Bias-Test-Ergebnisse wird RecruitAI mit erhöhter menschlicher Aufsicht betrieben: jede automatische Ablehnung bedarf einer aktiven Bestätigung durch HR-Business-Partner.

## TOP 3 — CreditVision Score: BaFin-Anfrage

Berichterstatter: Rolf Haselmann; Annegret Kühnhausen; Dr. Borchmann

Kühnhausen berichtet: Mit Schreiben vom 10.03.2026 (GZ BJ 24-K 7102-2026/0012) hat die BaFin um Stellungnahme gebeten, ob (1) Art. 22 DSGVO beim Kreditscoring eingehalten wird und (2) eine interne Konformitätsbewertung nach Art. 43 Abs. 2 KI-VO für CreditVision Score vorliegt. Antwortfrist: 15.05.2026.

Haselmann: Im Prozess sei grundsätzlich eine menschliche Letztentscheidung vorgesehen, aber die SOPs seien nicht in allen Vertriebsstützpunkten konsequent dokumentiert. CreditVision AG hat technische Unterlagen erst teilweise geliefert.

Dr. Borchmann: Empfiehlt, die Stellungnahme an die BaFin durch die Kanzlei zu koordinieren. Inhaltlich sollte dargelegt werden: (1) Letztentscheid durch Menschen, (2) Informationspflichten gegenüber Kunden, (3) geplante vollständige Konformitätsbewertung bis 31.07.2026.

Beschluss 2026-KI-004: Kanzlei Borchmann Compliance koordiniert Stellungnahme an BaFin bis 12.05.2026. Haselmann liefert prozessbezogene Unterlagen bis 15.04.2026.

## TOP 4 — Betriebsvereinbarung KI: Verhandlungsstand

Berichterstatterin: Annegret Kühnhausen

Kühnhausen berichtet: Der Betriebsrat (Vorsitzender Norbert Schäpers) hat mit Schreiben vom 05.01.2026 und 20.02.2026 klargestellt, dass er dem Produktiveinsatz von RecruitAI und CreditVision Score ohne abgeschlossene Betriebsvereinbarung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG (https://dejure.org/gesetze/BetrVG/87.html) nicht zustimmt.

Stand der Verhandlungen: Es haben drei Gespräche stattgefunden. Der BR fordert: (a) vollständige Transparenz über Algorithmus-Logik, (b) Recht auf externe Sachverständige, (c) regelmäßige Berichterstattung. Thalheim hat (a) und (c) prinzipiell zugestimmt, bei (b) steht die juristische Prüfung aus.

Roosendaal: Terminiert nächstes BR-Gespräch auf 08.04.2026. Ziel: Einigung auf BV-Grundstruktur bis Ende April.

Beschluss 2026-KI-005: Mediationsangebot an Betriebsrat für externes Moderationsverfahren. Wenn bis 31.05.2026 keine Einigung, prüft die CCO arbeitsrechtliche Optionen (Einigungsstelle nach § 76 BetrVG).

## TOP 5 — AI Literacy: Schulungsfortschritt

Berichterstatter: Marcus Petersen

Petersen berichtet: Stand März 2026 haben 38 % aller Mitarbeitern Modul A abgeschlossen. Im HR-Bereich (Modul C): 36 %. In der Finanzierung (Modul D): 40 %. Betriebsrat noch nicht geschult.

Komitee-Diskussion: Einigung, dass der Schulungsrückstand ein signifikantes Compliance-Risiko darstellt. Nachweispflicht nach Art. 4 KI-VO könnte bei behördlicher Anfrage nicht erfüllt werden.

Beschluss 2026-KI-006: Personalentwicklung erhält Direktive des Vorstands (Kühnhausen holt ab), alle Module bis 31.10.2026 vollständig abzuschließen. Führungskräfte werden für ihre Teams verantwortlich gemacht. Monatliches Reporting an KI-Komitee ab April 2026.

## TOP 6 — Schatten-KI Marketing

Berichterstatter: Franz-Josef Brammer (Leiter Konzernrevision)

Brammer berichtet: Die Konzernrevision hat am 14.03.2026 festgestellt, dass die Marketingabteilung (Leiter: Dr. Philipp Sonntag) seit mindestens acht Monaten ein nicht im KI-Inventar registriertes GenAI-Tool (Midjourney in Verbindung mit einer eigenen API-Anbindung) für Bild- und Textgenerierung nutzt. Die Nutzung erfolgte ohne:

Datenschutzprüfung (ob personenbezogene Daten verarbeitet wurden, ist noch unklar)

Sicherheitsfreigabe (IT-Security)

Eintrag im KI-Inventar

Freigabe durch CCO oder CDO

Dr. Sonntag hat in der Anhörung angegeben, nicht gewusst zu haben, dass eine Freigabe erforderlich ist.

Kühnhausen: Das System wurde am 14.03.2026 durch IT abgeschaltet. Eine arbeitsrechtliche Anhörung läuft. Datenschutz-Prüfung durch DSB Eichenmüller: läuft.

Wolfsbacher: Technische Schutzmaßnahmen (Blocking nicht genehmigter API-Endpunkte) werden bis 30.04.2026 implementiert.

Beschluss 2026-KI-007: Konzernrevision erstellt vollständigen Revisionsbericht (Aktenstück 16) bis 30.04.2026. Alle Fachbereiche werden angewiesen, bis 15.04.2026 alle verwendeten KI-Tools zu melden.

## TOP 7 — OpenAI-Vendor: Nachforderungsstatus

Berichterstatter: Marcus Petersen

Petersen berichtet: Nachforderungsschreiben vom 15.02.2026 ist versendet. Keine Antwort von OpenAI Ireland bis heute. Antwortfrist 30.04.2026. Enterprise Account Manager wurde zusätzlich telefonisch kontaktiert; Zusage für Antwort bis Ende März, bislang ohne Reaktion.

Beschluss 2026-KI-008: Wenn bis 30.04.2026 keine vollständige Antwort: Überprüfung alternativer Anbieter bis 30.06.2026 (Petersen). Vertragsergänzung (Incident SLA, EU-AI-Act-Klausel) soll bis 30.04.2026 als Änderungsvereinbarung versandt werden.

## TOP 8 — Sonstiges

Roosendaal informiert: Der nächste Quartalsbericht für den Aufsichtsrat ist für die Sitzung am 15. Mai 2026 vorzubereiten. Kühnhausen übernimmt Koordination.

Nächste KI-Komitee-Sitzung: 20. Juni 2026, 09:00 Uhr, Sitzungszimmer Energiehalle.

Protokoll erstellt: Claudia Berger-Hentschel, 17.03.2026. Genehmigt: Dr. F. Roosendaal, 20.03.2026. Aktenzeichen: TI-KI-2026-014.