# Aufsichtsratsbericht — KI-Governance Q1 2026

Aktenzeichen: TI-KI-2026-007 (Anlage Aufsichtsrat)

Datum: 15. Mai 2026 (Aufsichtsratssitzung)

Vorgelegt durch: Annegret Kühnhausen, CCO; Dr. Falk Roosendaal, KI-Komitee

Verteilung: Aufsichtsrat Thalheim Industries SE (vertraulich)

## 1. Zusammenfassung (Executive Summary)

Das KI-Governance-Programm TI-KI-2026 befindet sich in der kritischen Phase 2 (Konformitätsherstellung). Der Vorstand hat im Oktober 2025 das Programm initiiert; die Phase 1 (Inventarisierung) ist abgeschlossen. Der Aufsichtsrat wird gemäß § 90 AktG quartalsweise informiert.

Kritische Feststellungen für den Aufsichtsrat:

RecruitAI — Bias-Tests fehlen: Der externe Auditor hat festgestellt, dass der Vendor Synaptec keine Bias-Tests nach Art. 9 Abs. 7 KI-VO dokumentiert hat. Die Frist 02.08.2026 ist in Gefahr. Ein unabhängiges Bias-Testing wurde beauftragt.

BaFin-Anfrage CreditVision Score: Die BaFin hat eine förmliche Anfrage (GZ BJ 24-K 7102-2026/0012) gestellt. Antwortfrist 15.05.2026. Thalheim ist im Zusammenspiel mit Kanzlei Borchmann auf die Beantwortung vorbereitet. Haftungsrisiko nach § 93 AktG ist zu beachten.

Betriebsvereinbarung KI: Verhandlungen mit dem Betriebsrat laufen seit Januar 2026. Einigung noch nicht erzielt. Kein genehmigter Rollout ohne BV.

Schulungsrückstand: 62 % der Mitarbeitern haben die Pflichtschulung nach Art. 4 KI-VO noch nicht abgeschlossen. Maßnahmenpaket wurde verabschiedet.

Schatten-KI Marketing: Nicht genehmigtes KI-Tool identifiziert und abgeschaltet. Aufarbeitung läuft.

## 2. Programm-Status TI-KI-2026

| Meilenstein | Geplant | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: KI-Inventarisierung | Dez. 2025 | Abgeschlossen ✓ | 23 Systeme erfasst |
| Risikoklassifikation | Jan. 2026 | Abgeschlossen ✓ | 2 Hochrisiko identifiziert |
| Konformitätsprüfung RecruitAI | Jul. 2026 | In Bearbeitung ⚠ | Bias-Test-Mangel |
| Konformitätsprüfung CreditVision | Jul. 2026 | In Bearbeitung ⚠ | BaFin-Anfrage |
| DPIA RecruitAI | Jun. 2026 | In Bearbeitung ⚠ | LfDI BW-Frist |
| Betriebsvereinbarung KI | Apr. 2026 | Verzögert ⚠ | BR-Blockade |
| AI Literacy (alle Mitarbeitern) | Okt. 2026 | In Bearbeitung (38 %) ⚠ | Rückstand |
| AI Literacy (HR, Finanzierung) | Mai 2026 | In Bearbeitung (36–40 %) ⚠ | Priorisiert |
| Governance-Leitlinie final | Apr. 2026 | In Freigabe ⚠ | Vorstand ausstehend |

## 3. Haftungsrisiken für Vorstand und Aufsichtsrat

3.1 Vorstandshaftung (§ 93 AktG):

Gemäß § 93 Abs. 1 AktG (https://dejure.org/gesetze/AktG/93.html) haben die Vorstandsmitglieder die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Die pflichtwidrige Nichtimplementierung der KI-VO-Anforderungen kann zu persönlicher Haftung führen. Der Vorstand hat durch Beschluss VS-2025-087 seine Sorgfaltspflicht dokumentiert; die konsequente Programmümsetzung ist unverzichtbar.

3.2 Bußgeldrisiken (KI-VO):

Verstoß gegen Verbote (Art. 5 KI-VO): bis zu 35 Mio. EUR oder 7 % Jahresumsatz

Verstoß gegen Hochrisiko-Pflichten (Art. 9–17 KI-VO): bis zu 15 Mio. EUR oder 3 % Jahresumsatz

Falsche Angaben gegenüber Behörden: bis zu 7,5 Mio. EUR oder 1 % Jahresumsatz

Bei einem Jahresumsatz von rd. 3,2 Mrd. EUR sind die relevanten Obergrenzen:

Ebene 1 (Art. 5): rd. 224 Mio. EUR (7 % von 3,2 Mrd.)

Ebene 2 (Hochrisiko): rd. 96 Mio. EUR (3 % von 3,2 Mrd.)

3.3 Aufsichtsratspflichten:

Der Aufsichtsrat hat nach § 111 AktG die Geschäftsführung zu überwachen. Der Aufsichtsrat nimmt die vorliegenden Berichte zur Kenntnis und empfiehlt dem Vorstand, dem Programm TI-KI-2026 höchste Priorität einzuräumen.

## 4. Finanzieller Programmfortschritt

| Position | Budget gesamt | Verbraucht (Q1 2026) | Prognose Jahresende |
| --- | --- | --- | --- |
| Externe Rechtsberatung (Borchmann) | 280.000 EUR | 68.000 EUR | 220.000 EUR |
| Externer Auditor (Hagedorn) | 190.000 EUR | 47.000 EUR | 160.000 EUR |
| Bias-Testing unabhängig (neu) | 80.000 EUR | 0 EUR | 75.000 EUR |
| AI Literacy Schulungsplattform | 95.000 EUR | 38.000 EUR | 85.000 EUR |
| Interne Personalaufwände | 650.000 EUR | 162.000 EUR | 600.000 EUR |
| Technologie-Anpassungen | 155.000 EUR | 22.000 EUR | 140.000 EUR |
| Gesamt | 1.450.000 EUR | 337.000 EUR | 1.280.000 EUR |

Budgetprognose: Programm liegt leicht unter Budget. Kein Nachtragsantrag erforderlich.

## 5. Empfehlung an den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat wird gebeten:

Den vorliegenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Den Vorstand zu ermächtigen, im Falle einer Nicht-Einigung mit dem Betriebsrat die Einigungsstelle nach § 76 BetrVG anzurufen.

Den Vorstand zu beauftragen, in der nächsten Sitzung (August 2026) über den Abschluss der Konformitätsprüfung RecruitAI zu berichten.

Aktenzeichen: TI-KI-2026-007. Vorgelegt: A. Kühnhausen, Dr. F. Roosendaal. Aufsichtsratssitzung 15. Mai 2026.