# 22 — Post-Closing: Integration und Laufende Massnahmen

Datum: Ab 1. August 2026

Bearbeiter: RA Prof. Dr. Felix Mannfeldt (koordinierend), RAin Dr. Petra Kammerlohr (Arbeitsrecht)

## 1. Integration-Roadmap (100-Tage-Plan)

### Monat 1 (August 2026)

IT-Separation von FraktoMedis SE-Konzern (Transition Services Agreement läuft 6 Monate)

Neue VENERA-Fuehrungs- und Berichtsstrukturen am Standort Darmstadt

Betriebsrat-Unterrichtung über Integrationsplan

Eröffnung eigener Bankverbindungen (Deutsche Bank Frankfurt)

### Monat 2–3 (September–Oktober 2026)

Integration in VENERA-Compliance-Framework

Neue VENERA-Arbeitsverträge für Führungskräfte (soweit nicht nach § 613a BGB fortgeführt)

Kundenbenachrichtigung (B2B-Kunden, ca. 120 Stammkunden)

Anpassung CE-Kennzeichnungen an neue Inhaber-Firmenangaben

### Monat 4–6 (November 2026 – Januar 2027)

Abschluss IT-Separation

Erste Jahresplanung unter VENERA-Eigenregie

Pruefung Zertifizierungserhalt (ISO 13485, MDR)

## 2. Earn-Out-Monitoring

Ab Closing überwacht das Kanzleiteam quartaerlich die EBITDA-Entwicklung des Geschäftsbereichs im Hinblick auf die Earn-Out-Berechnung. Ansprechpartner bei VENERA: CFO (wird noch ernannt).

## 3. Litigation-Monitoring

Folgende Verfahren bleiben offen und werden weiter beobachtet:

DOJ-Verfahren FraktoMedis Inc. (US): US-Counsel Covington & Burling weiter mandatiert

BPatG 3 Ni 44/24 (Patentnichtigkeitsklage): Eigene Patentanwälte (Bardtke, Grieben & Partner, Muenchen) mandatiert

LG Frankfurt 2 O 8814/24 (Produkthaftung): Zivilrechtlich betreut durch VENERA-Inhouse-Counsel

## 4. Garantie-Verjaehrungsueberwachung

Die Kanzlei führt einen Verjaehrungskalender für alle APA-Garantien. Fristen:

Allgemeine Garantien: Bis 31. Januar 2028

Steuer-/Compliance-Garantien: Bis 31. Juli 2031

Arglist-Regelung: 10 Jahre

## 5. Regulatorische Compliance

Jährliche MDR/ISO-Audits: Nächstes Audit Mai 2027

DSGVO: Datenschutzbeauftragter neu bestellt (intern VENERA)

HinSchG-Hotline: VENERA-eigene Meldestelle ab Closing aktiviert

## 6. Abschluss des Mandats

Das transaktionsbezogene Mandat bei Drosselberg, Mannfeldt & Partner wird mit Abschluss der 100-Tage-Integration (Ende Oktober 2026) in ein laufendes Beratungsmandat übergeleitet. Abschlussrechnung und Erfolgshonorar (0,35% des Transaktionswerts = 175.000 EUR) wird im August 2026 erstellt.

Quellen:

dejure.org — § 613a BGB

dejure.org — § 438 BGB