# Gerichtsfahrplan

| Schritt | Zieltermin | Risiko | Unterlagen |
| --- | --- | --- | --- |
| Dringlichkeitsvermerk final | 04.06.2026 | Hoch | Timeline Fachbereich, E-Mails 12.03.-28.04. |
| Eidesstattliche Versicherung Hellfeld | 04.06.2026 | Mittel | Entwurf liegt vor, Freigabe fehlt |
| Anlagen K1-K18 paginieren | 05.06.2026 | Niedrig | K7 Laborlog muss geschwärzt werden |
| Eilantrag einreichen | 06.06.2026 | Hoch | Partnerfreigabe, Mandantenfreigabe, Kostenvorschuss |
| Schutzschriftprüfung Gegner | laufend | Mittel | Registercheck |
| Vergleichsangebot | nach Antrag oder parallel | Mittel | Board-Freigabe |

## Taktische Notiz

Die Kanzlei empfiehlt, den Antrag nicht als reinen Zahlungsstreit zu framen. Der Fokus soll auf Proben, technischen Spezifikationen, Auditrecht und Verhinderung weiterer Materialverwendung liegen. Das passt besser zum Geschäftsziel und wirkt weniger wie nachgeschobene Eskalation wegen eines Budgetstreits.