# 21 — Post-Merger-Integration: 100-Tage-Plan und Synergieprogramm

Aktenzeichen: SuP/2026-0041-CES

Erstellt: Steinheim Capital Partners / Lucas Pellbach

PMI-Gesamtverantwortung: Lucas Pellbach (CEO ab Closing); Dr. Marcus Steinweg (Aufsichtsrat-Vorsitzender NewCo)

Datum: 01. April 2026

## 1. Governance ab Closing

Pellbach AcquiCo GmbH wird Alleingesellschafterin der Pellbach Werkzeugbau GmbH & Co. KG.

Aufsichtsrat NewCo (analog § 111 AktG, freiwillig):

Dr. Marcus Steinweg (Steinheim, Vorsitzender)

Dorothea Krampfner (Steinheim, Finanzin)

Lucas Pellbach (Management-Vertreter; kein Stimmrecht im eigenen Ressort)

Klaus-Dieter Mittermeier (Betriebsrats-Vertreter; beratend, kein Stimmrecht nach § 111 AktG)

Geschäftsführung Pellbach Werkzeugbau GmbH & Co. KG:

Lucas Pellbach (CEO/CFO-Übergangsperiode bis 01.10.2026)

ab 01.10.2026: neuer CFO (Steinheim-Nominierung; Headhunter beauftragt)

## 2. 100-Tage-Prioritäten

### Phase 1: Days 1-30 — Stabilisierung

| Maßnahme | Verantwortlich | Ziel |
| --- | --- | --- |
| Day-1-Mitarbeiterkommunikation | Lucas Pellbach | Vertrauen; kein Stellenabbau-Gerücht |
| Key-Customer-Outreach (MAN, MTU) | Lucas Pellbach + Vertrieb | CoC-Waiver bestätigen |
| IT-Systeme: Zugangsrechte-Review | IT-Leiter Pellbach + Steinheim-IT | Sicherheit; keine unauthorisierten Zugriffe |
| Suzhou: Lieferantensubstitution abschließen | Suzhou-GF + Lucas | Kharkov-Lieferung final beendet |
| Finanzberichterstattung Q2 2026 | CFO-Übergang | Erste Berichte an Steinheim/Lenders |

### Phase 2: Days 31-60 — Integration

| Maßnahme | Verantwortlich | Ziel |
| --- | --- | --- |
| Synergieidentifikation: Einkauf | Steinheim-Portfolioteam + Pellbach-Einkauf | Rahmenverträge; Einsparung ca. 0,8 Mio. EUR p.a. ab Jahr 2 |
| ERP-Kompatibilitätsprüfung (SAP vs. Steinheim-Portfolio) | IT-Leiter | Schnittstellen; keine Systemumstellung vor 2028 |
| Managementreviews aller Werke | Lucas Pellbach | Effizienzpotenziale; Investitionspriorisierung |
| Betriebsrat-Folgegespräch | RAin Finsterer + BR-Vorsitzender | Interessenausgleich-Umsetzung |
| Earn-Out-Tracking-System einrichten | CFO-Übergang + KPMG | Monatliche EBITDA-Steuerung |

### Phase 3: Days 61-100 — Wachstum

| Maßnahme | Verantwortlich | Ziel |
| --- | --- | --- |
| Business-Plan-Update 2026-2030 | Lucas + Steinheim | Earn-Out-Hurdle-Erreichungsplan |
| CFO-Neubesetzung abschließen | Steinheim-HR | Langfristige Führungsstruktur |
| Kundengewinnung: 3 neue Tier-1-Automotive | Vertrieb | Umsatzwachstum; Earn-Out-Basis |
| Investitionsprogramm Passau II (CNC-Erweiterung) | Produktion | Kapazitätserweiterung; EBITDA-Basis 2027-2028 |
| Suzhou: Restrukturierung Lieferantenbasis | Suzhou-GF | Stärkung CH-Markt; Compliance |

## 3. Synergietabelle

| Synergiekategorie | Bruttopotenzial p.a. Mio. EUR | Erreichbar ab Jahr | Risiko |
| --- | --- | --- | --- |
| Einkauf-Rahmenverträge Steinheim-Portfolio | 0,8 | 2 | Gering |
| IT-Konsolidierung (Shared Services) | 0,4 | 3 | Mittel |
| Vertrieb (Cross-Selling Steinheim-Kunden) | 1,2 | 3 | Mittel-Hoch |
| Finanzierungskosten (Zinsoptimierung) | 0,3 | 1 | Gering |
| Verwaltungssynergien | 0,5 | 2 | Gering |
| Gesamt Synergien | 3,2 |  |  |

Bearbeiterin: RAin Dr. Cornelia Schwingenstein-Eichmüller / Steinheim Capital Partners | SuP/2026-0041-CES