# Netzanschlussvertrag – 50Hertz Transmission GmbH ./. LausitzStorage 200

Datum: 28.08.2025

Anschlusspunkt: 380-kV-Umspannwerk Jänschwalde West, Schaltfeld 17

Anschlussleistung: 220 MW (gewährt: 200 MW + 10 % Reserve)

Form: privatschriftlich (50Hertz-Standardvertrag, Stand 2024)

## Wesentliche Klauseln

§ 4: Anschlussfertigstellung durch 50Hertz spätestens 30.09.2027, sofern Anlagenbetreiber Meilensteine einhält

§ 7: Sicherheitsleistung 4,4 Mio EUR (2 % der Anschlusskosten = 220 Mio EUR Schätzung 50Hertz) in Form einer Bürgschaft auf erstes Anfordern durch deutsche Großbank oder Landesbank

§ 9: Anschlussbetreibervergütung gemäß § 17a EnWG

§ 12: Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung der Anlagenmeilensteine – gestaffelt bis zu 1,8 Mio EUR

## Sicherheitsleistung – Status

Konzept: Avalrahmen ILB (Investitionsbank Brandenburg) → Einzelaval an 50Hertz.

Avalrahmenvertrag liegt vor (Akte 12)

Einzelaval zugunsten 50Hertz fehlt noch (zu beauftragen)

50Hertz hat 30.06.2026 als Frist gesetzt – kritisch.

## Unterzeichnung

50Hertz: zwei Prokuristen ppa. (Standard-Vorgehen)

LausitzStorage: Bauernfeind

## Aktenlage

Original gescannt im DATEV-Archiv; physisch bei LausitzStorage Geschäftsstelle Peitz.