# Senior-Darlehensvertrag – NordCap Infrastructure Fund SCS ./. LausitzStorage 200

Datum: 04.09.2025

Darlehensgeberin: NordCap Infrastructure Fund SCS, 25 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

Darlehensnehmerin: LausitzStorage 200 GmbH i.G.

Darlehenssumme: 96 Mio EUR, ausgereicht in 4 Tranchen (24 Mio + 38 Mio + 22 Mio + 12 Mio)

Zinssatz: EURIBOR 6M + 425 BP, Floor 0,5 %

Laufzeit: 12 Jahre nach Inbetriebnahme

## Auszahlungsbedingungen (Conditions Precedent, „CPs")

Pro Tranche eigene CP-Liste. Für die 2. Tranche (38 Mio EUR) sind erfüllt vorzulegen (Stand-Klauseln in § 6 Abs. 2):

✅ Notariell beurkundeter Pachtvertrag LEAG

✅ Netzanschlussvertrag 50Hertz mit Anschlussfertigstellungstermin

✅ BImSchG-Vorbescheid (liegt vor – Akte 07)

❓ Konsortialvertrag mit Stadtwerke Cottbus (liegt vor, aber siehe Akte 11)

❓ Avalrahmenbestätigung ILB (liegt vor – Akte 12)

❓ Einzelaval 50Hertz in Höhe 4,4 Mio EUR (fehlt noch – Akte 14)

❓ Gesellschafterbeschluss „Mittelverwendung Tranche 2" vom 14.10.2025 (siehe Akte 09 – existiert in zwei Versionen!)

## Material Adverse Change-Klausel (§ 7 Abs. 4)

„Eine wesentliche nachteilige Veränderung (Material Adverse Change, MAC) liegt insbesondere vor, wenn ... ein wesentlicher Vertrag mit einem Kerndienstleister (LEAG, 50Hertz, EPC-Kontraktor) gekündigt wird, in seiner Geltung in Frage steht oder erheblich nachverhandelt wird."

NordCap stützt den Drawstop auf:

LEAG-Kündigungsdrohung

BImSchG-Hauptantrag noch nicht gestellt

Unklarheit Konsortialvertrag

## Unterzeichnung

NordCap: Pierre Le Bouëdec (Director) + Marisa Kraft (Authorized Signatory)

LausitzStorage: Bauernfeind

## Aktenlage

Original LausitzStorage; gescannt bei NordCap Loan Documentation Team. Sprachfassung Englisch + deutsche Übersetzung, im Streitfall deutscher Wortlaut maßgeblich (§ 24 Abs. 4 Vertrag).