# Status Einzelaval 50Hertz (4,4 Mio EUR)

Bedarfsträger: 50Hertz Transmission GmbH gemäß § 7 Netzanschlussvertrag (Akte 06)

Bestellt bei: ILB gemäß Avalrahmenvertrag (Akte 12)

## Verfahrensstand

| Datum | Ereignis |
| --- | --- |
| 03.04.2026 | Aval-Einzelantrag bei ILB eingereicht |
| 18.04.2026 | ILB-Rückfrage: Werthaltigkeitsnachweis Konversionsfläche + Zwischenbilanz LausitzStorage |
| 27.04.2026 | LausitzStorage übersendet Werthaltigkeit (Bewertungsgutachten Sweco vom 11.03.2026) |
| 06.05.2026 | ILB: zweite Rückfrage – Bilanz fehlt noch |
| 03.06.2026 | ILB bestätigt Eingang Zwischenbilanz, Komitee am 18.06.2026 |

## Risiko Fristversäumnis

50Hertz-Frist: 30.06.2026 (Akte 06, § 7). ILB-Komitee 18.06.2026 – knapp, aber machbar.

Notausweg: Avalisierung über LausitzStorage-Hausbank Berliner Sparkasse (alternativ angefragt am 03.06.2026, Antwort offen).

## Aktenlage

ILB-Schriftwechsel im DATEV-Archiv.