# 02 — Sachverhalt: Bauvorhaben Riegerstraße 17 und Saalbau Rosenheim GmbH

## Beteiligte

| Rolle | Person / Unternehmen | Anschrift |
| --- | --- | --- |
| Klägerin / Mandantin | Margarete Pohlmann, geb. 17.03.1961 | Riegerstraße 17, 83022 Rosenheim |
| Beklagte | Saalbau Rosenheim GmbH | Hammerstraße 4, 83022 Rosenheim |
| GF Beklagte | Kurt Saalbau-Eichenmüller | ebd. |
| Prozessbevollmächtigter Kl. | Dr. Mark Roosendaal (RA) | Ludwigstraße 12, 83022 Rosenheim |
| Prozessbevollmächtigter Bekl. | RA Bernhard Scholl-Mayer | Münchner Straße 88, 83022 Rosenheim |
| Sachverständiger | Dipl.-Ing. Friedrich Zeyer (Baurat a.D.) | Am Kosttor 8, 80331 München |
| Berichterstatterin LG | VRiLG Dr. Anke Willms-Faber | LG Traunstein, Bürgerstraße 22 |

## Chronologie des Bauvorhabens

| Datum | Ereignis |
| --- | --- |
| 12.03.2022 | Werkvertragsschluss Pohlmann / Saalbau Rosenheim GmbH |
| 15.04.2022 | Baubeginn; Erdarbeiten, erste Kontaminationsfunde |
| 22.04.2022 | Ing. Büro Weidinger meldet PAK/MKW-Befund schriftlich an Beklagte |
| 30.04.2022 | Beklagte setzt Arbeiten fort ohne Rücksprache Klägerin |
| 01.06.2022 | Klägerin erhält erstmals Kenntnis vom Bodenbefund |
| 01.09.2022 | Bodenaustausch abgeschlossen; Mehrkosten EUR 112.000 fakturiert durch Beklagte |
| 15.11.2022 | Rohbau abgeschlossen |
| 10.12.2023 | Erster Wassereinbruch Dach Nordseite |
| 20.03.2024 | Abnahme unter Vorbehalt (Protokoll 8 Seiten) |
| 15.04.2024 | Erstes Mängelrügeschreiben Klägerin |
| 20.05.2024 | Fristsetzung Nacherfüllung (4 Wochen) |
| 25.06.2024 | Ablauf Nacherfüllungsfrist ohne Reaktion |
| 14.01.2026 | Erstgespräch Kanzlei Roosendaal |
| 15.01.2026 | Mahnbescheidsantrag |
| 10.02.2026 | Widerspruch Beklagte gegen Mahnbescheid |
| 01.03.2026 | Klageschrift LG Traunstein 1 O 2188/25 (eingereicht) |

## Saalbau Rosenheim GmbH — Firmenprofil

Gegründet 1987; HRB 14322 AG Traunstein; Stammkapital 150.000 EUR; Gesellschafter: Kurt Saalbau-Eichenmüller (80%), Hildegard Saalbau-Eichenmüller (20%). Beklagte ist regionalbekannter Bauträger und Generalunternehmer im Landkreis Rosenheim. Umsatz laut Jahresabschluss 2023 ca. 8,4 Mio. EUR. Keine Insolvenzantragstellung bekannt.

## Werkvertrag — Wesentliche Regelungen

Der Bauvertrag vom 12.03.2022 enthält folgende für das Verfahren relevante Klauseln:

§ 3 Leistungsumfang: Schlüsselfertige Errichtung EFH nach Baugenehmigung (Az. 63-B-2022-0044 Landratsamt Rosenheim) inklusive Bodenplatte, Keller, EG, OG, Dachstuhl, Dacheindeckung, Fenster, Innenausbau, Außenanlagen, Garage.

§ 5 Vergütung: Festpreis 645.000 EUR netto, zuzüglich MwSt. Nachträge bedürfen der Schriftform.

§ 6 Ausführungsfristen: Baubeginn 15.04.2022; Fertigstellung und Abnahme bis 30.09.2023; Vertragsstrafe 0,3 % des Werklohns pro Kalendertag Verzug, höchstens 5 %.

§ 8 Mängelbeseitigung: Beklagte schuldet Nacherfüllung binnen vier Wochen nach Rüge.

§ 9 Unvorhergesehenes: Zusatzleistungen infolge unvorhergesehener Bodenverhältnisse gehen zu Lasten der Bauherrin — strittige Klausel (AGB-Kontrolle § 305 ff. BGB).

## Juristische Kernfragen

Ist § 9 des Werkvertrages (Zusatzleistungen bei unvorhergesehenen Bodenverhältnissen) als AGB wirksam oder wegen Verstoßes gegen § 307 BGB unwirksam?

Hat die Beklagte ihre Hinweis- und Untersuchungspflicht nach dem Bauvertrag (§ 631 BGB i.V.m. Treu und Glauben) verletzt, indem sie trotz Kenntnis des Kontaminationsverdachts keine Voruntersuchung veranlasste?

Sind die Mängel (Risse, Schallschutz, Dach, Wärmedämmung) als Sachmängel i.S.d. § 633 BGB zu qualifizieren?

Wie sind die Folgemängel (Schimmel, Parkett) prozessual geltend zu machen (§ 264 ZPO)?

Liegt ein Fall des § 543 ZPO vor (grundsätzliche Bedeutung der Revisionsfrage zur AGB-Klausel bei Bauverträgen)?

## Quellen und Fundstellen

ZPO §§ 253, 264, 269, 402 ff., 543, 563, 767 — dejure.org

BGB §§ 631, 633, 634, 636 — dejure.org

BGH VII ZR 282/14 (Sachmangelbegriff im Werkvertragsrecht) — bundesgerichtshof.de