## Termine
Energie und Produktionsanlauf
Stand 25.09.2026 16:00 Uhr
Ansatz oder Ergebnis | Wert | Bedeutung und Quelle
Dauerhafte Energie | 2026-11-16 | 07 Lieferfortschreibung; Netztermin ist bedingt.
Mobile Energie | 2026-10-12 | 18 Angebot; noch keine Anschlussfreigabe.
Versuche regulär in Kalendertagen | 15 | 27 Baufolge und 40 Maschinenbauer.
Einweisung in Kalendertagen | 6 | 27 Baufolge und 40 Maschinenbauer.
Versuche mit Abendfenstern | 12 | 40 Maschinenbauer; Teamzusage fehlt.
Variante 0 1 oder 2 | 1 | 0 dauerhaft / 1 mobil tags / 2 mobil abends.
Energie für Linie 1 | 2026-10-12 | Die gewählte Variante bestimmt das Energiedatum.
Versuchsdauer Linie 1 | 15 | Die Abendvariante verwendet ausschließlich den Ansatz zwölf Tage.
Anlauf Linie 1 als Terminannahme | 2026-11-02 | Energiedatum plus Versuchsdauer plus Einweisung.
Anlauf Linie 2 als Terminannahme | 2026-12-07 | Dauerhafte Energie plus reguläre Versuche plus Einweisung.
Vollbetrieb als Terminannahme | 2026-12-07 | Der spätere Anlauf beider Linien bestimmt diesen Termin.
Mobilmiete endet laut Angebot | 2026-11-22 | 18 MB 0925; Umschaltung und Rückbau noch abstimmen.
Vorgesehene Anschlusslast in kVA | 240 | 28 Anschlusswerte und 33 Vorprüfung: 220 plus 20.
Angebotene Leistung in kVA | 250 | 18 Angebot; Anlaufkurve steht noch aus.
Rechnerische Differenz in kVA | 10 | Kein technischer Nachweis der Eignung für Anlaufströme.
Stand der Ausführungsfreigabe | Freigaben offen | Eine berechnete Terminannahme ist keine Freigabe.
Gelb = bearbeitbare Eingabe. Grün = Formel mit Bezug auf ein anderes Blatt. Schwarz = berechnetes Ergebnis.
Zuerst die Variante in B11 wählen. Nur belegte neue Termine und Dauern eintragen. Die Quelldateien 07, 18, 27 und 40 bleiben unverändert.
Kalendertage werden addiert; Wochenenden und Feiertage werden nicht ausgeschlossen. B14 bis B16 zeigen Planannahmen, keine Terminzusagen.
Für eine Fortschreibung neue Bestätigungen im Blatt Voraussetzungen mit Beleg und Datum ergänzen. Danach 0 erst bei belegter Bestätigung auf 1 setzen.
Die Vorgängermappe 09 bleibt der Planstand 25.09.2026 ohne Provisorium. Diese Datei vertieft deren Terminansätze; sie importiert keine verdeckten externen Werte.
Formulas:
Wert = IF(NOT(ISNUMBER([Wert, row above])),"Variante prüfen",IF(OR([Wert, row above]<0,[Wert, row above]>2,[Wert, row above]<>INT([Wert, row above])),"Variante prüfen",IF([Wert, row above]=0,IF(ISNUMBER(B6),B6,"Datum fehlt"),IF(ISNUMBER(B7),B7,"Datum fehlt"))))
Wert = IF(AND(ISNUMBER(B12),ISNUMBER([Wert, row above]),ISNUMBER(B9),B9>=0),SUM(B12:[Wert, row above])+B9,"Eingabe offen")

## Voraussetzungen
Freigaben der mobilen Versorgung
Stand 25.09.2026 16:00 Uhr
Voraussetzung | Bestätigt 0 oder 1 | Nachweis und offene Angabe
Kaufmännischer Auftrag | 0 | 36 Freigabevermerk: Angebote nicht angenommen.
Netzanschluss freigegeben | 0 | 19 Netzanschluss und 33 Vorprüfung: Unterlagen ausstehend.
Schutzprüfung und Startversuch | 0 | 33 Vorprüfung: am Aufstelltag zu dokumentieren.
Maschinenbereich und Team bestätigt | 0 | 40 Maschinenbauer: Team und Maschinenaufstellung offen.
Abendzeiten geklärt | 0 | 35 Anfrage: bis 25.09. 15:45 Uhr keine Antwort.
Zusätzlicher Service beauftragt | 0 | 40 Maschinenbauer: Preis und Teamzusage fehlen.
0 bedeutet nicht belegt oder noch offen; 1 bedeutet durch einen bezeichneten Nachweis bestätigt. Die Quellenzelle muss bei einer Änderung den neuen Beleg nennen.
Die ersten vier Voraussetzungen betreffen die mobile Tagesvariante. Für die Abendvariante werden zusätzlich die letzten beiden Bestätigungen benötigt.
Eine einzelne Bestätigung genügt nicht. Auch bei kaufmännischem Auftrag bleiben fehlende Anschlussprüfung oder Teamzusage sichtbar.
Die Stromwerte sind Nennwerte aus Unterlagen. Eine positive rechnerische Differenz ersetzt die fehlende Anlaufkurve nicht.