## Monatsplan
Zahlungsfortführung nach Datum
Stand 25.09.2026 16:00 Uhr
Monat oder Ansatz | Anfang brutto | Zufluss brutto | Abfluss brutto | Ende brutto
2026-09-01 | 512400 | 0 | 0 | 512400
2026-10-01 | 512400 | 400000 | 499800 | 412600
2026-11-01 | 412600 | 600000 | 511700 | 500900
2026-12-01 | 500900 | 0 | 376040 | 124860
Bankbestand zum Stichtag | 512400 | 30 Finanzierung und 24 Bankansicht.
Steuersatz | 19% | 19 Prozent laut Angebots- und Rechnungsbelegen.
Plan beginnt am | 2026-09-25 | Inklusive dieses Tages; offene Zahlungen.
Plan endet vor | 2027-01-01 | Exklusive dieses Tages.
Unvollständige aktive Zeilen | 0 | Bei Fehlern bleibt der Monatsabfluss offen.
Freigegebener Rest im Zeitraum | 0 | Nur aktive Zeilen mit gesonderter Freigabe.
Basisendbestand nach altem Plan | 124860 | 09 Ablauf und 30 Finanzierung; Stand 25.09.
Änderung gegenüber Basis | 0 | Zeitverschiebung allein verändert den Endbestand nicht.
Druckluftangebot netto | 31750 | 38 Angebot DR 260925.
Bisheriger Druckluftansatz netto | 30000 | 13 Restkostenerhebung; im Grundplan enthalten.
Der aktive Plan verwendet Zahlungsdaten und Bruttobeträge. Die alte Septemberreserve wird nicht zusätzlich abgezogen.
Planbeträge sind keine Rechnungen. Das Register nennt für jede Position Einplanung und Freigabe getrennt.
Abendleistungen in Zeile 13 erfordern auch Service in Zeile 15. Ohne Einplanung und Preis des Services bleibt der Gesamtplan offen.
Weitere Kreditabrufe sind geplant. Vorsteuererstattungen sowie Miete der alten Produktion werden hier nicht als Baukontozufluss oder Bauinvestition erfasst.
Die Mappe ergänzt Datei 09. Datei 10 bleibt die separate Sicht auf Nettoinvestition und Obligo. Ein positiver Bankbestand ist kein freies Kostenbudget.
Formulas:
Abfluss brutto = IF(B16=0,SUMIFS(Zahlungsregister!$G6:G17,Zahlungsregister!$D6:D17,1,Zahlungsregister!$C6:C17,">="&MAX([Monat oder Ansatz],B14),Zahlungsregister!$C6:C17,"<"&MIN(EDATE([Monat oder Ansatz],1),B15)),"Eingabe offen")

## Zahlungsregister
Zahlungsansätze mit Einzelentscheidung
Stand 25.09.2026 16:00 Uhr
ID | Netto EUR | Datum geplant | Einplanen 0/1 | Freigabe 0/1 | Bezahlt brutto | Rest brutto | Bearbeitung
WH 260924 | 160000 | 2026-10-08 | 1 | 0 | 0 | 190400 | Freigabe offen
Plan Oktober | 260000 | 2026-10-30 | 1 | 0 | 0 | 309400 | Freigabe offen
Plan November | 430000 | 2026-11-30 | 1 | 0 | 0 | 511700 | Freigabe offen
Plan Dezember | 316000 | 2026-12-31 | 1 | 0 | 0 | 376040 | Freigabe offen
MB Voraus | 10800 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 12852 | Nicht eingeplant
MB Rest | 25200 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 29988 | Nicht eingeplant
KM N03 | 9600 |  | 0 | 0 | 0 | 11424 | Nicht eingeplant
Abend Breden | 7730 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 9198.7 | Nicht eingeplant
DR Mehransatz | 1750 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2082.5 | Nicht eingeplant
Service Abend |  |  | 0 | 0 | 0 | Betrag fehlt | Nicht eingeplant
Zeilen 6 bis 9: 21 Zahlungsplan und 37 Rechnungseingang. Der offene Septemberabschlag ist genau einmal am 08.10. eingeplant.
Zeilen 10 und 11: 18 MB 0925. 10.800 EUR Vorauszahlung und 25.200 EUR Rest bleiben ohne Auftrag außerhalb des aktiven Plans.
Zeilen 12 und 13: 15 Kranangebot und 34 Ergänzungsangebot. Krantermin fehlt; Abendpreis umfasst keinen Maschinenservice.
Zeilen 14 und 15: 38 und 39 Druckluft (31.750 minus 30.000 EUR) sowie 40 Maschinenbauer (Preis fehlt).
Gelb = Eingabe. Einplanen ist eine Prognoseentscheidung. Freigabe ist eine separate Entscheidung und löst keine Bankzahlung aus.
Leere Zeilen 16 und 17 sind für weitere Vorgänge vorbereitet. ID, Betrag, Datum, 0/1-Werte und bezahlt = 0 eingeben. Formeln bleiben stehen.
Bei weiteren Zeilen nach 17 müssen Formeln und die begrenzten Auswertungsbereiche 6 bis 17 erweitert werden. IDs dürfen nicht doppelt vergeben sein.
Bei Fortschreibung des Kontostichtags Anfangssaldo und bisher bezahlte Anteile zusammen aktualisieren. Frühere Ausgaben nicht nochmals vom neuen Saldo abziehen.
Die Druckluftdifferenz verändert bei Einplanung den alten Restansatz. Die gesamten 31.750 EUR dürfen nicht zusätzlich zum unveränderten Grundplan angesetzt werden.