## Vorgänge
Mängel und Befundverfolgung
Hartwig Architektur · Stand 02.10.2026 · Bestand, neue Befunde und Nachweise getrennt
Offene Vorgänge | 3
Kennung und Vorgang | Prüfung erfolgt | Nachweis eingetragen | Erledigung bestätigt | Nächster Schritt | Beleg
M-01 Rinnenrost | Ja | 39, Nachkontrolle 28.03.2024 | Ja | Abgeschlossen | 38/39: damaliges Klappern beseitigt.
M-02 Türschließer | Ja | 39, Nachkontrolle 28.03.2024 | Ja | Abgeschlossen | 38/39: damalige Einstellung bestätigt.
B-01 Saalnordwand | Nein |  | Nein | Prüfung offen | 41–44/50: Ursache weiterhin offen.
B-02 Rinnenanschluss | Nein |  | Nein | Prüfung offen | 43/50/51: Ablauf und Höhen prüfen.
D-01 Architekturabnahme | Nein |  | Nein | Prüfung offen | 39/40/45: gesonderte Erklärung fehlt.
1 Bedienung
Die gelben Spalten B bis D halten Bearbeitung und Nachweis fest. Die Kennung bleibt beim Vorgang.
2 Statusregel
Ein Vorgang endet erst mit Prüfung, bezeichnetem Nachweis und bestätigter Erledigung.
3 Inhaltliche Grenzen
M-01 aus 2024 und B-02 aus 2026 sind getrennt. Ein fester Rost bestätigt keinen freien Ablauf.
Die Termine aus 44 bleiben dort geführt. Diese Mappe berechnet keine Verjährung oder Haftungsquote.
Kein Auftrag zur Öffnung liegt vor. Angebot 51 ist ein Vorschlag, keine bereits ausgeführte Untersuchung.

## Beobachtungen
Messungen und Betriebsbeobachtungen
Keine Ursachenautomatik. Werte verschiedener Methoden sind nicht als Messreihe vergleichbar.
ID und Datum | Ort oder Methode | Wert von | Wert bis | Einheit | Beleg und Aussagegrenze
O-01 · 17.09.2026 | Sockel, kapazitive Anzeige | 86 | 92 | Geräteeinheit | 43, Abschnitt 1. Keine Masseprozente.
O-02 · 17.09.2026 | Vergleich bei 1,20 m Höhe | 34 | 39 | Geräteeinheit | 43, Abschnitt 1. Dasselbe Gerät, keine Materialprobe.
O-03 · 17.09.2026 | Rost zum angrenzenden Belag | 6 | 6 | mm | 43, Abschnitt 2. Ungefähre Höhendifferenz.
O-04 · 17.09.2026 | Wasserversuch | 10 | 10 | Liter | 43: langsamer Ablauf; Dauer nicht gemessen.
O-05 · 24.09.2026 | Pfützentiefe, Zollstock | 4 | 4 | mm | 50: punktuell abgelesen, kein Nivellement.
O-06 · 24.09.2026 | Abstand zweier Rundgänge | 35 | 35 | Minuten | 50: 17:35 bis 18:10 Uhr. Kein Beweis der gesamten Ablaufdauer.
Abstand Anzeigeintervalle |  | 47 | 58 | Geräteeinheit | Untere/obere Differenz der Intervalle, keine Schadens- oder Feuchtequote.
1 Quellenzeilen
43 ist die gemeinsame Begehung. 50 ist die spätere Erklärung des Hauswarts, ohne neue Materialprüfung.
2 Auswertung
Die Intervallabstände sind ein Rechenvergleich. Sie erlauben keine Umrechnung in Masseprozent.
3 Weitere Angaben
Zu Pfützentiefe und Rinnenversatz fehlen gemeinsamer Bezugspunkt und identische Messmethode.