## Honorar
Honorarzuordnung und Leistungsanteile
Hartwig Architektur · 05.10.2026 · Vertragspauschale, keine neue Honorarschlussrechnung
Pauschale Grundleistungen |  | 48000 |  |  |  | 02, Abschnitt 2
Leistungsphase | Vertragsanteil | Pauschale EUR | Rechenanteil | Ansatz EUR | Rest EUR | Belegstatus
1 Grundlagen | 2% | 960 | 100% | 960 | 0 | Belegt
2 Vorplanung | 7% | 3360 | 100% | 3360 | 0 | Belegt
3 Entwurf | 15% | 7200 | 100% | 7200 | 0 | Belegt
4 Genehmigung | 3% | 1440 | 100% | 1440 | 0 | Belegt
5 Ausführung | 25% | 12000 | 100% | 12000 | 0 | Rückfrage
6 LV und Mengen | 10% | 4800 | 100% | 4800 | 0 | Belegt
7 Vergabe | 4% | 1920 | 100% | 1920 | 0 | Belegt
8 Überwachung | 32% | 15360 | 100% | 15360 | 0 | Rückfrage
9 Betreuung | 2% | 960 | 0% | 0 | 960 | Laufend
Grundleistungen | 100% | 48000 |  | 47040 | 960
Bestandsarbeiten |  | 3000 |  | 3000 |  | 02 und 04, gesonderte Pauschale
Nebenkosten |  | 3000 |  | 3000 |  | 02, pauschal vereinbart
Gesamt netto |  | 54000 |  | 53040 | 960
Umsatzsteuer | 19% |  |  | 10077.6
Ansatz brutto |  |  |  | 63117.6
Offene Belegfragen | [5 empty] | 3
Gelbe Rechenanteile sind Annahmen zur Pauschalzuordnung, keine Abnahme oder Fälligkeitsentscheidung.
100 Prozent in Phase 8 schließt die offenen Belegfragen nicht. Rückfragen stehen unabhängig im rechten Blatt.
Ausgangsstand wie 37/40: 53.040,00 EUR netto zugeordnet; 960,00 EUR für laufende Betreuung verbleiben.

## Leistungsbelege
Leistungsbelege und offene Fragen
Grundlage: Vertrag 02, Erläuterung 52 und vorhandene Projektunterlagen.
Phase | Beleg und konkretes Ergebnis | Offene Frage | Status
1 | 03/04: Untersuchungsbedarf und Bestandsaufnahme. | Zusatzleistung Bestand separat vergütet. | Belegt
2 | 05/06: Variantenvergleich und Nordanbauentscheidung. | Keine weitere Umnutzungsvariante beauftragt. | Belegt
3 | 07–10: Entwurf, Kosten und Fachplanerabstimmung. | Gebührenansatz in 09 ist frühe Steuerpauschale. | Belegt
4 | 11–17: Antrag, Ergänzung und Bescheid. | Späterer Gymnastikwunsch ist nicht mit umfasst. | Belegt
5 | 18–22: Abruf, AP-01, D-12 und Portalstände. | Auflösung abweichender Höheninformation prüfen. | Rückfrage
6 | 23/24: zwölf LV-Positionen mit Mengen und Preisen. | Kein Nachweis der tatsächlichen Ausführung allein durch LV. | Belegt
7 | 25–28: Angebote, Preisspiegel und Zuschlag. | Nachtrag N01 wurde nur teilweise beauftragt. | Belegt
8 | 30/35–40: Bauablauf, Aufmaß, Prüfung und Übergabe. | Einzelblatt Nachkontrolle und Architekturabnahme fehlen. | Rückfrage
9 | 41–44/50/51: Begehung, Bewertung und Untersuchungsvorschlag. | Ursache offen; weitere Betreuung und Kontrollbegehung stehen aus. | Laufend
1 Bedienung
Status nur nach Belegabgleich ändern. Eine hohe Prozentzahl im Honorarblatt schließt keine Belegfrage.
2 Vertragsgrundlage
02 vereinbart 48.000 EUR für Grundleistungen sowie jeweils 3.000 EUR für Bestand und Nebenkosten.
3 Grenzen
Kein Saldo aus Rechnungen und Zahlungen. Keine automatische Honoraranpassung anhand der Baukosten.
Die Unterlage 52 erläutert die einzelnen Ergebnisse. Die Zuordnung behauptet keine lückenlose Überwachung.