## Termine
Termine für die Aktenvorlage
Jonas Berg · Stand 25.09.2026, 14:00 Uhr MESZ · keine automatische Fortschreibung
Kontrollzeitpunkt MESZ | 2026-09-25 14:00
Aufgabe oder Termin | Vorgegebener Zeitpunkt | Erledigt bzw. Eingang | Rest in Kalendertagen | Bearbeitungsstatus | Quelle
Aufklärungsantwort | 2026-09-09 12:00 | 2026-09-09 11:41 | -16.0833 | bis Termin erfasst | 18, 17
Interne Versandkopie | 2026-09-28 10:00 |  | 2.8333 | offen | 40 und 42
Interne Gegenkontrolle | 2026-09-29 15:00 |  | 4.0417 | offen | 42
Aktenvorlage und Stellungnahme | 2026-09-30 12:00 |  | 4.9167 | offen | 31
Ende Angebotsbindung | 2026-10-31 |  | 35.4167 | offen | 02, 03; 30.10. 24:00
Ausführungsbeginn | 2026-11-02 |  | 37.4167 | offen | 02 und 03
Resttage = Termin minus Kontrollzeitpunkt; Dezimalstellen bilden Tagesanteile ab. Es werden keine Arbeitstage gezählt.
Leere Erledigungszellen bedeuten offen. Ein erfasster Eingang bestätigt nur den Zeitpunkt, nicht die inhaltliche Vollständigkeit.
30.10.2026, 24:00 Uhr ist als 31.10.2026, 00:00 Uhr gespeichert. Maßgeblich ist jeweils die Ortszeit Northeim.
Wartezeit laut Information | Wert | Rechenweg | Quelle | Gesonderter Stand
Elektronische Absendung | 2026-09-14 15:00 | Tag der Absendung | 17 / 25 / 26 | Kammermitteilung liegt vor
Beginn Kalendertage | 2026-09-15 | Folgetag 00:00 Uhr | 25 / 26 Abschnitt 3
Dauer laut Information | 10 | Kalendertage | 25 / 26 Abschnitt 3
Rechnerischer frühester Tag | 2026-09-25 | Beginn plus zehn Tage | Abgleich mit 25 / 26 | Keine Zuschlagsfreigabe
Die Berechnung vollzieht die in 25 und 26 genannte Wartezeit nach. Die Mitteilung 31 und Sperre 32 bleiben gesondert maßgeblich.
Quellen der Berechnung: Paragraf 134 Absatz 2 GWB; https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__134.html
Zum gesonderten Zuschlagsverbot: Paragraf 169 Absatz 1 GWB; https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__169.html
Die Arbeitsmappe berechnet keine Rüge- oder Rechtsmittelfrist. Diese sind anhand der jeweiligen Voraussetzungen gesondert zu prüfen.
Formulas:
Vorgegebener Zeitpunkt = INT([Vorgegebener Zeitpunkt, row above])+1
Vorgegebener Zeitpunkt = B21+[Vorgegebener Zeitpunkt, row above]

## Unterlagen
Unterlagen für die Aktenvorlage
Jonas Berg · 25.09.2026, 13:00 Uhr · Quelle: 31, 32, 40 und 42
Kennung | Arbeitsschritt | Verantwortlich | Arbeitsstand | Bezug und noch erforderlicher Beitrag
U01 | Ursprüngliche Angebote sichern | Jonas Berg | erledigt | 08–13 unverändert vorhanden; keine Neufassung einreichen.
U02 | Portalereignisse zuordnen | Jonas Berg | offen | 17 vorhanden; Kennung und Dateiliste vor Versand gegenprüfen.
U03 | Technischen Rechenvermerk beifügen | Nora Brandt | erledigt | 39 liegt seit 11:20 Uhr vor.
U04 | Stellungnahme ausformulieren | Mara Seidel | offen | 32: Schriftsatz noch nicht gefertigt.
U05 | Geheimhaltungskennzeichnungen prüfen | Mara Seidel | offen | 31 fordert konkrete Kennzeichnung.
U06 | Versandkopie gegenkontrollieren | Jonas Berg | offen | 40 und 42: nach Zusammenstellung, vor Freigabe.
U07 | Empfangsbestätigung ablegen | Mara Seidel | offen | Versand und Eingang bislang nicht erfolgt.
Offen oder in Arbeit |  | 5
Erfasste Arbeitsstände |  | 7
Zusammenstellung |  | Arbeiten offen
Die gelben Arbeitsstände werden je konkretem Arbeitsschritt fortgeführt. Ein erledigter Teilpunkt schließt die übrigen nicht.
Die Frist aus der Kammermitteilung steht im Blatt Termine. Diese Tabelle verlängert sie nicht und ersetzt keinen Versandbeleg.
Die zusätzlich angekündigten Bieterbelege sind nach 40 bis 13:00 Uhr nicht bei der Stadt eingegangen.
Ein späterer Eingang ist mit Datum und eigener Dateiliste zu dokumentieren. Das Antragspaket vom 24.09. bleibt unverändert.
Die Mappen 43–45 sind interne Bearbeitungsunterlagen vom 25.09.2026; sie gehören nicht zu den sechzehn Dateien aus Beleg 30.