## Bauablauf
Vertragsablauf und gemeldete Isttermine
Neues Ablaufregister aus 02_Vertragsablauf.xlsx und 03_Isttermine.csv. Dauern als Kalenderbelegung, einschließlich Erhärtung; Vorgänger aus Vertragsablauf.
Jana Brüggemann, Porta Hallenbau GmbH, Stand 15.06.2026
Positionen
12
Vorgang | Leistung | Sollbeginn | Sollende | Istbeginn | Istende | Soll Kalendertage | Ist Kalendertage | Vorgänger
V01 | Einrichtung | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | 1
V02 | Aushub | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 4 | 8 | V01
V03 | Fundamente | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 5 | 20 | V02
V04 | Bodenplatte | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 2026-03-31 | 5 | 13 | V03
V05 | Wände | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 9 | 19 | V04
V06 | Decke | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 10 | 14 | V05
V07 | Erhärtung | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 7 | 7 | V06
V08 | Dachunterkonstruktion | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 5 | 8 | V07
V09 | Abdichtung | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 4 | 8 | V08
V10 | Fassadenanker | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 5 | 8 | V09
V11 | Räumen und Kontrolle | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | 3 | V10
V12 | Übergabe | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 1 | V11

## Kranmiete März
MK-44: Miettage und belegte Hubzeiten
17_Mietrechnung_Mobilkran.pdf: 22 Miettage im März. Hubzeiten nur aus den sechs Kartenzeilen in 18_Geraetestunden_MK44.csv; keine vollständige Betriebsstundenerfassung.
Jana Brüggemann, Porta Hallenbau GmbH, Stand 15.06.2026
Positionen |  |  | Berechnete Tage |  | Miete netto EUR | Belegte Hubstunden
22 |  |  | 22 |  | 9240 | 19
Miettag | Gerät | Mietbeleg | Berechnete Tage | Tagessatz netto EUR | Miete netto EUR | Belegte Hubstunden | Karteneintrag | Stundenbeleg
2026-03-02 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420
2026-03-03 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420
2026-03-04 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420
2026-03-05 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420
2026-03-06 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420
2026-03-09 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420 | 0 | kein Hub vermerkt | 18_Geraetestunden_MK44.csv
2026-03-10 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420
2026-03-11 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420
2026-03-12 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420
2026-03-13 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420
2026-03-16 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420 | 4 | Schalung umgesetzt | 18_Geraetestunden_MK44.csv
2026-03-17 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420 | 3.5 | Bewehrung und Material umgesetzt | 18_Geraetestunden_MK44.csv
2026-03-18 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420
2026-03-19 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420
2026-03-20 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420
2026-03-23 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420 | 5 | Schalung und Betonierhilfen | 18_Geraetestunden_MK44.csv
2026-03-24 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420 | 4.5 | Plattentakt bedient | 18_Geraetestunden_MK44.csv
2026-03-25 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420
2026-03-26 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420
2026-03-27 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420
2026-03-30 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420 | 2 | Fundamentergänzung | 18_Geraetestunden_MK44.csv
2026-03-31 | MK-44 | KM-260331 | 1 | 420 | 420

## Tagesdisposition
Personal, Wetter und Bautagesmeldungen
Neues Tagesregister: 10_Personalstunden.csv an elf Tagen, 09_Wettermessungen.csv an zehn Tagen. Tagesnotizen aus 08_Bautagebuch.txt, WB-1203 und Istablauf. Summen nur aus belegten Stunden.
Jana Brüggemann, Porta Hallenbau GmbH, Stand 15.06.2026
Positionen |  |  | Regelstunden | Zusatzstunden
27 |  |  | 504 | 144
Datum | Soll Fachkräfte | Ist Fachkräfte | Regelstunden | Zusatzstunden | Regen mm/24 h | Personalbeleg | Wetterbeleg | Tagesnotiz
2026-03-02 | [7 empty] | Einrichtung abgeschlossen
2026-03-03 | [7 empty] | Aushub begonnen
2026-03-04 | [7 empty] | Aushubphase laut Istablauf
2026-03-05 | [7 empty] | Aushubphase laut Istablauf
2026-03-06 | [7 empty] | Aushubphase laut Istablauf
2026-03-09 | 6 | 4 | 32 | 0 | 0 | 10_Personalstunden.csv | 09_Wettermessungen.csv | F17 Süd fehlt; Norden Aushub
2026-03-10 | 6 | 4 | 32 | 0 | 2 | 10_Personalstunden.csv | 09_Wettermessungen.csv | Aushub Nord fertig; F17B 16:20
2026-03-11 | 6 | 3 | 24 | 0 | 18 | 10_Personalstunden.csv | 09_Wettermessungen.csv | F17B 06:48 abgerufen; Westbeginn
2026-03-12 | 6 | 3 | 24 | 0 | 26 | 09_Wettermessungen.csv | 09_Wettermessungen.csv | Betonabruf 07:40 abgesagt
2026-03-13 | 6 | 3 | 24 | 0 | 12 | 10_Personalstunden.csv | 09_Wettermessungen.csv | Schalung Nord; Abschaltung entfällt
2026-03-16 | 6 | 6 | 48 | 0 | 1 | 10_Personalstunden.csv | 09_Wettermessungen.csv | Süd gesperrt; Schalung West
2026-03-17 | [7 empty] | Nordbewehrung und Umlagerung
2026-03-18 | [7 empty] | Fundamente West fertig
2026-03-19 | [7 empty] | Bodenplatte Nord begonnen
2026-03-20 |  |  |  |  | 0 |  | 09_Wettermessungen.csv | F17C 11:05; Süd bleibt gesperrt
2026-03-23 |  |  |  |  | 0 |  | 09_Wettermessungen.csv | Bodenplatte Nord
2026-03-24 | [7 empty] | Bodenplatte Mitte
2026-03-25 | [7 empty] | Letzter Plattenteil Nord fertig
2026-03-26 | [7 empty] | Wandbeginn Nord
2026-03-27 |  |  |  |  | 2 |  | 09_Wettermessungen.csv | Anruf Freischaltung 09:20
2026-03-30 |  |  |  |  | 0 |  | 09_Wettermessungen.csv | Fundamentergänzung Süd
2026-03-31 | [7 empty] | Südlicher Plattenrand geschlossen
2026-04-22 | 6 | 8 | 64 | 24 |  | 10_Personalstunden.csv |  | Deckenschichten, acht Fachkräfte
2026-04-23 | 6 | 8 | 64 | 32 |  | 10_Personalstunden.csv |  | Zusätzliche Schicht
2026-04-24 | 6 | 8 | 64 | 32 |  | 10_Personalstunden.csv |  | Deckenschichten fortgesetzt
2026-04-27 | 6 | 8 | 64 | 32 |  | 10_Personalstunden.csv |  | Deckenschichten fortgesetzt
2026-04-28 | 6 | 8 | 64 | 24 |  | 10_Personalstunden.csv |  | Deckenbetonage abgeschlossen