## Messwerte
1 Örtliche Messwerte und Bedienproben
Einzelbeobachtungen aus den angegebenen Originalen. Oberflächenhöhen beziehen sich auf R0, nicht auf den Rohboden.
Maren Döring, Stand 25.09.2026
Positionen
22
Datum | Zeit | Bauteil | Merkmal | Wert | Einheit | Bezug und Aufnahme | Quelle
2026-09-22 | 9:14 | T03 | Rissbreite | 0.4 | mm | Größte Ablesung mit Risskarte | 02_Begehungsmemo.docx
2026-09-22 | 9:14 | T03 | Risslänge | 64 | cm | Sichtbare Linie ab Zargenecke | 02_Begehungsmemo.docx
2026-09-22 | 9:22 | F07 | Offener Bandabschnitt | 18 | cm | Unterer innerer Anschluss | 02_Begehungsmemo.docx
2026-08-17 |  | F07 | Rahmenbreite unten | 1.36 | m | Band am Rahmen befestigt | 07_Montagebericht_Tueren.docx
2026-09-22 |  | T05 | Luft auf Bandseite | 3 | mm | Ungefähr, Tür unverändert | 02_Begehungsmemo.docx
2026-09-22 |  | T05 | Luft auf Gegenseite | 1 | mm | Ablesung kleiner als Wert | 02_Begehungsmemo.docx
2026-09-22 |  | T05 | Öffnungen mit Streifen | 4 | Versuche | Bei fünf Öffnungen | 02_Begehungsmemo.docx
2026-09-22 |  | T05 | Öffnungen insgesamt | 5 | Versuche | Trockener, freier Boden | 02_Begehungsmemo.docx
2026-09-22 | 9:30 | Ablauf 0.06 | Ausgegossenes Wasser | 2 | l | Messbecher Heike Lenz | 03_Randnotizen_Lenz.txt
2026-09-22 | 9:38 | Ablauf 0.06 | Stehendes Wasser | 4 | mm | Maximale Tiefe ungefähr | 02_Begehungsmemo.docx
2026-09-22 | 9:38 | Ablauf 0.06 | Zeit seit Ausgießen | 8 | min | 09:30 bis 09:38, kein Nachgießen | 03_Randnotizen_Lenz.txt
2026-09-22 | 9:50 | L14 | Ausbleibende Zündung | 2 | Versuche | Vor erfolgreichem dritten Versuch | 03_Randnotizen_Lenz.txt
2026-09-22 | 9:50 | L14 | Bedienungen insgesamt | 3 | Versuche | Benachbarte L13 jedes Mal an | 02_Begehungsmemo.docx
2026-09-24 | 9:45 | R0 | Relative Oberflächenhöhe | 0 | mm | Rostoberkante Mitte | 16_Oberflaechenablesungen.csv
2026-09-24 | 9:47 | W1 | Relative Oberflächenhöhe | -3 | mm | 60 mm westlich von R0 | 16_Oberflaechenablesungen.csv
2026-09-24 | 9:49 | W2 | Relative Oberflächenhöhe | -4 | mm | 120 mm westlich von R0 | 16_Oberflaechenablesungen.csv
2026-09-24 | 9:51 | W3 | Relative Oberflächenhöhe | -2 | mm | 240 mm westlich von R0 | 16_Oberflaechenablesungen.csv
2026-09-24 | 9:53 | N1 | Relative Oberflächenhöhe | 7 | mm | 240 mm nördlich von R0 | 16_Oberflaechenablesungen.csv
2026-09-24 | 9:55 | O1 | Relative Oberflächenhöhe | 9 | mm | 240 mm östlich von R0 | 16_Oberflaechenablesungen.csv
2026-09-24 | 9:57 | S1 | Relative Oberflächenhöhe | 6 | mm | 240 mm südlich von R0 | 16_Oberflaechenablesungen.csv
2026-09-24 | 8:58 | WT2 | Dauer der Trockenbeobachtung | 15 | min | Mehrere Bedienungen bis 09:13 | 15_Servicebericht_WT2.pdf
2026-09-24 | 13:42 | L14 | Erfolgreiche Bedienungen | 10 | Versuche | Nach Gerätetausch bis 13:55 | 18_Serviceblatt_L14.docx

## Material
2 Materialbewegungen Kieselgarten
Ausgabe positiv, Rückgabe negativ. Getrennte Artikel und Einheiten; keine Verbrauchs- oder Kostenbilanz.
Maren Döring, Stand 25.09.2026
Positionen
12
Datum | Vorgang | Artikel | Gebinde / Stück | Inhalt je Einheit | Einheit | Bewegte Menge | Quelle
2026-08-14 | Ausgabe an Leon Witte | Anschlussband IB-2607-18 | 4 | 25 | m | 100 | 17_Materialbeleg_Fenstertreu.pdf
2026-08-14 | Ausgabe an Leon Witte | Vorbehandlung UV-2606-09 | 2 | 1 | l | 2 | 17_Materialbeleg_Fenstertreu.pdf
2026-08-14 | Ausgabe als Leihgerät | Andruckrolle AR-17 | 1 | 1 | Stück | 1 | 17_Materialbeleg_Fenstertreu.pdf
2026-08-14 | Ausgabe für Transport | Abdeckband, 50-m-Rollen | 2 | 50 | m | 50 | 17_Materialbeleg_Fenstertreu.pdf
2026-08-20 | Rückgabe durch Tessa Ahrens | Anschlussband IB-2607-18 | -2 | 25 | m | -50 | 17_Materialbeleg_Fenstertreu.pdf
2026-08-20 | Rückgabe an Falzgrund | Andruckrolle AR-17 | -1 | 1 | Stück | -1 | 17_Materialbeleg_Fenstertreu.pdf
2026-09-24 | Einbau durch Enno Tietz | Neue Flachdichtung WT2 | 1 | 1 | Stück | 1 | 15_Servicebericht_WT2.pdf
2026-09-24 | Zur Verwahrung im Betrieb | Ausgebaute Flachdichtung WT2 | 1 | 1 | Stück | 1 | 15_Servicebericht_WT2.pdf
2026-09-24 | Einbau aus Servicebestand | Schaltgerät für L14 | 1 | 1 | Stück | 1 | 18_Serviceblatt_L14.docx
2026-09-24 | Zur Untersuchung verwahrt | Altgerät EF-C26145 | 1 | 1 | Stück | 1 | 18_Serviceblatt_L14.docx
2026-09-24 | Beschriftung angebracht | Etikett S07 | 1 | 1 | Stück | 1 | 18_Serviceblatt_L14.docx
2026-09-24 | Beschriftung angebracht | Etikett S08 | 1 | 1 | Stück | 1 | 18_Serviceblatt_L14.docx

## Zugang
3 Anwesenheiten und Zugangstermine
Dauern nur für belegte Anwesenheiten. Geplante, vorgeschlagene und abgesagte Termine bleiben ohne Minutenbuchung.
Maren Döring, Stand 25.09.2026
Positionen | [5 empty] | Erfasste Minuten
26 | [5 empty] | 2784
Datum | Person / Firma | Anlass | Von | Bis | Stand | Erfasste Minuten | Quelle
2026-08-17 | Tessa Ahrens | Montage Bauelemente | 7:15 | 16:00 | Anwesenheit | 525 | 07_Montagebericht_Tueren.docx
2026-08-17 | Leon Witte | Montage Bauelemente | 7:15 | 16:00 | Anwesenheit | 525 | 07_Montagebericht_Tueren.docx
2026-09-10 | Heike Lenz | Elektroabnahme | 14:00 | 15:05 | Anwesenheit | 65 | 06_Abnahme_Elektro.pdf
2026-09-10 | Nils Bödeker | Elektroabnahme | 14:00 | 15:05 | Anwesenheit | 65 | 06_Abnahme_Elektro.pdf
2026-09-10 | Maren Döring | Elektroabnahme | 14:00 | 15:05 | Anwesenheit | 65 | 06_Abnahme_Elektro.pdf
2026-09-18 | Milan Otte | Anstrich und Sockelfugen | 7:00 | 15:45 | Anwesenheit | 525 | 13_Tagesbericht_Ausbau.pdf
2026-09-18 | Sarah Köster | Anstrich und Sockelfugen | 7:00 | 15:45 | Anwesenheit | 525 | 13_Tagesbericht_Ausbau.pdf
2026-09-18 | Jonas Falk | Abstimmung im Erdgeschoss | 11:10 | 11:40 | Anwesenheit | 30 | 13_Tagesbericht_Ausbau.pdf
2026-09-22 | Maren Döring | Rundgang | 9:05 | 10:35 | Anwesenheit | 90 | 02_Begehungsmemo.docx
2026-09-22 | Heike Lenz | Rundgang | 9:05 | 10:35 | Anwesenheit | 90 | 02_Begehungsmemo.docx
2026-09-22 | Jonas Falk | Teilnahme am Rundgang | 9:25 | 10:05 | Anwesenheit | 40 | 02_Begehungsmemo.docx
2026-09-22 | Nils Bödeker | Teilnahme am Rundgang | 9:50 | 10:20 | Anwesenheit | 30 | 02_Begehungsmemo.docx
2026-09-24 | Heike Lenz | Zugang und Bestätigung WT2 | 8:35 | 9:25 | Zwei Kontaktzeitpunkte |  | 15_Servicebericht_WT2.pdf
2026-09-24 | Alina Voß | Service WT2 und Ablauf | 8:35 | 9:25 | Anwesenheit | 50 | 15_Servicebericht_WT2.pdf
2026-09-24 | Enno Tietz | Service WT2 und Ablauf | 8:35 | 9:25 | Anwesenheit | 50 | 15_Servicebericht_WT2.pdf
2026-09-24 | Maren Döring | Oberflächenaufnahme | 9:45 | 9:57 | Messzeitraum | 12 | 16_Oberflaechenablesungen.csv
2026-09-24 | Nils Bödeker | Service Flurbeleuchtung | 13:04 | 14:10 | Anwesenheit | 66 | 18_Serviceblatt_L14.docx
2026-09-24 | Heike Lenz | Begleitung Elektroservice | 13:04 | 13:35 | Anwesenheit | 31 | 18_Serviceblatt_L14.docx
2026-09-25 | Leineputz | Fensteranschluss |  |  | Nicht gemeinsam bestätigt |  | 12_Zugangskalender.txt
2026-09-28 | Alina Voß | Gemeinsame Besichtigung | 8:30 |  | Vorgeschlagen |  | 19_Voss_Einsatzunterlagen.eml
2026-09-28 | Reinigung | Reinigungsfenster | 10:00 | 14:00 | Geplant |  | 12_Zugangskalender.txt
2026-09-29 | Leineputz | Firmenbesichtigung Ausbau | 9:00 |  | Eingeladen, Ausgang offen |  | 12_Zugangskalender.txt
2026-09-29 | Fenstertreu | Firmenbesichtigung Bauelemente | 9:00 |  | Eingeladen, Ausgang offen |  | 12_Zugangskalender.txt
2026-09-29 | Quellwerk | Firmenbesichtigung Sanitär | 9:00 |  | Eingeladen, Ausgang offen |  | 12_Zugangskalender.txt
2026-09-30 | Möbelanlieferung | Seiteneingang freihalten | 8:00 | 11:00 | Geplant |  | 12_Zugangskalender.txt
2026-10-03 | Verein Kieselgarten | Vereinsnachmittag |  |  | Am 21.09. abgesagt |  | 12_Zugangskalender.txt