## Tagesstunden
1 Stundenregister SR-26
14./15.09. nach 09_Stundenliste.csv. Fortschreibung 16.09. nur 07:00 bis 11:15 nach 15_Polierbuch_Vormittag.docx; kein vollständiger Arbeitstag.
David Kroll, Stand 16.09.2026
Positionen |  | Anwesenheit min | Pause min | Ost frei min | West min | Koordination / Warten min | Nettoanwesenheit h
15 |  | 6675 | 300 | 1985 | 1950 | 2470 | 106.25
Datum | Person | Anwesenheit min | Pause min | Ost frei min | West min | Koordination / Warten min | Nettoanwesenheit h | Quelle / Register
2026-09-14 | David Kroll | 540 | 30 | 0 | 0 | 510 | 8.5 | 09_Stundenliste.csv
2026-09-14 | Mehmet Aydin | 540 | 30 | 420 | 0 | 90 | 8.5 | 09_Stundenliste.csv
2026-09-14 | Ronja Seifert | 540 | 30 | 420 | 0 | 90 | 8.5 | 09_Stundenliste.csv
2026-09-14 | Benno Schulz | 540 | 30 | 180 | 240 | 90 | 8.5 | 09_Stundenliste.csv
2026-09-14 | Janis Weber | 540 | 30 | 0 | 420 | 90 | 8.5 | 09_Stundenliste.csv
2026-09-15 | David Kroll | 540 | 30 | 0 | 0 | 510 | 8.5 | 09_Stundenliste.csv
2026-09-15 | Mehmet Aydin | 540 | 30 | 330 | 0 | 210 | 8.5 | 09_Stundenliste.csv
2026-09-15 | Ronja Seifert | 540 | 30 | 300 | 0 | 210 | 8.5 | 09_Stundenliste.csv
2026-09-15 | Benno Schulz | 540 | 30 | 0 | 360 | 150 | 8.5 | 09_Stundenliste.csv
2026-09-15 | Janis Weber | 540 | 30 | 0 | 360 | 150 | 8.5 | 09_Stundenliste.csv
2026-09-16 | David Kroll | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 4.25 | Stundenregister SR-26
2026-09-16 | Mehmet Aydin | 255 | 0 | 140 | 0 | 115 | 4.25 | Stundenregister SR-26
2026-09-16 | Ronja Seifert | 255 | 0 | 195 | 60 | 0 | 4.25 | Stundenregister SR-26
2026-09-16 | Benno Schulz | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 4.25 | Stundenregister SR-26
2026-09-16 | Janis Weber | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 4.25 | Stundenregister SR-26

## Tagesjournal
2 Tagesjournal Bodenplatte und Wände
Zeitpunkte aus Bautagebuch, Telefonnotizen und Montageunterlagen. Einzelereignisse sind keine abrechenbaren Stillstandsintervalle.
David Kroll, Stand 16.09.2026
Positionen
35
Datum | Zeit | Person | Bereich | Ereignis | Menge | Einheit | Quelle
2026-09-14 | 7:00 | David Kroll | Baustelle | Arbeitsbeginn der Kolonne | 5 | Personen | 05_Bautagebuch.pdf
2026-09-14 | 7:10 | David Kroll | Rinne Ost | Offener Rinnenabschnitt festgestellt | 9 | m ungefähr | 05_Bautagebuch.pdf
2026-09-14 | 7:18 | Eike Malz | Rinne Ost | Fehlende Formstücke angesprochen | 2 | Stück | 12_Telefonnotizen.txt
2026-09-14 | 8:05 | Petra Simmen | Rinne Ost | Keine Überdeckung freigegeben |  |  | 12_Telefonnotizen.txt
2026-09-14 | 8:30 | Aydin / Seifert | Ost frei | Abstandhalter und erste Matten gestellt | 2 | Personen | 05_Bautagebuch.pdf
2026-09-14 | 11:18 | Petra Simmen | Durchführungen | Geänderten Öffnungsplan angekündigt | 2 | Öffnungen | 05_Bautagebuch.pdf
2026-09-14 | 12:00 | Kolonne | Baustelle | Beginn der Mittagspause | 5 | Personen | 05_Bautagebuch.pdf
2026-09-14 | 12:30 | Kolonne | Baustelle | Ende der Mittagspause | 5 | Personen | 05_Bautagebuch.pdf
2026-09-14 | 13:00 | Benno Schulz | Ost frei | Wechsel aus dem Westbereich | 1 | Person | 05_Bautagebuch.pdf
2026-09-14 | 16:00 | David Kroll | Baustelle | Ende der Anwesenheit | 5 | Personen | 05_Bautagebuch.pdf
2026-09-14 | 16:10 | Petra Simmen | Westfeld | Technische Freigabe für Schalungsarbeiten |  |  | 12_Telefonnotizen.txt
2026-09-15 | 7:00 | David Kroll | Baustelle | Arbeitsbeginn mit gleicher Kolonne | 5 | Personen | 05_Bautagebuch.pdf
2026-09-15 | 9:40 | Eike Malz | Rinne Ost | Formstücke angeliefert | 2 | Stück | 05_Bautagebuch.pdf
2026-09-15 | 9:55 | Petra Simmen | Projektraum | Plan S-17/04 bereitgestellt |  |  | 08_Simmen_Plan.eml
2026-09-15 | 10:05 | David Kroll | Planablage | Plan S-17/04 empfangen | 120 | mm Versatz | 08_Simmen_Plan.eml
2026-09-15 | 12:20 | Eike Malz | Rinne Ost | Einsetzen der Formstücke abgeschlossen |  |  | 05_Bautagebuch.pdf
2026-09-15 | 12:35 | Uwe Strack | Lager West | Lieferfahrzeug SG-18 angekommen |  |  | 06_Lieferbeleg.pdf
2026-09-15 | 12:45 | Schulz / Weber | Lager West | Entladung begonnen | 2 | Personen | 06_Lieferbeleg.pdf
2026-09-15 | 13:25 | Benno Schulz | Lager West | Entladung beendet, Übernahme bestätigt |  |  | 06_Lieferbeleg.pdf
2026-09-15 | 14:30 | Petra Simmen | Rinne Ost | Zusätzliche Halterung verlangt |  |  | 05_Bautagebuch.pdf
2026-09-15 | 15:10 | Henning Wilke | Betondisposition | Entscheidung über morgigen Termin erfragt |  |  | 12_Telefonnotizen.txt
2026-09-15 | 15:25 | David Kroll | Betondisposition | Liefertermin 16.09. abgesagt | 42 | m³ angemeldet | 07_Beton_Disposition.pdf
2026-09-15 | 16:00 | David Kroll | Rinne Ost | Vollständige Freigabe lag nicht vor |  |  | 05_Bautagebuch.pdf
2026-09-16 | 7:00 | Mehmet Aydin | Baustelle | Arbeitsbeginn mit gleicher Mannschaft | 5 | Personen | 15_Polierbuch_Vormittag.docx
2026-09-16 | 7:48 | David Kroll | Baustelle | Beginn der Sprachnotiz |  |  | 02_Diktat_Kroll.txt
2026-09-16 | 7:52 | David Kroll | Baustelle | Ende der Sprachnotiz |  |  | 02_Diktat_Kroll.txt
2026-09-16 | 8:02 | David Kroll | Büroablage | Textübertragung der Sprachnotiz |  |  | 02_Diktat_Kroll.txt
2026-09-16 | 8:40 | Malz / Bock | Rinne Ost | Montage zusätzlicher Halterung begonnen | 2 | Personen | 13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
2026-09-16 | 9:18 | Eike Malz | Rinne Ost | Zusätzliche Halterung montiert |  |  | 13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
2026-09-16 | 9:32 | Petra Simmen | Rinne Ost | Kontrolltermin vor Ort begonnen |  |  | 13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
2026-09-16 | 9:55 | Eike Malz | Rinne Ost | Seitliche Abdeckung abnehmen lassen | 3.4 | m | 13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
2026-09-16 | 10:02 | Petra Simmen | Rinne Ost | Termin ohne vollständige Freigabe beendet |  |  | 13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
2026-09-16 | 10:15 | Nele Bock | Rinne Ost | Muffenkennzeichnung ins Montagebuch übertragen |  |  | 13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
2026-09-16 | 10:15 | Ronja Seifert | Westfeld | Wechsel zu Schulz und Weber | 1 | Person | 15_Polierbuch_Vormittag.docx
2026-09-16 | 11:15 | Mehmet Aydin | Westfeld | Erste Elemente standen, noch nicht fertig | 3 | Elemente | 15_Polierbuch_Vormittag.docx

## Disposition
3 Material- und Dispositionsregister
Liefermengen, Vormerkungen und Rückmeldefenster getrennt nach Vorgang. Freitagsfenster noch nicht gebucht; Uhrzeiten gelten für den benannten Einsatz.
David Kroll, Stand 16.09.2026
Positionen
15
Belegdatum | Partner | Gegenstand | Vorgang | Menge | Einheit | Von / Zeitpunkt | Bis | Quelle
2026-09-15 | Schalgerät Linden | Rahmen 2,70 × 0,90 m | Geliefert, Entladung | 18 | Stück | 12:45 | 13:25 | 06_Lieferbeleg.pdf
2026-09-15 | Schalgerät Linden | Rahmen 2,70 × 0,60 m | Geliefert, Entladung | 8 | Stück | 12:45 | 13:25 | 06_Lieferbeleg.pdf
2026-09-15 | Schalgerät Linden | Richtstützen | Geliefert, Entladung | 12 | Stück | 12:45 | 13:25 | 06_Lieferbeleg.pdf
2026-09-15 | Schalgerät Linden | Verbindungskisten | Verschlossen übergeben | 2 | Stück | 12:45 | 13:25 | 06_Lieferbeleg.pdf
2026-09-15 | Benno Schulz | Elementrückseiten | Bei Übernahme verschmutzt | 2 | Stück |  |  | 06_Lieferbeleg.pdf
2026-09-10 | Betonwerk Körnig | Beton Ostfeld | Anmeldung für 16.09. | 42 | m³ | 7:00 |  | 07_Beton_Disposition.pdf
2026-09-15 | Betonwerk Körnig | Beton Ostfeld | Termin 16.09. abgesagt | 42 | m³ | 15:25 |  | 07_Beton_Disposition.pdf
2026-09-16 | Betonwerk Körnig | Beton Ostfeld | Mögliches Fenster 18.09. | 42 | m³ | 10:00 | 14:00 | 07_Beton_Disposition.pdf
2026-09-16 | Pumpendienst Hebefluss | Pumpe 24-m-Klasse | Früheste Ankunft 18.09. | 1 | Gerät | 10:15 |  | 14_Pumpen_Dispositionsblatt.pdf
2026-09-16 | Pumpendienst Hebefluss | Aufstellen und Einrichten | Ansatz nach Ankunft 18.09. | 30 | min | 10:30 | 11:00 | 14_Pumpen_Dispositionsblatt.pdf
2026-09-16 | Pumpendienst Hebefluss | Freitagsvormerkung | Rückmeldegrenze heute |  |  | 11:45 |  | 17_Rauter_Pumpenfenster.eml
2026-09-16 | Betonwerk Körnig | Freitagsvormerkung | Rückmeldegrenze heute |  |  | 12:00 |  | 07_Beton_Disposition.pdf
2026-09-16 | Rohrsteg | Zusätzliche Traverse | Aus Lager mitgebracht | 1 | Stück | 8:40 | 9:18 | 13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
2026-09-16 | Rohrsteg | Schellen | Aus Lager mitgebracht | 2 | Stück | 8:40 | 9:18 | 13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
2026-09-16 | Rohrsteg | Befestigungsmittel | Aus Lager mitgebracht | 4 | Stück | 8:40 | 9:18 | 13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf