## Trassenstationen
Entwässerungsachsen nach Bestandsaufnahme
Neues Stationsregister aus 06_Aufmass_Leitungsachsen.csv. Rechnerische 10-m-Teilung innerhalb der vier Achsen; kein zusätzliches Feldaufmaß. Stationierung je Abschnitt ab null.
Uwe Brinkmann, Rhume Tiefbau GmbH, Stand 25.09.2026
Positionen | [5 empty] | Teillänge m
30 | [5 empty] | 280
Registerkennung | Abschnitt | Anfang Achse | Ende Achse | Station von m | Station bis m | Teillänge m | DN laut LV | Planungsstand
N1-01 | N1 | Schacht N1 | Schacht N2 | 0 | 10 | 10 | 150 | Nordzugang unverändert gewünscht
N1-02 | N1 | Schacht N1 | Schacht N2 | 10 | 20 | 10 | 150 | Nordzugang unverändert gewünscht
N1-03 | N1 | Schacht N1 | Schacht N2 | 20 | 30 | 10 | 150 | Nordzugang unverändert gewünscht
N1-04 | N1 | Schacht N1 | Schacht N2 | 30 | 40 | 10 | 150 | Nordzugang unverändert gewünscht
N1-05 | N1 | Schacht N1 | Schacht N2 | 40 | 50 | 10 | 150 | Nordzugang unverändert gewünscht
N1-06 | N1 | Schacht N1 | Schacht N2 | 50 | 60 | 10 | 150 | Nordzugang unverändert gewünscht
N1-07 | N1 | Schacht N1 | Schacht N2 | 60 | 70 | 10 | 150 | Nordzugang unverändert gewünscht
N1-08 | N1 | Schacht N1 | Schacht N2 | 70 | 80 | 10 | 150 | Nordzugang unverändert gewünscht
N1-09 | N1 | Schacht N1 | Schacht N2 | 80 | 86 | 6 | 150 | Nordzugang unverändert gewünscht
S1-01 | S1 | Schacht N2 | Schacht S2 | 0 | 10 | 10 | 150 | DN200 in technischer Klärung
S1-02 | S1 | Schacht N2 | Schacht S2 | 10 | 20 | 10 | 150 | DN200 in technischer Klärung
S1-03 | S1 | Schacht N2 | Schacht S2 | 20 | 30 | 10 | 150 | DN200 in technischer Klärung
S1-04 | S1 | Schacht N2 | Schacht S2 | 30 | 40 | 10 | 150 | DN200 in technischer Klärung
S1-05 | S1 | Schacht N2 | Schacht S2 | 40 | 50 | 10 | 150 | DN200 in technischer Klärung
S1-06 | S1 | Schacht N2 | Schacht S2 | 50 | 60 | 10 | 150 | DN200 in technischer Klärung
S1-07 | S1 | Schacht N2 | Schacht S2 | 60 | 64 | 4 | 150 | DN200 in technischer Klärung
S2-01 | S2 | Schacht S2 | Schacht S4 | 0 | 10 | 10 | 150 | DN200 in technischer Klärung
S2-02 | S2 | Schacht S2 | Schacht S4 | 10 | 20 | 10 | 150 | DN200 in technischer Klärung
S2-03 | S2 | Schacht S2 | Schacht S4 | 20 | 30 | 10 | 150 | DN200 in technischer Klärung
S2-04 | S2 | Schacht S2 | Schacht S4 | 30 | 40 | 10 | 150 | DN200 in technischer Klärung
S2-05 | S2 | Schacht S2 | Schacht S4 | 40 | 50 | 10 | 150 | DN200 in technischer Klärung
S2-06 | S2 | Schacht S2 | Schacht S4 | 50 | 60 | 10 | 150 | DN200 in technischer Klärung
S2-07 | S2 | Schacht S2 | Schacht S4 | 60 | 70 | 10 | 150 | DN200 in technischer Klärung
S2-08 | S2 | Schacht S2 | Schacht S4 | 70 | 72 | 2 | 150 | DN200 in technischer Klärung
N2-01 | N2 | Schacht S4 | Einleitung E1 | 0 | 10 | 10 | 150 | DN150-Stutzen E1
N2-02 | N2 | Schacht S4 | Einleitung E1 | 10 | 20 | 10 | 150 | DN150-Stutzen E1
N2-03 | N2 | Schacht S4 | Einleitung E1 | 20 | 30 | 10 | 150 | DN150-Stutzen E1
N2-04 | N2 | Schacht S4 | Einleitung E1 | 30 | 40 | 10 | 150 | DN150-Stutzen E1
N2-05 | N2 | Schacht S4 | Einleitung E1 | 40 | 50 | 10 | 150 | DN150-Stutzen E1
N2-06 | N2 | Schacht S4 | Einleitung E1 | 50 | 58 | 8 | 150 | DN150-Stutzen E1

## Rohrlager
DN150: Lagerbestand und Rücknahmeauskunft
18_Lagerbestaende_DN150.csv und 19_Ruecknahmeauskunft_Rohrkontor.pdf. Bestand Lager Ost; Rücknahmebeträge unter Eingangsvorbehalt, bislang keine Gutschrift.
Uwe Brinkmann, Rhume Tiefbau GmbH, Stand 25.09.2026
Positionen |  | Bestand m |  | Materialwert EUR |  | Rücknahmeangebot EUR
8 |  | 300 |  | 10200 |  | 7344
Kennung | Zustand | Bestand m | Material EUR/m | Materialwert EUR | Bearbeitung | Rücknahmeangebot EUR | Rücknahmestand | Aufnahme
B01 | Bund geschlossen | 40 | 34 | 1360 | 10% | 1224 | nach unbeschädigtem Lagereingang | 2026-09-24
B02 | Bund geschlossen | 40 | 34 | 1360 | 10% | 1224 | nach unbeschädigtem Lagereingang | 2026-09-24
B03 | Bund geschlossen | 40 | 34 | 1360 | 10% | 1224 | nach unbeschädigtem Lagereingang | 2026-09-24
B04 | Bund geschlossen | 40 | 34 | 1360 | 10% | 1224 | nach unbeschädigtem Lagereingang | 2026-09-24
B05 | Bund geschlossen | 40 | 34 | 1360 | 10% | 1224 | nach unbeschädigtem Lagereingang | 2026-09-24
B05 | Bund geschlossen | 40 | 34 | 1360 | 10% | 1224 | nach unbeschädigtem Lagereingang | 2026-09-24
O01 | geöffnet; ungekürzt; zwei Muffen verschmutzt | 48 | 34 | 1632 |  |  | Rücknahmepreis offen | 2026-09-24
Z01 | zugeschnitten; nicht verlegt | 12 | 34 | 408 |  |  | Rücknahmepreis offen | 2026-09-24

## Preisregister
Vertrag, Preisermittlung und Angebot N03
Neues Preisregister aus den genannten Originalen. Meterkalkulation und Gesamtbeträge getrennt bezeichnet. Angebot N03 für 280 m; Lieferpreise ohne Sonderübergang E1.
Uwe Brinkmann, Rhume Tiefbau GmbH, Stand 25.09.2026
Positionen
27
Preisstand | Kalkulation | Bestandteil | Einheit | Menge / Ansatz | Satz / Basis EUR | Zuschlag | Wert EUR | Beleg
2026-07-17 | LV T02 | 01.010 Rohr DN150 einschließlich Bettung | m | 300 | 84.71 |  | 25413 | 02_Leistungsverzeichnis.pdf
2026-07-17 | LV T02 | 01.020 Kontrollschacht | St | 6 | 1250 |  | 7500 | 02_Leistungsverzeichnis.pdf
2026-07-17 | LV T02 | 02.010 Aushub Leitungsgraben | m³ | 210 | 24.5 |  | 5145 | 02_Leistungsverzeichnis.pdf
2026-07-17 | LV T02 | 02.020 Bodenabfuhr | t | 180 | 19 |  | 3420 | 02_Leistungsverzeichnis.pdf
2026-07-17 | LV T02 | 03.010 Pflaster wiederherstellen | m² | 190 | 48 |  | 9120 | 02_Leistungsverzeichnis.pdf
2026-07-17 | LV T02 | 04.010 Einrichtung und Verkehrssicherung | psch | 1 | 6200 |  | 6200 | 02_Leistungsverzeichnis.pdf
2026-07-17 | DN150 je m | Lohn | h/m | 0.6 | 38 |  | 22.8 | 03_Urkalkulation_Rohr.xlsx
2026-07-17 | DN150 je m | Rohrmaterial DN150 | m/m | 1 | 34 |  | 34 | 03_Urkalkulation_Rohr.xlsx
2026-07-17 | DN150 je m | Kleingerät | h/m | 0.2 | 48 |  | 9.6 | 03_Urkalkulation_Rohr.xlsx
2026-07-17 | DN150 je m | Transport | psch/m | 1 | 6 |  | 6 | 03_Urkalkulation_Rohr.xlsx
2026-07-17 | DN150 je m | Zuschlag auf Einzelkosten | je m |  | 72.4 | 17% | 12.31 | 03_Urkalkulation_Rohr.xlsx
2026-07-17 | DN150 je m | Einheitspreis | m | 1 | 84.71 |  | 84.71 | 03_Urkalkulation_Rohr.xlsx
2026-09-23 | DN200 je m | Lohn | h/m | 0.85 | 42 |  | 35.7 | 08_Nachtragsangebot_N03.xlsx
2026-09-23 | DN200 je m | Rohrmaterial DN200 | m/m | 1 | 49.5 |  | 49.5 | 08_Nachtragsangebot_N03.xlsx
2026-09-23 | DN200 je m | Gerät | h/m | 0.3 | 52 |  | 15.6 | 08_Nachtragsangebot_N03.xlsx
2026-09-23 | DN200 je m | Transport | psch/m | 1 | 8.5 |  | 8.5 | 08_Nachtragsangebot_N03.xlsx
2026-09-23 | DN200 je m | Zuschlag auf Einzelkosten | je m |  | 109.3 | 18% | 19.67 | 08_Nachtragsangebot_N03.xlsx
2026-09-23 | DN200 je m | Einheitspreis | m | 1 | 128.97 |  | 128.97 | 08_Nachtragsangebot_N03.xlsx
2026-09-23 | N03 gesamt | Rohr DN200 | m | 280 | 128.97 |  | 36111.6 | 08_Nachtragsangebot_N03.xlsx
2026-09-23 | N03 gesamt | Entfall DN150 | m | -280 | 84.71 |  | -23718.8 | 08_Nachtragsangebot_N03.xlsx
2026-09-23 | N03 gesamt | Neue Einrichtung | psch | 1 | 1850 |  | 1850 | 08_Nachtragsangebot_N03.xlsx
2026-09-23 | N03 gesamt | Wartezeit 22. bis 25.09. | Tag | 4 | 640 |  | 2560 | 08_Nachtragsangebot_N03.xlsx
2026-09-22 | RK-26221 | DN200 bei Abruf 280 m | m | 280 | 49.5 |  | 13860 | 07_Lieferangebot_DN200.pdf
2026-09-22 | RK-26221 | DN200 bei Abruf 136 m | m | 136 | 52.5 |  | 7140 | 07_Lieferangebot_DN200.pdf
2026-09-23 | N03 gesamt | Mehrforderung netto | gesamt |  |  |  | 16802.8 | 09_Begleitschreiben_N03.docx
2026-09-23 | N03 gesamt | Umsatzsteuer | gesamt |  | 16802.8 | 19% | 3192.53 | 08_Nachtragsangebot_N03.xlsx
2026-09-23 | N03 gesamt | Mehrforderung brutto | gesamt |  |  |  | 19995.33 | 08_Nachtragsangebot_N03.xlsx